## Sheet1
附件 泉州港学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述三年行动细化分解表
序号 | 主要任务 | 任务内容 | 目标要求 | 完成时限 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成情况
1 | （一）组织集中观看学习 | 1.党委理论学习中心组组织集中观看学习“生命重于泰山——学习习近平总书记关于安全生产重要论述”电视专题片。 | 至少组织一次 | 2020年底 | 政治处（人事处） | 中心机关各处室、中心直属各单位
2 | （二）集中开展学习教育 | 2.集中开展学习习近平总书记关于安全生产重要论述专题学习，党委理论学习中心组要安排专题学习。 | 每年至少组织2次 | 2022年底 | 政治处（人事处）、安监处 | 中心机关各处室、中心直属各单位
3 |  | 3.分级分批组织安全监管干部和企业负责人、安全管理人员开展轮训；善于抓住典型案例深入剖析，用鲜活案例启发思考，通过领导干部带头讲、专家学者深入讲、一线工作者互动讲，推动学习贯彻习近平总书记重要论述走深走实。 | 每年至少组织一次领导带头讲，开展一场专家讲座。 | 2022年底 | 安监处、政治处（人事处） | 中心机关各处室、中心直属各单位
4 | （三）深入系统宣传贯彻 | 4.在中心门户网站和《泉州港口信息》等平台开设专题专栏，推出重点报道、学习文章、访谈评论等，深入宣传习近平总书记关于安全生产重要论述。 | 开设专栏并定期更新 | 2022年底 | 办公室、政治处（人事处） | 中心机关各处室、中心直属各单位
5 |  | 5.加大安全生产宣传与警示教育力度，扎实组织开展“安全生产月”活动，加强对行业从业人员、社会公众的安全意识、法治意识、责任意识、防护意识的宣传教育，促进行业安全文化建设；结合曝光安全生产典型问题，强化警示教育，通过电视、报纸、微信、网站等载体，介绍安全生产整治行动、举措、经验成效等。 | 每年常态化开展 | 2022年底 | 安监处 | 中心机关各处室、中心直属各单位
6 | （四）健全落实安全生产责任制 | 6.认真落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，始终把安全生产摆在重要位置，健全定期研究解决安全生产重大问题的会议制度。要把安全生产工作作为本行业领域管理的重要内容，依法依规履行安全监管责任，指导帮助生产经营建设单位加强安全监管，切实消除盲区漏洞。 | 认真落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》 | 2022年底 | 安监处 | 中心机关各处室、中心直属各单位
7 | （五）有效防范安全风险 | 7.建立安全风险评估制度，对重大工程项目实施重大安全风险“一票否决”。坚持创新方式加强监管，综合运用信息化、大数据等现代化手段和“四不两直”明查暗访等传统手段，全面排查整治安全隐患，突出危险货物、水运工程、消防等重点领域开展专项整治；要特别重视加强码头等重大工程和设施安全风险防控，强化规划设计、建设施工、运用管理等各个环节安全责任措施落实。 | 每年常态化开展 | 2022年底 | 安监处、规建处、运行处按职责分工牵头落实 | 各港务站、执法支队、航道站、质安站
8 | （六）加强安全监管干部队伍建设 | 8.加强安全监管干部队伍建设和人才培养，组织开展大培训，通过多种方式引进急需紧缺专业人才，提高干部队伍整体素质。 | 每年常态化开展 | 2022年底 | 政治处（人事处）、安监处 | 安监处、规建处、运行处、港务站、质安站