## Sheet1
附表：
2023年全省交通建设第一季度新开工项目表
序号 | 设区市 | 县市区 | 项目名称 | 建设规模(公里) /（延米） | [8 empty] | 项目 总投资 (万元) | 备注
|  |  |  | 合计 | 高速 | 一级 |  | 二级 |  | 三级 | 内: 大桥 （延米/座） | 内: 隧道 （延米/座）
[6 empty] | 四车道 | 六车道及以上 | 双车道 | 四车道及以上
全省合计 |  |  |  | 85.837 | 36.1 | 24.93 | 4.88 | 7 | 8.74 | 4.187 |  |  | 1373666
1 | 漳州 | 龙海 | 漳诏扩容龙海至闽粤界段先行段 | 1 | 1 | [7 empty] | 40000 | 1月份开工
2 | 宁德 | 蕉城 古田 | 宁古高速C2、C3合同段 | 35.1 | 35.1 | [5 empty] | 5602/12 | 10663/5 | 501300 | 3月份开工
3 | 龙岩 | 武平 | 国道G205线武平十方高梧至丘坑段公路工程 | 13.03 |  | 13.03 |  |  |  |  | 606/3 | 2471/1 | 121181 | 1月份开工
4 | 龙岩 | 漳平 | 国道G235线漳平市桂林厚福至西园溪仔口段公路工程 | 11.9 |  | 11.9 |  |  |  |  | 256/2 |  | 74755 | 3月份开工
5 | 厦门 | 翔安 | 同翔大道洪溪互通工程 | 5.467 |  |  | 1.28 |  |  | 4.187 | 5467.98/7 |  | 82049 | 3月份开工
6 | 泉州 | 晋江 | 晋新路快捷化改造工程 | 8.74 |  |  |  |  | 8.74 |  | 5395/4 |  | 217518 | 3月份开工
7 | 漳州 | 南靖 | S318（联十四线）南靖县靖城棋盘社至牛崎头段公路工程（第二期） | 3.6 |  |  | 3.6 | [5 empty] | 32000 | 3月份开工
8 | 漳州 | 平和 | 国道G357线平和县安厚溪尾（云霄界）至白石段公路工程 | 7 |  |  |  | 7 |  |  | 108.08/1 |  | 16249 | 3月份开工
9 | 福州 | 福清 | 福州港江阴港区壁头作业区6号和7号泊位扩能改造工程 | 将原2个5万吨级集装箱泊位 （码头水工结构均按靠泊10万吨级集装箱船设计）提升至20万吨级集装箱泊位（兼顾少量危货集装箱）。 | [8 empty] | 192614 | 3月份开工
10 | 泉州 | 石狮 | 中国石狮网商园 （公铁联运） | 该项目紧邻中国石狮国际食品城，打造以电商、仓储物流为核心功能的区域产业生态圈。项目将分两期实施，计划三年建成投用。 | [8 empty] | 34000 | 3月份开工
11 | 福州 | 连江 | 新希望鲜生活冷链东南运营中心 | 打造集农副产品深加工、中央厨房、净菜加工、冷链物流等功能于一体的现代化食品综合供应链基础服务园区。 | [8 empty] | 50000 | 3月份开工
12 | 龙岩 | 上杭 | 上杭北站综合交通枢纽项目 | 建设站前广场、停车场、公共交通客运站及商业服务设施 | [8 empty] | 12000 | 3月份开工