## 建设施工
附表2-1
普通国省干线公路建设项目施工单位及主要人员列入2025年半年度考核名单汇总表
序号 | 设区市 | 县（市、区） | 项目名称 | 项目公路 技术等级 | 施工单位名称 | 施工单位 公路施工资质等级 | 统一社会信用代码 | 合同段号 | 合同价（万元） | 项目经理 |  |  | 年度考核期（月） | 预计截至2025年6月底计量情况（万元） | 是否按市政管理（是或否） | 是否其他普通公路建设项目（是或否） | 目前进展情况（新开工、续建、完工） | 施工现场可供考核的实体工程名称（路基、路面、桥梁、隧道，可多选） | 是否含有特大桥、特长隧道（是或否） | 备注1 | 是否纳入2024年度考核 | 对应情况 |  |  | 初审意见 | 其中： | 备注2
[10 empty] | 姓名 | 本年度任职时间（月） | 任职开始时间（年月） | [9 empty] | 项目经理 | 至24年底完成计量 | 至24年底完成计量比例 |  | 项目经理
1 | 福州市 | 长乐区 | 国道G228线长乐松下至福清元洪公路工程（EPC） | 一级公路 | 中交第二公路工程局有限公司 | 公路工程 施工总承包特级 | 91610000220521254B | 一期工程 | 19232.44 | 胡长庚 | 6 | 2023.04 | 6 | 19232.44 | 否 | 否 | 续建 | 桥梁、路基、路面 | 是 | 于2023年4月开工，含特大桥1座（港西特大桥）1107米。 | 是 | 胡长庚 | 14217.2082 | 73.92% | 建议考核 |  | 2024年度考核项目，且至2024年底累计完成计量未超75%。
2 | 福州市 | 长乐区 | 国道G228线长乐松下至福清元洪公路工程（EPC） | 一级公路 | 中铁二十二局集团有限公司 | 公路工程 施工总承包特级 | 9111000071092227XH‌‌ | 二、三期工程 | 25479 | 罗恢文 | 6 | 2024.04 | 6 | 6000 | 否 | 否 | 续建 | 桥梁 | 否 | 于2024年9月开工。招标项目名称为“福州松下港至两国双园道路提升工程”。 | 否 |  |  |  | 建议考核 |  | 普通国省道项目。
3 | 福州市 | 连江县 | 连江县丹阳至贵安公路（港城大道贵安至周溪段）工程设计采购施工总承包项目（EPC） | 一级公路 | 福建省榕圣建设发展有限公司 | 公路工程 施工总承包壹级 | 91350000154380827M | / | 120140.707 | 林一石 | 6 | 2022.05 | 6 | 93752.1 | 否 | 否 | 续建 | 路基、桥梁、隧道 | 是 | 含特大桥1座（敖江特大桥）1555.25米、特长隧道1座（台尖山特长隧道）4527米。 | 是 | 林一石 | 67717 | 56.36% | 建议考核 |  | 2024年度考核项目，且至2024年底累计完成计量未超75%。
4 | 福州市 | 连江县 | 国道G228连江浦口松坞至晓澳横仑段公路工程 | 一级公路 | 福建省金通建设集团有限公司 | 公路工程 施工总承包壹级 | 913501811549240000 | / | 110936.2425 | 黄镜 | 6 | 2024.11 | 6 | 14500 | 否 | 否 | 续建 | 路基、桥梁 | 是 | 含特大桥2座（敖江口特大桥长1763.5米，百胜特大桥长2717米）。 | 否 |  |  |  | 建议考核 |  | 普通国省道项目。
5 | 福州市 | 连江县 | 国道G228连江晓澳道澳至琯头下岐段公路工程 | 一级公路 | 江苏燕宁工程科技集团有限公司 | 公路工程 施工总承包壹级 | 91320000134776488M | / | 23661.2918 | 毛自雄 | 3 | 2024.04 | 6 | 1500 | 否 | 否 | 续建 | 路基、桥梁 | 是 | 含特大桥1座（定安特大桥）1082米。 | 否 |  |  |  | 建议考核 |  | 普通国省道项目。
6 | 福州市 | 连江县 | 连江县粗芦岛环岛公路二期工程（塘下至粗芦岛二桥连接线路段）B段 | 二级公路 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 公路工程 施工总承包壹级 | 91110000722617424D | B段 | 30725.304 | 陈刚 | 4 | 2025.03 | 4 | 8100 | 否 | 是 | 新开 | 路基、路面、隧道 | 否 |  | 否 |  |  |  | 建议考核 |  | 2025年3月9日开工。二级公路兼城市主干路；合同价30725.3万元（超1亿元），质量监督、施工许可已办理。
7 | 福州市 | 永泰县 | 国道G534线永泰县城峰至大洋段公路工程（二期） | 二级公路 | 福建新朗建设有限公司 | 公路工程 施工总承包一级 | 91350423054321205P | / | 3560.667 | 郑良雄 | 6 | 2024.01 | 6 | 3560.667 | 否 | 否 | 续建 | 路基、桥梁 | 否 |  | 是 | 郑良雄 | 2385.0978 | 66.98% | 建议考核 |  | 2024年度考核项目，且至2024年底累计完成计量未超75%。
8 | 福州市 | 永泰县 | 永泰县X184葛岭至丹云乡段二期工程 | 三级公路 | 福建新日建设工程有限公司 | 公路工程 施工总承包二级 | 91350105671947457W | / | 16658 | 林恒东 | 6 | 2024.12 | 6 | 6200 | 否 | 否 | 续建 | 路基、桥梁 | 否 | 甬莞高速葛岭互通及接线工程 | 否 |  |  |  | 建议考核 |  | 乡镇便捷通项目，参照普通国省道项目。
9 | 福州市 | 福清市 | 国道G228线江镜前华至江阴莆头段（东港特大桥）公路工程 | 一级公路 | 浙江交工集团股份有限公司 | 公路工程 施工总承包特级 | 91330000712561789G | / | 122502.3 | 胡永刚 | 6 | 2022.1 | 6 | 82800 | 否 | 否 | 续建 | 桥梁 | 是 | 含特大桥3920米/1座（东港特大桥主桥为115+260+115米混合梁连续刚构桥） | 是 | 胡永刚 | 68089 | 55.58% | 建议考核 |  | 2024年度考核项目，且至2024年底累计完成计量未超75%。
10 | 福州市 | 福清市 | 国道G228线福清江阴莆头至孙卓段公路工程 | 一级公路 | 中铁十七局集团有限公司 | 公路工程 施工总承包特级 | 911400001100708439 | / | 49707.0632 | 许燕华 | 6 | 2022.1 | 6 | 35486 | 否 | 否 | 续建 | 路基、桥梁 | 是 | 含特大桥1座（北郭特大桥）3711米。 | 是 | 许燕华 | 29024 | 58.39% | 建议考核 |  | 2024年度考核项目，且至2024年底累计完成计量未超75%。
11 | 厦门市 | 翔安区 | 溪东路（海翔大道-内垵大道段）高架桥工程 | 一级公路结合 城市快速路 | 宁波交通工程建设集团有限公司 | 公路工程 施工总承包特级 | 91330200254076590F | / | 19815.233 | 叶军海 | 6 | 2024.04 | 6 | 10000 | 否 | 否 | 续建 | 桥梁 | 是 |  | 否 | 叶军海 |  | 0% | 建议考核 |  | 已纳入2024年半年度考核。
12 | 厦门市 | 海沧区 | 海沧鳌冠大道工程 | 一级公路 | 中铁二十三局集团第一工程有限公司 | 特级 | 913711001683570542 | A | 70099 | 孙冬青 | 2 | 2025.05 | 6 | 18200 | 否 | 是 | 续建 | 路基、桥梁 | 是 |  | 否 | 周峰 |  | 0% | 建议考核 |  | 已纳入2024年半年度考核。
13 | 厦门市 | 集美区 | 集美北大道（灌新路-集灌路段）提升改造工程 | 一级公路结合 城市快速路 | 中铁五局集团机械化工程有限责任公司 | 公路工程 施工总承包特级 | 91430400185003805W | 非涉铁段 | 16839.9019 | 袁忠春 | 6 | 2023.03 | 6 | 15308 | 否 | 否 | 续建 | 路基、路面、桥梁 | 是 |  | 是 | 袁忠春 | 11622 | 69.01% | 建议考核 |  | 2024年度考核项目，且至2024年底累计完成计量未超75%。
14 | 厦门市 | 海沧区 | 马青路（石塘立交-翁厝立交段）提升改造工程 | 一级公路兼 城市快速路 | 福建建工集团有限责任公司 | 特级 | 913500001581431832 | / | 70911.91 | 刘昌富 | 6 | 2021.08 | 6 | 50534 | 否 | 否 | 续建 | 路基、路面、隧道 | 否 |  | 是 | 刘昌富 | 42615.6341 | 60.1% | 建议考核 |  | 2024年度考核项目，且至2024年底累计完成计量未超75%。
15 | 厦门市 | 集美区 | 沈海高速杏林互通及接线工程（灌口中路-国道324复线段） | 一级公路结合 城市快速路 | 安徽开源路桥有限责任公司 | 公路工程 施工总承包特级 | 91340000704988520X | 第二标段 | 39519.1314 | 朱忠林 | 6 | 2021.06 | 6 | 23533 | 否 | 否 | 续建 | 路基、路面、桥梁 | 是 | 项目含特大桥1座1624米。 | 是 | 朱忠林 | 21724.5991 | 54.97% | 建议考核 |  | 2024年度考核项目，且至2024年底累计完成计量未超75%。
16 | 厦门市 | 集美区 | 沈海高速杏林互通及接线工程（仙灵旗隧道段-长泰段） | 一级公路结合 城市快速路 | 安徽开源路桥有限责任公司 | 公路工程 施工总承包特级 | 91340000704988520X | 独立标段 | 40087.8259 | 吴志坤 | 6 | 2023.09 | 6 | 19000 | 否 | 否 | 续建 | 路基、路面、隧道 | 是 | 项目含特长隧道（双洞），单洞长2778米。 | 是 | 吴志坤 | 15112.492 | 37.7% | 建议考核 |  | 2024年度考核项目，且至2024年底累计完成计量未超75%。
17 | 厦门市 | 集美区 | 沈海高速杏林互通及接线工程(国道324复线-仙灵旗隧道段) | 一级公路 | 中铁一局集团有限公司 | 特级 | 91610000220522345A | 全合同段 | 58455.3 | 陈刚 | 3 | 2025.04 | 4 | 3620 | 否 | 否 | 新开工 | 桥梁 | 是 | 项目含特大桥1座（主线高架桥）2207.5米。 | 否 |  |  | 0% | 建议考核 |  | 2025年2月12日下达开工令。项目经理4月9日经批准变更（处罚违约金80万元）。
18 | 厦门市 | 集美区 | 新324国道(灌新路-凤南七路段)提升改造工程工程-坂头立交以西段 | 一级公路兼 城市快速路 | 中铁三局集团有限公司 | 公路工程 施工总承包特级 | 91140000110104513E | 以西段 | 161306.18 | 李向阳 | 6 | 2022.04 | 6 | 113923 | 否 | 否 | 续建 | 路基、路面、桥梁 | 是 | 项目含特大桥1座（灌口高架桥）8870.8米。 | 否 |  |  | 0% | 建议考核 |  | 普通国省道项目。
19 | 厦门市 | 翔安区 | 机场莲河片区滨海东大道上跨疏港中路跨线桥工程 | 一级公路兼 城市快速路 | 中铁十七局集团有限公司 | 特级 | 911400001100708439 | 独立标段 | 6681.4023 | 姜坤 | 3 | 2025.04 | 4 | 1650 | 否 | 是 | 新开工 | 桥梁 | 否 |  | 否 |  |  | 0% | 建议不纳入考核 |  | 施工许可、质量监督已办理，2025年3月6日下达开工令，合同价6681.4万元（非独立桥隧项目，合同价少于1亿元）。
20 | 泉州市 | 石狮市 | 国道G228线石狮伍堡至西岑（晋江界）段提级改造工程（子英至西岑段） | 一级公路 | 中铁五局集团机械化工程有限责任公司 | 公路工程 施工总承包特级 | 91430400185003805W | 1标段 | 10498.8 | 王涛 | 6 | 2024.8 | 6 | 9498 | 否 | 否 | 续建 | 路基、路面、桥梁 | 否 |  | 否 |  |  | 0% | 建议考核 |  | 普通国省道项目。
21 | 泉州市 | 晋江市 | 晋新路快捷化改造工程 | 一级公路兼 城市快速路 | 福建省闽西交通工程有限公司 | 公路工程 施工总承包特级 | 91350800754991314T | I标段 | 62674.7766 | 王桥 | 6 | 2023.03 | 6 | 46776 | 否 | 是 | 续建 | 路基、桥梁 | 是 | 项目主线连续高架1座3024米。 | 是 | 王桥 | 38694 | 61.74% | 建议考核 |  | 2024年度考核项目，且至2024年底累计完成计量未超75%。
22 | 泉州市 | 晋江市 | 晋新路快捷化改造工程 | 一级公路兼 城市快速路 | 中铁二十三局集团第一工程有限公司 | 公路工程 施工总承包特级 | 913711001683570542 | Ⅱ标段 | 36352.8803 | 张永杰 | 6 | 2023.03 | 6 | 21857 | 否 | 是 | 续建 | 路基、桥梁 | 否 |  | 是 | 张永杰 | 16797.1084 | 46.21% | 建议考核 |  | 2024年度考核项目，且至2024年底累计完成计量未超75%。
23 | 泉州市 | 晋江市 | 晋新路快捷化改造工程 | 一级公路兼 城市快速路 | 龙岩交通建设集团有限公司 | 公路工程 施工总承包特级 | 913508007796413883 | III标段 | 40731.7265 | 钟新豪 | 6 | 2023.03 | 6 | 25500 | 否 | 是 | 续建 | 路基、桥梁 | 是 | 东部快速路枢纽互通主线桥1座1266米。 | 是 | 钟新豪 | 22073 | 54.19% | 建议考核 |  | 2024年度考核项目，且至2024年底累计完成计量未超75%。
24 | 泉州市 | 晋江市 | 晋江南岸城乡交通物流综合提升项目-凤池路(池峰路-刺桐大桥)快捷化改造工程 | 一级公路兼 城市快速路 | 中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司 | 公路工程 施工总承包壹级 | 91350000158149446K | / | 49701.9947 | 吴陈金 | 2 | 2025.5 | 2 | 1200 | 否 | 是 | 新开工 | 桥梁 | 是 | 项目主线连续高架1座1035米。 | 否 |  |  | 0% | 建议不纳入考核 |  | 2025年5月7日下达开工令，质量监督、施工许可已办理，一级公路兼城市快速路，合同价49702万元（超1亿元）。
25 | 泉州市 | 晋江市 | 池峰路（南迎宾大道-凤池路）快捷化工程 | 一级公路 （集散）兼 城市快速路 | 福建省海盛交通投资有限公司 | 公路工程 施工总承包壹级 | 913504005509651066 | / | 46478.8212 | 陈启华 | 5 | 2025.2 | 5 | 3000 | 否 | 是 | 新开工 | 路基、桥梁 | 是 | 项目主线连续高架1座2000米。 | 否 |  |  | 0% | 建议考核 |  | 2025年2月12日下达开工令，一级公路（集散）兼城市快速路。质量监督、施工许可已办理，合同价46478.8万元（超1亿元）。
26 | 泉州市 | 晋江市 | 晋江市智造大道（龙湖段）工程A标段 | 二级公路兼 城市主干路标准 | 福建第一公路工程集团有限公司 | 公路工程 施工总承包特级 | 91350500156101983F | A | 12443.2151 | 刘秀永 | 6 | 2024.05 | 6 | 9000 | 否 | 是 | 续建 | 路基、路面、桥梁 | 否 |  | 是 | 刘秀永 | 5938.8491 | 47.73% | 建议考核 |  | 2024年度考核项目，且至2024年底累计完成计量未超75%。
27 | 泉州市 | 南安市 | 国道G324线南安水头新营至厦门界段公路工程 | 一级公路兼 城市快速路 | 福建建工集团有限责任公司 | 公路工程 施工总承包特级 | 913500001581431832 | / | 85679.2211 | 陈朱明 | 6 | 2023.3 | 6 | 9000 | 否 | 否 | 续建 | 隧道 | 是 | 项目特长隧道1座（福鼎山隧道）3453m。 | 否 |  |  | 0% | 建议考核 |  | 已纳入2023年考核。
28 | 泉州市 | 惠安县 | 普通国省干线公路联三线(S312线)岩峰至大红埔路段提升改造工程 | 二级公路 | 中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司 | 公路工程 施工总承包一级 | 91350000158149446K | / | 41324.44 | 王练 | 6 | 2024.8 | 6 | 30000 | 否 | 否 | 续建 | 路基、路面、桥梁 | 否 |  | 否 |  |  | 0% | 建议考核 |  | 普通国省道项目。
29 | 泉州市 | 安溪县 | 国道G358线安溪城厢至官桥段公路工程及市政配套工程 | 一级公路兼 城市主干路 | 浙江交工集团股份有限公司 | 公路工程 施工总承包特级 | 91330000712561789G | 第Ⅳ标段 | 52883.9168 | 王金龙 | 6 | 2024.03 | 6 | 20190 | 否 | 否 | 续建 | 路基、隧道、桥梁 | 否 |  | 是 | 王金龙 | 13428.7778 | 25.39% | 建议考核 |  | 2024年度考核项目，且至2024年底累计完成计量未超75%。
30 | 泉州市 | 安溪县 | 国道G358线安溪城厢至官桥段公路工程及市政配套工程 | 一级公路兼 城市主干路 | 中交第二航务工程局有限公司 | 公路工程 施工总承包特级 | 914201001776853910 | 第Ⅴ标段 | 52167.1842 | 李志成 | 6 | 2023.1 | 6 | 39575 | 否 | 否 | 续建 | 路基、隧道、桥梁 | 否 |  | 是 | 李志成 | 33301.56 | 63.84% | 建议考核 |  | 2024年度考核项目，且至2024年底累计完成计量未超75%。
31 | 泉州市 | 安溪县 | 安溪县340县道剑斗新镇区路段迁移复建工程 | 二级公路兼 城市道路 | 福建省海盛交通投资有限公司 | 公路工程 施工总承包壹级 | 913504005509651066 | / | 29299.2462 | 朱起荣 | 6 | 2022.08 | 6 | 18500 | 否 | 是 | 续建 | 路基、路面、桥梁 | 否 |  | 是 | 朱起荣 | 15638.2464 | 53.37% | 建议考核 |  | 2024年度考核项目，且至2024年底累计完成计量未超75%。
32 | 泉州市 | 安溪县 | 省道S217线安溪雅兴至东坑段公路工程 | 二级公路 | 中交建筑集团有限公司 | 公路工程 施工总承包特级 | 9111000010123202XN | 第III标段 | 17092.6425 | 王琪 | 3 | 2025.4 | 3 | 8800 | 否 | 否 | 续建 | 路基、隧道、桥梁 | 否 |  | 否 |  |  | 0% | 建议考核 |  | 普通国省道项目。
33 | 泉州市 | 安溪县 | 省道S217线安溪雅兴至东坑段公路工程 | 二级公路 | 中交第二航务工程局有限公司 | 公路工程 施工总承包特级 | 914201001776853910 | 第Ⅳ标段 | 20018.0887 | 张仁文 | 6 | 2021.4 | 6 | 11400 | 否 | 否 | 续建 | 路基、隧道、桥梁 | 否 |  | 否 |  |  | 0% | 建议考核 |  | 已纳入2022年度考核。
34 | 泉州市 | 安溪县、永春县 | 泉州白濑水利枢纽工程等级公路(省道及以上部分)迁移复建工程 | 二级公路 | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | 公路工程 施工总承包特级 | 91370882166086123X | A1合同段 | 29610.2365 | 舒金会 | 6 | 2023.3 | 6 | 1500 | 否 | 否 | 续建 | 路基、桥梁 | 否 |  | 否 |  |  | 0% | 建议考核 |  | 已纳入2023年半年度考核。
35 | 泉州市 | 安溪县 | 泉州白濑水利枢纽工程等级公路（省道及以上部分）迁移复建工程 | 二级公路 | 安徽建工路港建设集团有限公司 | 公路工程 施工总承包特级 | 913400004850014306 | A2合同段 | 25112.7903 | 周国明 | 6 | 2023.3 | 6 | 1800 | 否 | 否 | 续建 | 路基、桥梁 | 否 |  | 否 |  |  | 0% | 建议考核 |  | 已纳入2023年半年度考核。
36 | 泉州市 | 永春县 | 福建省泉州白濑水利枢纽工程公路迁移复建工程C标段（省道S217永春段、Y141、Y141大谭尾线） | 二级公路 | 大成工程建设集团有限公司 | 公路工程 施工总承包壹级 | 91350200155000670L | / | 3991.599 | 邓阳阳 | 6 | 2023.3 | 6 | 1850 | 否 | 否 | 续建 | 路基、桥梁 | 否 |  | 否 |  |  | 0% | 建议考核 |  | 已纳入2023年半年度考核。
37 | 莆田市 | 秀屿区 | 国道G228线荔城北高冲沁至秀屿埭头后海（海堤段）工程 | 一级公路 | 大成工程建设集团有限公司 | 公路工程 施工总承包壹级 | 91350200155000670L | / | 34052.648 | 郑巧星 | 6 | 2024.06 | 6 | 15000 | 否 | 是 | 续建 | 桥梁 | 是 |  | 是 | 郑巧星 | 5464 | 16.05% | 建议考核 |  | 2024年度考核项目，且至2024年底累计完成计量未超75%。
38 | 漳州市 | 长泰区 | 国省干线联十一线漳州长泰段公路二期工程（联盛总部至兴泰开发区） | 一级公路 | 中交一公局集团有限公司 | 公路工程 施工总承包特技 | 911100001017004524 | 联盛总部至兴泰开发区 | 58725 | 王伟 | 6 | 2023.11 | 6 | 15000 | 否 | 否 | 续建 | 桥梁、隧道 | 否 |  | 否 | 王伟 |  |  | 建议考核 |  | 已纳入2024年半年度考核。
39 | 漳州市 | 高新区 | 国道G324线漳州九龙岭段公路二期工程 | 一级公路兼 城市道路功能 | 福建省通邦交通建设有限公司 | 一级 | 91350603MA340QYL5J | 全合同段 | 63300 | 吴常雄 | 6 | 2024.05 | 6 | 12500 | 否 | 否 | 续建 | 路基、桥梁 | 否 |  | 否 |  |  |  | 建议考核 |  | 普通国省道项目。
40 | 漳州市 | 龙文区 | 国道G324线龙海角美大碑头至龙文朝阳漳滨段公路工程 | 一级公路 | 福建建工集团有限责任公司 | 特级 | 913500001581431832 | A2 | 69443 | 刘长根 | 6 | 2023.05 | 6 | 47500 | 否 | 否 | 续建 | 路基、路面、桥梁、隧道 | 是 | 项目特大桥1座（漳滨特大桥）1899.5米。 | 是 | 刘长根 | 37569 | 54.1% | 建议考核 |  | 2024年度考核项目，且至2024年底累计完成计量未超75%。
41 | 漳州市 | 龙文区 | 漳州台商区至龙文区过境段公路附属配套工程（龙文区段） | 一级公路 | 浙江交工集团股份有限公司 | 公路 施工总承包特级 | 91330000712561789G | / | 11990 | 肖广锋 | 6 | 2023.09 | 6 | 11370 | 否 | 否 | 续建 | 路面、桥梁 | 否 |  | 是 | 肖广锋 | 7663 | 63.91% | 建议考核 |  | 2024年度考核项目，且至2024年底累计完成计量未超75%。
42 | 漳州市 | 高新区 | 国道G319线漳州靖城田边至牛崎头段公路工程（K10+910～K15+000） | 一级公路 | 福建省通邦交通建设有限公司 | 一级 | 91350603MA340QYL5J | / | 30905.6335 | 陈哲明 | 4 | 2025.03 | 4 | 2500 | 否 | 否 | 新开工 | 桥梁 | 是 | 项目特大桥1座1211米。 | 否 |  |  |  | 建议考核 |  | 普通国省道项目。
43 | 漳州市 | 平和县 | 国道G357线平和县安厚溪尾（云霄界）至白石段公路工程 | 二级公路 | 漳州市市政工程有限公司 | 公路工程 施工总承包二级 | 91350600156501119W | / | 7473.1578 | 罗国煌 | 6 | 2024.03 | 6 | 3800 | 否 | 否 | 续建 | 路基、路面、桥梁 | 否 |  | 是 | 罗国煌 | 2044 | 27.35% | 建议考核 |  | 2024年度考核项目，且至2024年底累计完成计量未超75%。
44 | 漳州市 | 云霄县 | 国道G357线云霄下河世坂至云霄五中段公路工程 | 二级公路 | 福建省交建集团工程有限公司 | 公路工程 施工总承包壹级 | 91350200154982721M | / | 5623.1656 | 邱红辉 | 6 | 2024.09 | 6 | 2800 | 否 | 否 | 续建 | 路基 | 否 |  | 否 |  |  |  | 建议考核 |  | 普通国省道项目。
45 | 漳州市 | 漳浦县 | 国道G324漳浦城关过境段公路工程A1标段 | 一级公路 | 泉州市华泰建设工程有限公司 | 一级 | 91350500749074204G | A1 | 41519.04 | 黄鸿国 | 6 | 2024.03 | 6 | 6500 | 否 | 否 | 续建 | 路基、桥梁 | 否 |  | 是 | 黄鸿国 | 10587 | 25.5% | 建议考核 |  | 2024年度考核项目，且至2024年底累计完成计量未超75%。
46 | 漳州市 | 漳浦县 | 国道G324漳浦城关过境段公路工程A2标段 | 一级公路 | 福建路港（集团）有限公司 | 公路工程 施工总承包一级 | 91350500775358403B | A2 | 38924 | 郭磊 | 6 | 2024.03 | 6 | 7153.9199 | 否 | 否 | 续建 | 路基、桥梁 | 否 |  | 是 | 郭磊 | 10522 | 27.03% | 建议考核 |  | 2024年度考核项目，且至2024年底累计完成计量未超75%。
47 | 漳州市 | 龙海区 | 龙海市浮南大道（二期）道路工程 | 二级公路 | 中铁隧道局集团有限公司 | 公路工程施工 总承包特级 | 91410300171075680N | / | 48246.1435 | 刘耀民 | 6 | 2023.11 | 6 | 6500 | 否 | 是 | 续建 | 路基、隧道、路面 | 否 |  | 否 | 刘耀民 |  | 0% | 建议考核 |  | 已纳入2024年半年度考核。
48 | 漳州市 | 古雷经济开发区 | 古雷开发区西侧疏港大道一期工程陆域段设计施工总承包 | 一级公路 | 中交第二航务工程局有限公司 | 公路工程 施工总承包特级 | 914201001776853910 | / | 26795.57 | 张高阳 | 6 | 2024.8 | 6 | 18000 | 否 | 是 | 续建 | 路基 | 否 |  | 否 |  |  |  | 建议考核 |  | 2024年8月24日下达开工令；一级公路标准；质量监督、施工许可均已办理，且合同价超1亿元。
49 | 漳州市 | 诏安县 | 诏安县桥东镇经溪雅至洪洲村公路工程（南环城路至洪洲村段） | 二级公路 | 漳州市市政工程有限公司 | 公路工程 施工总承包二级 | 91350600156501119W | / | 17471.6402 | 李秋冬 | 6 | 2024.03 | 6 | 5310 | 否 | 是 | 新建 | 路基 | 否 |  | 否 |  |  |  | 建议不纳入考核 |  | 2025年4月7日下达开工令；二级公路；质量监督、施工许可均已办理，且合同价超1亿元。
50 | 漳州市 | 南靖县 | S318线（联十四线）南靖县靖城棋盘社至牛崎头段公路工程（第二期） | 一级公路 | 福建省交建集团工程有限公司 | 一级 | 91350602779613504K | / | 20895.4077 | 林中群 | 6 | 2024.04 | 6 | 5600 | 否 | 否 | 续建 | 路基 | 否 |  | 建议考核 | 已纳入2024年半年度考核。 |  |  | 建议考核 |  | 已纳入2024年半年度考核。
51 | 漳州市 | 台商投资区 | 国道G324线龙海角美大碑头至龙文朝阳漳滨段公路工程A1标段 | 一级公路 | 中交第一航务工程局有限公司 | 公路工程 施工总承包特级 | 911200001030610685 | A1 | 39894.7654 | 鹿平 | 6 | 2023.05 | 6 | 5000 | 否 | 否 | 续建 | 路基、隧道 | 否 |  | 建议考核 | 已纳入2024年半年度考核。 |  |  | 建议考核 |  | 已纳入2024年半年度考核。
52 | 龙岩市 | 上杭县 | 国道G205线上杭县背头岭至湖洋段公路工程 | 一级公路 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 公路工程 总承包特级 | 91110000722617424D | 1 | 71597.0068 | 刘学义 | 6 | 2022.07 | 6 | 65180 | 否 | 否 | 续建 | 路基、路面、桥梁 | 否 |  | 是 | 刘学义 | 44585 | 62.27% | 建议考核 |  | 2024年度考核项目，且至2024年底累计完成计量未超75%。
53 | 三明市 | 沙县区 | 沙厦高速南阳互通及接线工程 | 二、三级公路 | 中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司 | 一级 | 91350000158149446K | B标段 | 8616.8258 | 陈剑雄 | 6 | 2024.01 | 6 | 6000 | 否 | 否 | 续建 | 路基、隧道 | 否 |  | 是 | 陈剑雄 | 4806.8293 | 55.78% | 建议考核 |  | 2024年度考核项目，且至2024年底累计完成计量未超75%。
54 | 三明市 | 尤溪县 | 沙厦高速尤溪西互通及接线工程（台溪乡接线工程） | 二级公路 | 三明市路桥集团昌盛公路工程有限公司 | 二级 | 913504001555974468 | / | 6420 | 谢仁迁 | 6 | 2025.1 | 6 | 2200 | 否 | 否 | 新开工 | 路基、桥梁 | 否 |  | 否 |  |  | 0% | 建议考核 |  | 乡镇便捷通项目，参照普通国省道项目。
55 | 三明市 | 尤溪县 | 国省干线尤溪横五下村至玉池公路B标段 | 二级公路 | 福建省交建集团工程有限公司 | 一级 | 91350200154982721M | B标 | 56714 | 许东坡 | 6 | 2020.11 | 6 | 48760 | 否 | 否 | 续建 | 路基、桥梁、路面、隧道 | 是 |  | 是 | 许东坡 | 40200.7 | 70.88% | 建议考核 |  | 2024年度考核项目，且至2024年底累计完成计量未超75%。
56 | 南平市 | 邵武市 | 国道G316线邵武大竹谢墩至城郊莆明段公路工程 | 一级公路 | 山东高速工程建设集团有限公司 | 公路工程 施工总承包特级 | 913700007535434561 | A1-1 | 54503 | 张乐昌 | 6 | 2024.12 | 6 | 19862 | 否 | 否 | 续建 | 路基、桥梁、隧道 | 否 |  | 否 |  |  | 0% | 建议考核 |  | 普通国省道项目。
57 | 南平市 | 邵武市 | 国道G316线邵武大竹谢墩至城郊莆明段公路工程 | 一级公路 | 南平高速建设有限公司 | 公路工程施工总承包壹级、公路路面工程专业承包壹级 | 91350700156988166Q | A1-2 | 56728 | 罗宗清 | 6 | 2023.09 | 6 | 22472.2026 | 否 | 否 | 续建 | 路基、桥梁、隧道 | 否 |  | 否 |  |  | 0% | 建议考核 |  | 普通国省道项目。
58 | 南平市 | 政和县 | 宁上高速政和洞宫山（楼下）出入口及接线工程 | 三、四级公路 | 泉州市华泰建设工程有限公司 | 公路工程 施工总承包壹级 | 91350500749074204G | A | 12134.4397 | 张移捷 | 6 | 2024.06 | 6 | 5300 | 否 | 是 | 续建 | 路基、桥梁 | 否 |  | 是 | 张移捷 | 3244 | 26.73% | 建议考核 |  | 2024年度考核项目，且至2024年底累计完成计量未超75%。
59 | 南平市 | 顺昌县 | 沙南高速埔上互通至顺昌金山新材料产业园段公路工程（武沙高速埔上互通及接线工程） | 二级公路 | 南平高速建设有限公司 | 公路工程 施工总承包一级 | 91350700156988166Q | / | 52578.89 | 陈守继 | 6 | 2022.09 | 6 | 17000 | 否 | 是 | 续建 | 路基、路面、桥梁、隧道 | 否 |  | 是 | 陈守继 | 14191 | 26.99% | 建议考核 |  | 2024年度考核项目，且至2024年底累计完成计量未超75%。
60 | 宁德市 | 蕉城区 | 国道G237线宁东高速八都互通至衢宁铁路蕉城站段公路工程 | 一级公路 | 福建建工集团有限责任公司 | 公路工程 施工 总承包特级 | 913500001581431832 | / | 67072 | 桑强 | 6 | 2023.12 | 6 | 0 | 否 | 否 | 续建 | 路基 | 否 |  | 否 |  |  | 0% | 建议考核 |  | 普通国省道项目。
61 | 宁德市 | 福安市 | 国道G104线福安罗江大留至甘棠观里段公路提升改造工程 | 一级公路兼 城市主干道 | 福建路港（集团）有限公司 | 公路工程 施工总承包一级 | 91350500775358403B | 全段 | 21785.056 | 柳熔彬 | 6 | 2023.11 | 6 | 3500 | 否 | 否 | 续建 | 路基、路面 | 否 |  | 是 | 柳熔彬 | 5702.3489 | 26.18% | 建议考核 |  | 2024年度考核项目，且至2024年底累计完成计量未超75%。
62 | 宁德市 | 福安市 | 湾坞半岛北环路贯通工程青拓大道至赤沙隧道段（含单洞隧道）一期工程 | 二级公路 | 中交路桥建设有限公司 | 公路工程 施工总承包特级 | 9111000059062789XU | / | 12608.1184 | 黄毅佳 | 6 | 2024.9 | 6 | 2350 | 否 | 是 | 续建 | 隧道、路基 | 否 |  | 否 |  |  | 0% | 建议考核 |  | 二级公路标准，质量监督、施工许可已办理。合同价12608.1万元（超1亿元）。
63 | 宁德市 | 福安市 | 国道G228线福安下白石英平至白招段公路工程 | 一级公路 | 中交第二航务工程局有限公司 | 公路工程 施工总承包特级 | 914201001776853910 | / | 46721.12 | 江栋材 | 6 | 2024.11 | 6 | 11624.3 | 否 | 否 | 续建 | 路基、隧道 | 否 |  | 否 |  |  | 0% | 建议考核 |  | 普通国省道项目。
64 | 宁德市 | 福鼎市 | 国道G228线福鼎市佳阳乡双华至象洋段公路工程 | 一级公路 | 中交路桥建设有限公司 | 公路工程 施工总承包特级 | 9111000059062789XU | A1、A2 | 69080.5553 | 杨志伟 | 6 | 2024.06 | 6 | 9814 | 否 | 否 | 续建 | 路基、桥梁、隧道 | 否 |  | 是 | 杨志伟 | 0 | 0% | 建议考核 |  | 2024年度考核项目，且至2024年底累计完成计量未超75%。
65 | 宁德市 | 福鼎市 | 国道G228线福鼎市白琳镇小白岩至店下段公路工程A1标 | 一级公路 | 中交建宏峰集团有限公司 | 公路工程 施工总承包一级 | 91350300770656962T | A1 | 35052.298 | 郑志敏 | 6 | 2024.03 | 6 | 17570 | 否 | 否 | 续建 | 路基、隧道、桥梁 | 否 |  | 是 | 郑志敏 | 9131.7108 | 26.05% | 建议考核 |  | 2024年度考核项目，且至2024年底累计完成计量未超75%。
66 | 宁德市 | 霞浦县 | 国道G228线霞浦沙江沙塘里至溪南德土鼻段公路工程 | 二级公路 | 中交路桥建设有限公司 | 公路工程 施工总承包特级 | 9111000059062789XU | / | 40694 | 冯永 | 6 | 2024.03 | 6 | 20000 | 否 | 否 | 续建 | 路基、路面、桥梁 | 否 |  | 是 | 冯永 | 13418.6 | 32.97% | 建议考核 |  | 2024年度考核项目，且至2024年底累计完成计量未超75%。

## 养护施工
附表2-2
普通国省干线公路养护工程施工单位及主要人员列入2025年半年度考核名单汇总表
序号 | 设区市 | 县（市、区） | 项目名称 | 施工单位名称 | 统一社会信用代码 | 合同段号 | 合同价（万元） | 项目经理 |  |  | 年度考核期（月） | 是否独立大桥、特大桥拆除重建项目（填是或否） | 初审意见 | 备注
[8 empty] | 姓名 | 本年度任职时间（月） | 任职开始时间（年月）
1 | 宁德市 | 霞浦县 | G228霞浦县盐田乡鹅湾至盐田乡盐田村段路面改造工程及G228霞浦县溪南镇德土鼻至盐田乡鹅湾段路面改造工程 | 福建省陆海工程科技有限公司 | 91350105665076122Q | / | 3867.4309 | 吴鹏 | 5 | 2025.02 | 5 | 否 | 建议考核 | 两车道12.7公里
2 | 莆田市 | 涵江区 | G324线涵江区江口镇海星村至白塘镇埭里村段路面改造工程 | 浙江交工集团股份有限公司 | 91330000712561789G | / | 4451.4409 | 李建雄 | 5 | 2024.12 | 5 | 否 | 建议考核 | 四车道9.905公里
3 | 莆田市 | 涵江区 | S310线涵江区大洋乡霞洋村至庄边镇黄洋村部分路段路面改造工程 | 江西共进实业有限公司 | 91360100067463325E | / | 2272.8507 | 胡红锋 | 5 | 2024.12 | 5 | 否 | 建议考核 | 两车道14.571公里
4 | 泉州市 | 惠安县 | G228线辋川至后美段（二期）、后美至海灵大道段路面改造工程 | 福建省路桥建设集团有限公司 | 91350100154444157N | 1 | 10602.5916 | 黄毅 | 6 | 2025.1 | 6 | 否 | 建议考核 | 四车道22.241公里
5 | 泉州市 | 南安市 | G324线K215+126-K224+276水头段路面重铺工程 | 浙江交工集团股份有限公司 | 91330000712561789G | 1 | 5241.88 | 杨建平 | 6 | 2024.11 | 6 | 否 | 建议考核 | 四车道9.15公里
6 | 福州 | 连江县 | 连江G228线马鼻镇村前村至官坂镇文山村路面改造工程 | 青岛交建集团有限公司 | 91370212790831895N | / | 5229.0386 | 李玉华 | 4 | 2025.03 | 3 | 否 | 建议考核 | 四车道12.858公里
7 | 南平 | 建阳 | 2024年建阳普通省道次差路路面改造工程设计施工总承包 | 福建省路翔工程设计有限公司 | 91350000674015911T | / | 2715.4518 | 郑声骏 | 6 | 2024.10 | 6 | 否 | 建议考核 | S302线，两车道14.363公里

## 建设监理
附表2-3
普通国省干线公路建设项目监理单位及主要人员列入2025年半年度考核名单汇总表
序号 | 设区市 | 县（市、区） | 项目名称 | 项目公路技术等级 | 监理单位名称 | 统一社会信用代码 | 合同段号 | 合同价（万元） | 总监 |  |  | 年度考核期（月） | 是否按市政管理（是或否） | 是否其他普通公路建设项目（是或否） | 是否含有特大桥、特长隧道（是或否） | 备注 | 是否纳入2024年度考核 | 对应情况 | 初审意见
[9 empty] | 姓名 | 本年度任职时间（月） | 任职开始时间（年月） | [6 empty] | 项目总监
1 | 福州市 | 长乐区 | 国道G228线长乐松下至福清元洪公路工程(EPC) | 一级公路 | 福建路信交通建设监理有限公司 | 91350100705257180C | / | 717.46 | 许星星 | 6 | 2023.04 | 6 | 否 | 否 | 是 | 一期特大桥1座（港西特大桥）1107米；二、三期招标项目名称：福州松下港至两国双园道路提升工程。 | 是 | 许星星 | 建议考核
2 | 福州市 | 连江县 | 连江县丹阳至贵安公路（港城大道贵安至周溪段）工程设计采购施工总承包项目（EPC） | 一级公路 | 福建新路达交通建设监理有限公司 | 913507007053331473 | / | 843.6118 | 薛理秋 | 6 | 2024.05 | 6 | 否 | 否 | 是 | 含特大桥1座（敖江特大桥）1555.25米、特长隧道1座（台尖山特长隧道）4527米。 | 是 | 薛理秋 | 建议考核
3 | 福州市 | 连江县 | 国道G228连江浦口松坞至晓澳横仑段公路工程 | 一级公路 | 福建新路达交通建设监理有限公司 | 913507007053331473 | / | 806.366 | 薛理鸿 | 6 | 2024.12 | 6 | 否 | 否 | 是 | 含特大桥2座：敖江口特大桥长1763.5米，百胜特大桥长2717米。 | 否 |  | 建议考核
4 | 福州市 | 连江县 | 国道G228连江晓澳道澳至琯头下岐段公路工程 | 一级公路 | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 915100007091662270 | / | 202.3889 | 周平 | 6 | 2024.11 | 6 | 否 | 否 | 是 | 含特大桥1座（定安特大桥）1082米。 | 否 |  | 建议考核
5 | 福州市 | 连江县 | 连江县粗芦岛环岛公路二期工程（塘下至粗芦岛二桥连接线路段）B段 | 二级公路 | 南平高速咨询监理有限公司 | 91350700705275020G | B段 | 287.726 | 王琪华 | 4 | 2025.03 | 4 | 否 | 是 | 否 |  | 否 |  | 建议考核
6 | 福州市 | 永泰县 | 国道G534线永泰县城峰至大洋段公路工程（二期） | 二级公路 | 福建中路天辰建设发展有限公司 | 913501007438287657 | / | 45 | 郑锦 | 6 | 2024.01 | 6 | 否 | 否 | 否 |  | 是 | 郑锦 | 建议考核
7 | 福州市 | 永泰县 | 永泰县X184葛岭至丹云乡段二期工程 | 三级公路 | 福建省交通建设工程监理咨询有限公司 | 91350000158152063T | / | 147.4484 | 毛文锦 | 6 | 2024.12 | 6 | 否 | 否 | 否 | 甬莞高速葛岭互通及接线工程 | 否 |  | 建议考核
8 | 福州市 | 福清市 | 国道G228线福清江镜前华至江阴莆头段（东港特大桥）公路工程 | 一级公路 | 福建省交通建设工程监理咨询有限公司 | 91350000158152063T | / | 1200 | 刘琼福 | 6 | 2022.10 | 6 | 否 | 否 | 是 | 含特大桥1座（东港特大桥，主跨115+260+115米连续刚构混合梁）3920米。 | 是 | 刘琼福 | 建议考核
9 | 福州市 | 福清市 | 国道G228线福清江阴莆头至孙卓段公路工程 | 一级公路 | 福建路信交通建设监理有限公司 | 91350100705257180C | / | 918.09 | 邓庆辉 | 6 | 2022.10 | 6 | 否 | 否 | 是 | 含特大桥1座（北郭特大桥）3711米。 | 是 | 邓庆辉 | 建议考核
10 | 厦门市 | 翔安区 | 溪东路（海翔大道-内垵大道段）高架桥工程 | 一级公路结合城市快速路 | 福建路信交通建设监理有限公司 | 91350100705257180C | / | 390.8734 | 高艺晞 | 6 | 2024.04 | 6 | 否 | 否 | 是 |  | 否 |  | 建议考核
11 | 厦门市 | 海沧区 | 海沧鳌冠大道工程 | 一级公路兼城市主干道 | 福建省交通建设工程监理咨询有限公司 | 91350000158152063T | 全合同段 | 1095 | 韩林 | 3 | 2025.04 | 6 | 否 | 是 | 是 |  | 否 |  | 建议考核
12 | 厦门市 | 集美区 | 集美北大道（灌新路—集灌路段）提升改造工程 | 一级公路结合城市快速路 | 江苏纬信工程咨询有限公司 | 91320000607900996M | 非涉铁段 | 245.1194 | 唐豫元 | 6 | 2023.08 | 6 | 否 | 否 | 是 |  | 是 | 唐豫元 | 建议考核
13 | 厦门市 | 海沧区 | 马青路（石塘立交-翁厝立交段）提升改造工程 | 一级公路兼城市快速路 | 中咨公路工程监理咨询有限公司 | 91110108397107999L | / | 891.7513 | 马荣华 | 6 | 2023.04 | 6 | 否 | 否 | 否 |  | 是 | 马荣华 | 建议考核
14 | 厦门市 | 集美区 | 沈海高速杏林互通及接线工程（灌口中路-国道324复线段） | 一级公路结合城市快速路 | 江苏东南工程咨询有限公司 | 913200007040463066 | / | 733.2516 | 王东 | 6 | 2021.04 | 6 | 否 | 否 | 是 |  | 是 | 王东 | 建议考核
15 | 厦门市 | 集美区 | 沈海高速杏林互通及接线工程（仙灵旗隧道段-长泰段） | 一级公路结合城市快速路 | 重庆育才工程咨询监理有限公司 | 915001082031987317 | 独立标段 | 729.0093 | 叶经说 | 6 | 2023.09 | 6 | 否 | 否 | 是 |  | 是 | 叶经说 | 建议考核
16 | 厦门市 | 集美区 | 沈海高速杏林互通及接线工程(国道324复线-仙灵旗隧道段) | 一级公路 | 厦门中平工程监理咨询有限公司 | 91350200705487795G | 全合同段 | 816.3 | 阮剑平 | 6 | 2024.12 | 4 | 否 | 否 | 是 |  | 否 |  | 建议考核
17 | 厦门市 | 集美区 | 新324国道(灌新路-凤南七路段)提升改造工程-坂头立交以西段 | 一级公路兼城市快速路 | 厦门中平工程监理咨询有限公司 | 91350200705487795G | 全合同段 | 1935.7328 | 黄哲兴 | 6 | 2022.01 | 6 | 否 | 否 | 是 |  | 否 |  | 建议考核
18 | 厦门市 | 翔安区 | 机场莲河片区滨海东大道上跨疏港中路跨线桥工程 | 一级公路兼城市快速路 | 江苏东南工程咨询有限公司 | 913200007040463066 | 独立标段 | 111.2108 | 陈水清 | 4 | 2025.03 | 4 | 否 | 是 | 否 |  | 否 |  | 建议不纳入考核
19 | 泉州市 | 石狮市 | 国道G228线石狮伍堡至西岑（晋江界）段提级改造工程（子英至西岑段） | 一级公路 | 上海同济市政公路工程咨询有限公司 | 91310110630744290D | 1标段 | 175.6208 | 张自磊 | 6 | 2024.08 | 6 | 否 | 否 | 否 |  | 否 |  | 建议考核
20 | 泉州市 | 晋江市 | 晋新路快捷化改造工程 | 一级公路兼城市快速路 | 内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司 | 91150782720149137G | I标、II标、III标 | 1486.845 | 王亚文 | 6 | 2023.03 | 6 | 否 | 是 | 是 | 共有2座特大桥：I标主线连续高架桥3024米；III标Y型互通东部快速路枢纽互通桥1266米。 | 是 | 王亚文 | 建议考核
21 | 泉州市 | 晋江市 | 晋江南岸城乡交通物流综合提升项目-凤池路(池峰路-刺桐大桥)快捷化改造工程 | 一级公路兼城市快速路 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 91510000201803520Y | / | 626 | 邱隐生 | 2 | 2025.05 | 2 | 否 | 是 | 是 | 主线连续高架1座1035米； | 否 |  | 建议不纳入考核
22 | 泉州市 | 晋江市 | 池峰路（南迎宾大道-凤池路）快捷化工程 | 一级公路 （集散）兼城市快速路 | 福建新路达交通建设监理有限公司 | 913507007053331473 | / | 613.09 | 王梅良 | 5 | 2025.02 | 5 | 否 | 是 | 是 | 主线连续高架1座2000米。 | 否 |  | 建议考核
23 | 泉州市 | 晋江市 | 晋江市智造大道（龙湖段）工程A标段 | 二级公路兼城市主干路标准 | 河南海威路桥工程咨询有限公司 | 914101037269973564 | A | 227.934 | 饶钦宗 | 6 | 2024.05 | 6 | 否 | 是 | 否 |  | 是 | 饶钦宗 | 建议考核
24 | 泉州市 | 南安市 | 国道G324线南安水头新营至厦门界段公路工程 | 公路一级兼城市快速路 | 厦门中平工程监理咨询有限公司 | 91350200705487795G | / | 977.224 | 高正伟 | 6 | 2023.03 | 6 | 否 | 否 | 是 | 特长隧道1座（福鼎山隧道）3453米。 | 否 |  | 建议考核
25 | 泉州市 | 惠安县 | 普通国省干线公路联三线(S312线)岩峰至大红埔路段提升改造工程 | 二级公路 | 宁波交通工程咨询监理有限公司 | 913302042541064030 | / | 409.8899 | 程建洪 | 6 | 2025.02 | 6 | 否 | 否 | 否 |  | 否 |  | 建议考核
26 | 泉州市 | 安溪县 | 国道G358线安溪城厢至官桥段公路工程及市政配套工程 | 一级公路兼城市主干路 | 福建省交通建设工程监理咨询有限公司 | 91350000158152063T | 第IV、V标段 | 2094.894 | 陈理辉 | 6 | 2023.02 | 6 | 否 | 否 | 否 |  | 是 | 陈理辉 | 建议考核
27 | 泉州市 | 安溪县 | 安溪县340县道剑斗新镇区路段迁移复建工程 | 二级公路 | 江苏纬信工程咨询有限公司 | 91320000607900996M | 新镇区标 | 642.5475 | 李维超 | 6 | 2024.12 | 6 | 否 | 是 | 否 |  | 否 |  | 建议考核
28 | 泉州市 | 安溪县 | 省道S217线安溪雅兴至东坑段公路工程 | 二级公路 | 福建省交通建设工程监理咨询有限公司 | 91350000158152063T | 第III标段/第IV标段 | 1100.26 | 陈富生 | 3 | 2025.04 | 3 | 否 | 否 | 否 |  | 否 |  | 建议考核
29 | 泉州市 | 安溪县、永春县 | 泉州白濑水利枢纽工程等级公路(省道及以上部分)迁移复建工程A1合同段及A2合同段施工监理 | 二级公路 | 厦门中平工程监理咨询有限公司 | 91350200705487795G | / | 691.04 | 连良卿 | 6 | 2023.03 | 6 | 否 | 否 | 否 |  | 否 |  | 建议考核
30 | 泉州市 | 永春县 | 福建省泉州白濑水利枢纽工程公路迁移复建工程C标段（省道S217永春段、Y141、Y141大谭尾线） | 二级公路 | 江苏安达工程管理有限公司 | 91320891714196009W | / | 56.6271 | 林胜 | 4 | 2025.03 | 4 | 否 | 否 | 否 |  | 否 |  | 建议考核
31 | 莆田市 | 秀屿区 | 国道G228线荔城北高冲沁至秀屿埭头后海（海堤段）工程 | 一级公路 | 河南海威路桥工程咨询有限公司 | 914101037269973564 | / | 321.7515 | 叶松 | 6 | 2024.06 | 6 | 否 | 是 | 是 |  | 是 | 叶松 | 建议考核
32 | 漳州市 | 长泰区 | 国省干线联十一线漳州长泰段公路二期工程 | 一级公路 | 福建路信交通建设监理有限公司 | 91350100705257180C | / | 1783.69 | 谢晓君 | 6 | 2023.11 | 6 | 否 | 否 | 是 |  | 是 | 谢晓君 | 建议考核
33 | 漳州市 | 高新区 | 国道G324线漳州九龙岭段公路二期工程 | 一级公路兼城市道路功能 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 91510000201803520Y | 全合同段 | 725 | 张春胜 | 6 | 2024.05 | 6 | 否 | 否 | 否 |  | 否 |  | 建议考核
34 | 漳州市 | 龙文区 | 国道G324线龙海角美大碑头至龙文朝阳漳滨段公路工程 | 一级公路 | 厦门中平工程监理咨询有限公司 | 91350200705487795G | J2 | 785 | 王建昕 | 6 | 2023.02 | 6 | 否 | 否 | 是 |  | 是 | 王建昕 | 建议考核
35 | 漳州市 | 龙文区 | 漳州台商区至龙文区过境段公路附属配套工程（龙文区段） | 一级公路 | 宁波交通工程咨询监理有限公司 | 913302042541064030 | / | 135 | 彭向 | 6 | 2023.09 | 6 | 否 | 否 | 否 | 2024年起定D级2年 | 是 | 彭向 | 建议考核
36 | 漳州市 | 高新区 | 国道G319线漳州靖城田边至牛崎头段公路工程（K10+910~K15+000) | 一级公路 | 北京港通路桥工程监理有限责任公司 | 911101177177416150 | / | 406 | 熊万礼 | 4 | 2025.03 | 4 | 否 | 否 | 是 |  | 否 |  | 建议考核
37 | 漳州市 | 平和县 | 国道G357线平和县安厚溪尾(云霄界)至白石段公路工程 | 二级公路 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 91510000201803520Y91510000201803520Y | / | 125.77 | 王志育 | 6 | 2024.03 | 6 | 否 | 否 | 否 |  | 是 | 王志育 | 建议考核
38 | 漳州市 | 云霄县 | 国道 G357 线云霄下河世坂至云霄五中段公路工程 | 二级公路 | 福建路通工程管理有限公司 | 91350304680871810T | / | 90.3888 | 蔡春阳 | 6 | 2024.09 |  | 否 | 否 | 否 |  | 否 |  | 建议考核
39 | 漳州市 | 漳浦县 | 国道G324漳浦城关过境段公路工程A1标段 | 一级公路 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | 91350200155020620Y | A1 | 486.8523 | 林长泉 | 6 | 2024.03 | 6 | 否 | 否 | 否 |  | 是 | 林长泉 | 建议考核
40 | 漳州市 | 漳浦县 | 国道G324漳浦城关过境段公路工程A2标段 | 一级公路 | 重庆育才工程咨询监理有限公司 | 915001082031987317 | A2 | 460.47 | 蔡铭钟 | 6 | 2024.03 | 6 | 否 | 否 | 否 |  | 是 | 蔡铭钟 | 建议考核
41 | 漳州市 | 龙海区 | 龙海市浮南大道（二期）道路工程 | 二级公路 | 东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司 | 912301001269765199 | / | 590.4445 | 王金锋 | 6 | 2022.01 | 6 | 否 | 是 | 否 |  | 否 |  | 建议考核
42 | 漳州市 | 古雷经济开发区 | 古雷开发区西侧疏港大道一期工程陆域段设计施工总承包项目 | 一级公路 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | 91350200155020620Y | / | 234.2514 | 林超前 | 6 | 2025.01 | 6 | 否 | 是 | 否 |  | 否 |  | 建议考核
43 | 漳州市 | 诏安县 | 诏安县桥东镇经溪雅至洪洲村公路工程（南环城路至洪洲村段） | 二级公路 | 海南交通建设咨询有限公司 | 91460000293731797A | / | 建安结算价*1.48% | 王飞 | 6 | 2024.03 | 6 | 否 | 是 | 否 |  |  |  | 建议不纳入考核
44 | 漳州市 | 南靖县 | S318(联十四）南靖县靖城镇棋盘社至牛崎头公路工程（第二期） | 一级公路 | 重庆育才工程咨询监理有限公司 | 915001082031987317 | / | 248 | 曾朝木 | 6 | 2024.04 | 6 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 建议考核
45 | 漳州市 | 台商投资区 | 国道G324线龙海角美大碑头至龙文朝阳漳滨段公路工程 | 一级公路 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 91510000201803520Y | A1 | 519 | 周建新 | 6 | 2023.05 | 6 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 建议考核
46 | 龙岩市 | 上杭县 | 国道G205线上杭县背头岭至湖洋段公路工程 | 一级公路 | 福建省交通建设工程监理咨询有限公司 | 91350000158152063T | 1 | 1279 | 吴建业 | 6 | 2022.07 | 6 | 否 | 否 | 否 |  | 是 | 吴建业 | 建议考核
47 | 三明市 | 沙县区 | 沙厦高速南阳互通及接线工程 | 二、三级公路 | 南平高速咨询监理有限公司 | 91350700705275020G | J2标段 | 111.6478 | 吴镇国 | 6 | 2023.05 | 6 | 否 | 否 | 否 |  | 是 | 吴镇国 | 建议考核
48 | 三明市 | 尤溪县 | 沙厦高速尤溪西互通及接线工程（台溪乡接线工程） | 二级公路 | 内蒙古公路工程咨询监理有限责任公司 | 911501036030172237 | / | 90 | 汤则钦 | 6 | 2025.01 | 6 | 否 | 否 | 否 |  | 否 |  | 建议考核
49 | 三明市 | 尤溪县 | 国省干线横五尤溪下村至玉池公路B标段 | 二级公路 | 建发合诚工程咨询股份有限公司 | 91350200260149960M | J1 | 615.68 | 郑逸平 | 6 | 2024.06 | 6 | 否 | 否 | 是 |  | 是 | 郑逸平 | 建议考核
50 | 南平市 | 邵武市 | 国道G316线邵武大竹谢墩至城郊莆明段公路工程 | 一级公路 | 厦门中平工程监理咨询有限公司 | 91350200705487795G | 全合同段 | 1062.2624 | 韩伟 | 6 | 2024.12 | 6 | 否 | 否 | 否 |  | 否 |  | 建议考核
51 | 南平市 | 政和县 | 宁上高速政和洞宫山（楼下）出入口及接线工程 | 三级、四级公路 | 福建省交通建设工程监理咨询有限公司 | 91350000158152063T | / | 210 | 李帝春 | 5 | 2025.02 | 6 | 否 | 是 | 否 |  | 是 | 林小辉 | 建议考核
52 | 南平市 | 顺昌县 | 沙南高速埔上互通至顺昌金山新材料产业园段公路工程（武沙高速埔上互通及接线工程） | 二级公路 | 福建新路达交通建设监理有限公司 | 913507007053331473 | / | 962.6 | 游培钧 | 6 | 2022.12 | 6 | 否 | 否 | 否 |  | 是 | 游培钧 | 建议考核
53 | 宁德市 | 蕉城区 | 国道G237线宁东高速八都互通至衢宁铁路蕉城站段公路工程 | 一级公路 | 福建省交通建设工程监理咨询有限公司 | 91350000158152063T | / | 531.6653 | 林雪锋 | 6 | 2023.11 | 6 | 否 | 否 | 否 |  | 否 |  | 建议考核
54 | 宁德市 | 福安市 | 国道G104线福安罗江大留至甘棠观里段公路提升改造工程 | 一级公路兼城市主干道 | 福建省交通建设工程监理咨询有限公司 | 91350000158152063T | 全段 | 363.6 | 黄福泉 | 6 | 2023.11 | 6 | 否 | 否 | 否 |  | 是 | 黄福泉 | 建议考核
55 | 宁德市 | 福安市 | 湾坞半岛北环路贯通工程青拓大道至赤沙隧道段（含单洞隧道）一期工程 | 二级公路 | 北京泰克华诚技术信息咨询有限公司 | 91110108802118705R | / | 175.96 | 宋志新 | 3 | 2025.03 | 6 | 否 | 是 | 否 |  | 否 |  | 建议考核
56 | 宁德市 | 福安市 | 国道G228线福安下白石英平至白招段公路工程 | 一级公路 | 南平高速咨询监理有限公司 | 91350700705275020G | / | 505.114 | 郑高杰 | 6 | 2024.11 | 6 | 否 | 否 | 否 |  | 否 |  | 建议考核
57 | 宁德市 | 福鼎市 | 国道G228线福鼎市佳阳乡双华至象洋段公路工程 | 一级公路 | 福建路信交通建设监理有限公司 | 91350100705257180C | / | 879 | 陈清松 | 6 | 2024.06 | 6 | 否 | 否 | 否 |  | 是 | 陈清松 | 建议考核
58 | 宁德市 | 福鼎市 | 国道G228线福鼎市白琳镇小白岩至店下段公路工程A1标 | 一级公路 | 建发合诚工程咨询股份有限公司 | 91350200260149960M | A1 | 568.302 | 郑守林 | 6 | 2024.03 | 6 | 否 | 是 | 否 |  | 是 | 郑守林 | 建议考核
59 | 宁德市 | 霞浦县 | 国道G228霞浦沙江沙塘里至溪南德土鼻段公路工程 | 二级公路 | 福建省交通建设工程监理咨询有限公司 | 91350000158152063T | 全段 | 371.5 | 罗钊 | 6 | 2024.02 | 6 | 否 | 否 | 否 |  | 是 | 罗钊 | 建议考核

## 养护监理
附表2-4
普通国省干线公路养护工程监理单位及主要人员列入2025年半年度考核名单汇总表
序号 | 设区市 | 县（市、区） | 项目名称 | 监理单位名称 | 统一社会信用代码 | 合同段号 | 合同价(万元) | 总监 |  |  | 年度考核期（月） | 是否独立大桥、特大桥拆除重建项目（填是或否） | 初审意见 | 备注
[8 empty] | 姓名 | 本年度 任职时间（月） | 任职开始 时间 （年月）
1 | 宁德市 | 霞浦县 | G228霞浦县盐田乡鹅湾至盐田乡盐田村段路面改造工程及G228霞浦县溪南镇德土鼻至盐田乡鹅湾段路面改造工程 | 福建安华发展有限公司 | 91350600726455979F | / | 70.6501 | 蒋艺宾 | 5 | 2025.02 | 5 | 否 | 建议考核 | 两车道12.7公里
2 | 莆田市 | 涵江区 | S310线涵江区大洋乡霞洋村至庄边镇黄洋村部分路段路面改造工程及G324线涵江区江口镇海星村至白塘镇埭里村段路面改造工程 | 福建新路达交通建设监理有限公司 | 913507007053331473 | / | 115.0493 | 陈针 | 5 | 2024.11 | 5 | 否 | 建议考核 | 2车道24.476公里,两个项目统一招标总监
3 | 泉州市 | 惠安县 | G228线辋川至后美段（二期）、后美至海灵大道段路面改造工程 | 福建路信交通建设监理有限公司 | 91350100705257180C | 1 | 229 | 尹基勇 | 6 | 2025.1.10 | 6 | 否 | 建议考核 | 四车道22.241公里
4 | 泉州市 | 南安市 | G324线K215+126-K224+276水头段路面重铺工程 | 福建新路达交通建设监理有限公司 | 913507007053331473 | 1 | 143.0523 | 戴伟民 | 6 | 2024.11.11 | 6 | 否 | 建议考核 | 四车道9.15公里
5 | 福州 | 连江县 | 连江G228线马鼻镇村前村至官坂镇文山村路面改造工程 | 福建路信交通建设监理有限公司 | 91350100705257180C | / | 119.241 | 张恩祥 | 4 | 2025-03-01 | 3 | 否 | 建议考核 | 四车道12.858公里

## 设计单位
附表2-5
普通国省干线公路建设项目设计单位及主要人员列入2025年半年度考核名单汇总表
序号 | 设区市 | 县（市、区） | 项目名称 | 项目公路 技术等级 | 设计单位名称 | 设计单位公路设计资质等级 | 统一社会信用代码 | 合同段号 | 设计标合同价（万元） | 设计负责人 |  |  | 年度考核期（月） | 是否按市政管理（是或否） | 是否其他普通公路建设项目（是或否） | 是否含有特大桥、特长隧道（是或否） | 备注 | 是否纳入2024年度考核 | 其中： | 初审意见
[10 empty] | 姓名 | 本年度 任职时间（月） | 任职开始时间 （年月） | [6 empty] | 项目设计负责人
1 | 福州市 | 长乐区 | 国道G228线长乐松下至福清元洪公路工程（EPC） | 一级公路 | 福州市规划设计研究院集团有限公司 | 公路行业（公路）专业甲级 | 91350100MA349MRA93 | 一期工程 | 330.87 | 刘金福 | 6 | 2023.04 | 6 | 否 | 否 | 是 | 特大桥1座（港西特大桥）1107米。 | 是 | 刘金福 | 建议考核
2 | 福州市 | 长乐区 | 国道G228线长乐松下至福清元洪公路工程（EPC） | 一级公路 | 福州市规划设计研究院集团有限公司 | 公路行业（公路）专业甲级 | 91350100MA349MRA93 | 二、三期工程 | 708.1509 | 刘学强 | 6 | 2024.09 | 6 | 否 | 否 | 否 |  | 否 |  | 建议考核
3 | 福州市 | 连江县 | 连江县丹阳至贵安公路（港城大道贵安至周溪段）工程设计采购施工总承包项目（EPC） | 一级公路 | 福建省交通规划设计院有限公司 | 公路行业甲级 | 91350000488000759L | / | 3399.421 | 方志纯 | 6 | 2022.03 | 6 | 否 | 否 | 是 | 特大桥1座（敖江特大桥）1555.25米、特长隧道1座（台尖山特长隧道）4527米。 | 是 | 方志纯 | 建议考核
4 | 福州市 | 连江县 | 国道G228连江浦口松坞至晓澳横仑段公路工程 | 一级公路 | 福建省交通规划设计院有限公司 | 公路行业甲级 | 91350000488000759L | / | 2413.45 | 张琳 | 6 | 2024.11 | 6 | 否 | 否 | 是 | 特大桥2座：敖江口特大桥长1763.5米，百胜特大桥长2717米。 | 否 |  | 建议考核
5 | 福州市 | 连江县 | 国道G228连江晓澳道澳至琯头下岐段公路工程 | 一级公路 | 福建省交通规划设计院有限公司 | 公路行业甲级 | 91350000488000759L | / | 278.37 | 张琳 | 6 | 2024.11 | 6 | 否 | 否 | 是 | 含特大桥1座（定安特大桥）1082米。 | 否 |  | 建议考核
6 | 福州市 | 连江县 | 连江县粗芦岛环岛公路二期工程（塘下至粗芦岛二桥连接线路段）B段 | 二级公路 | 福建省交通规划设计院有限公司 | 公路行业甲级 | 91350000488000759L | B段 | 1645.14 | 程杰 | 4 | 2025.03 | 4 | 否 | 是 | 否 |  | 否 |  | 建议考核
7 | 福州市 | 永泰县 | 国道G534线永泰县城峰至大洋段公路工程（二期） | 二级公路 | 福建省精创交通设计咨询有限公司 | 公路行业(公路、交通工程)专业乙级 | 91350100335728984U | / | 991.02 | 陈忠云 | 4 | 2025.03 | 6 | 否 | 否 | 否 |  | 是 | 刘焕 | 建议考核
8 | 福州市 | 永泰县 | 永泰县X184葛岭至丹云乡段二期工程 | 三级公路 | 福建省路港工程咨 询有限公司 | 公路行业 (公路) 专业乙级 | 913500007356563343 | / | 565.3879 | 胡奕荣 | 6 | 2024.12 | 6 | 否 | 否 | 否 | 甬莞高速葛岭互通及接线工程 | 否 |  | 建议考核
9 | 福州市 | 福清市 | 国道G228线福清江镜前华至江阴莆头段（东港特大桥）公路工程 | 一级公路 | 福建省交通规划设计院有限公司 | 公路行业甲级 | 91350000488000759L | / | 1971.48 | 秦志清 | 6 | 2019.03 | 6 | 否 | 否 | 是 | 特大桥1座（东港特大桥，主跨115+260+115米连续刚构混合梁）3920米。 | 是 | 秦志清 | 建议考核
10 | 福州市 | 福清市 | 国道G228线福清江阴莆头至孙卓段公路工程 | 一级公路 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 工程设计综合甲级 | 91420100177668591H | / | 507.6322 | 林彬 | 6 | 2015.02 | 6 | 否 | 否 | 是 | 特大桥1座（北郭特大桥）3711米。 | 是 | 林彬 | 建议考核
11 | 厦门市 | 翔安区 | 溪东路（海翔大道-内垵大道段）高架桥工程 | 一级公路结合城市快速路 | 中交远洲交通科技集团有限公司 | 公路行业甲级 | 91130100700711241Y | / | 968.7262 | 秦泽豹 | 6 | 2024.04 | 6 | 否 | 否 | 是 |  | 否 |  | 建议考核
12 | 厦门市 | 海沧区 | 海沧鳌冠大道工程 | 一级公路 | 厦门中平公路勘察设计院有限公司 | 公路行业（公路、特大桥梁、特长隧道、交通工程）设计专业甲级 | 91350200705495162B | / | 2292 | 张华 | 6 | 2018.09 | 6 | 否 | 是 | 是 |  | 否 |  | 建议考核
13 | 厦门市 | 集美区 | 集美北大道（灌新路—集灌路段）提升改造工程 | 一级公路结合城市快速路 | 厦门中平公路勘察设计院有限公司 | 公路行业（公路、特大桥梁、特长隧道、交通工程）设计专业甲级 | 91350200705495162B | 非涉铁段 | 622.32 | 陈少琳 | 6 | 2022.12 | 6 | 否 | 否 | 是 |  | 是 | 陈少琳 | 建议考核
14 | 厦门市 | 海沧区 | 马青路（石塘立交-翁厝立交段）提升改造工程 | 一级公路兼 城市快速路 | 福建省交通规划设计院有限公司 | 公路行业甲级 | 91350000488000759L | / | 2052.21 | 黄萍 | 6 | 2020.09 | 6 | 否 | 否 | 否 |  | 是 | 黄萍 | 建议考核
15 | 厦门市 | 集美区 | 沈海高速杏林互通及接线工程（灌口中路-国道324复线段） | 一级公路结合城市快速路 | 厦门中平公路勘察设计院有限公司 | 公路行业（公路、特大桥梁、特长隧道、交通工程）设计专业甲级 | 91350200705495162B | 全合同段 | 2920.65 | 陈亮 | 6 | 2021.12 | 6 | 否 | 否 | 是 |  | 是 | 陈亮 | 建议考核
16 | 厦门市 | 集美区 | 沈海高速杏林互通及接线工程（仙灵旗隧道段-长泰段） | 一级公路结合城市快速路 | 厦门中平公路勘察设计院有限公司 | 公路行业（公路、特大桥梁、特长隧道、交通工程）设计专业甲级 | 91350200705495162B | 全合同段 | 1992.4899 | 章华东 | 6 | 2020.07 | 6 | 否 | 否 | 是 |  | 是 | 章华东 | 建议考核
17 | 厦门市 | 集美区 | 沈海高速杏林互通及接线工程(国道324复线-仙灵旗隧道段) | 一级公路 | 厦门中平公路勘察设计院有限公司 | 公路行业（公路、特大桥梁、特长隧道、交通工程）设计专业甲级 | 91350200705495162B | 全合同段 | 2247 | 陈亮 | 6 | 2020.01 | 4 | 否 | 否 | 是 |  | 否 |  | 建议考核
18 | 厦门市 | 集美区 | 新324国道(灌新路-凤南七路段)提升改造工程-坂头立交以西段 | 一级公路兼 城市快速路 | 中铁大桥勘测设计院集团有限公司 | 工程设计综合甲级 | 9142010017768505XH | 全合同段 | 2688.19 | 程江伟 | 6 | 2022.01 | 6 | 否 | 否 | 是 |  | 否 |  | 建议考核
19 | 厦门市 | 翔安区 | 机场莲河片区滨海东大道上跨疏港中路跨线桥工程 | 一级公路兼 城市快速路 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 公路行业甲级;市政行业(道路工程、桥梁工程、城市隧道工程)专业甲级 | 915000004504058739 | 全合同段 | 254.037 | 蔡润楷 | 6 | 2025.01 | 4 | 否 | 是 | 否 |  | 否 |  | 建议不纳入考核
20 | 泉州市 | 石狮市 | 国道G228线石狮伍堡至西岑（晋江界）段提级改造工程（子英至西岑段） | 一级公路 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 工程设计综合资质甲级 | 916200002243468875 | 1标段 | 259.992 | 殷美斌 | 6 | 2022.03 | 6 | 否 | 否 | 否 |  | 否 |  | 建议考核
21 | 泉州市 | 晋江市 | 晋新路快捷化改造工程 | 一级公路兼 城市快速路 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 工程设计综合资质甲级 | 914201007071167872 | I、Ⅱ、Ⅲ标段 | 2392.4045 | 李方韬 | 6 | 2023.03 | 6 | 否 | 是 | 是 | 特大桥2座：I标主线连续高架桥3024米，III标Y型互通东部快速路枢纽互通桥梁1266米。 | 是 | 李方韬 | 建议考核
22 | 泉州市 | 晋江市 | 晋江南岸城乡交通物流综合提升项目-凤池路(池峰路-刺桐大桥)快捷化改造工程 | 一级公路兼 城市快速路 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 工程设计综合资质甲级 | 916100002205333358 | / | 730 | 李笃从 | 2 | 2025.05 | 2 | 否 | 是 | 是 | 主线连续高架1座1035米。 | 否 |  | 建议不纳入考核
23 | 泉州市 | 晋江市 | 池峰路（南迎宾大道—凤池路）快捷化工程 | 一级公路(集散)兼城市快速路 | 福建省交通规划设计院有限公司 | 公路行业甲级 | 91350000488000759L | / | 865.088 | 张宇彬 | 5 | 2025.02 | 5 | 否 | 是 | 是 | 主线连续高架1座2000米。 | 否 |  | 建议考核
24 | 泉州市 | 晋江市 | 晋江市智造大道（龙湖段）工程 A 标段 | 二级公路 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 公路行业甲级 | 915000004504058739 | A | 304.5 | 郝春华 | 6 | 2024.05 | 6 | 否 | 是 | 否 |  | 是 | 郝春华 | 建议考核
25 | 泉州市 | 南安市 | 国道G324线南安水头新营至厦门界段公路工程 | 公路一级兼 城市快速路 | 福建省交通规划设计院有限公司 | 公路行业甲级 | 91350000488000759L | / | 653.5613 | 程峰 | 6 | 2023.04 | 6 | 否 | 否 | 是 | 特长隧道1座（福鼎山隧道）3453米。 | 否 |  | 建议考核
26 | 泉州市 | 惠安县 | 普通国省干线公路联三线(S312线)岩峰至大红埔路段提升改造工程 | 二级公路 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 工程设计综合资质甲级 | 916100002205333358 | / | 997 | 李笃从 | 6 | 2018.04 | 6 | 否 | 否 | 否 |  | 否 |  | 建议考核
27 | 泉州市 | 安溪县 | 国道G358线安溪城厢至官桥段公路工程及市政配套工程 | 一级公路兼 城市主干路 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 工程设计综合甲级 | 916100002205333358 | 第Ⅳ、V标段 | 2266.66 | 吴芳 | 6 | 2021.04 | 6 | 否 | 否 | 否 |  | 是 | 吴芳 | 建议考核
28 | 泉州市 | 安溪县 | 安溪县340县道剑斗新镇区路段迁移复建工程 | 二级公路 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 | 工程设计综合甲级 | 91520000067700001A | / | 596.1979 | 范贵鹏 | 6 | 2017.04 | 6 | 否 | 是 | 否 |  | 是 | 范贵鹏 | 建议考核
29 | 泉州市 | 安溪县 | 省道S217线安溪雅兴至东坑段公路工程 | 二级公路 | 中交公路规划设计院有限公司 | 工程设计综合甲级 | 91110000100011866Y | / | 886.3171 | 方国强 | 6 | 2020.10 | 6 | 否 | 否 | 否 |  | 否 |  | 建议考核
30 | 泉州市 | 安溪县、永春县 | 泉州白濑水利枢纽工程等级公路(省道及以上部分)迁移复建工程A1合同段、A2合同段（不含剑斗大桥及连接线工程） | 二级公路 | 福建省交通规划设计院有限公司 | 公路行业甲级 | 91350000488000759L | A1、A2 | 982.4181 | 张琳 | 6 | 2023.03 | 6 | 否 | 否 | 否 |  | 否 |  | 建议考核
31 | 泉州市 | 安溪县 | 泉州白濑水利枢纽工程等级公路(省道及以上部分)迁移复建工程A2合同段（剑斗大桥及连接线工程） | 二级公路 | 华设设计集团股份有限公司 | 综合甲级 | 91320000780270414F | A2 | 216.8634 | 李振天 | 6 | 2023.03 | 6 | 否 | 否 | 否 |  | 否 |  | 建议考核
32 | 泉州市 | 永春县 | 福建省泉州白濑水利枢纽工程公路迁移复建工程C标段（省道S217永春段、Y141、Y141大谭尾线） | 二级公路 | 中交公路规划设计院有限公司 | 工程设计综合资质甲级 | 91110000100011866Y | / | 1040.4599 | 赵国虎 | 6 | 2023.03 | 6 | 否 | 否 | 否 |  | 否 |  | 建议考核
33 | 莆田市 | 秀屿区 | 国道G228线荔城北高冲沁至秀屿埭头后海（海堤段）工程 | 一级公路 | 福建省交通规划设计院有限公司 | 公路行业甲级 | 91350000488000759L | / | 951.92 | 方志纯 | 6 | 2024.06 | 6 | 否 | 是 | 是 |  | 是 | 方志纯 | 建议考核
34 | 漳州市 | 长泰区 | 国省干线联十一线漳州长泰段公路二期工程 | 一级公路 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 综合甲级 | 916100002205333358 | / | 2866.666 | 王海 | 6 | 2022.08 | 6 | 否 | 否 | 是 |  | 是 | 王海 | 建议考核
35 | 漳州市 | 高新区 | 国道G324线漳州九龙岭段公路二期工程 | 一级公路兼 城市道路功能 | 漳州通正勘测设计院有限公司 | 甲级 | 913506007438081828 | 全合同段 | 1360 | 林俊发 | 6 | 2024.05 | 6 | 否 | 否 | 否 |  | 否 |  | 建议考核
36 | 漳州市 | 龙文区 | 国道G324线龙海角美大碑头至龙文朝阳漳滨段改线工程 | 一级公路 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 综合甲级 | 91420100177668591H | A2 | 2638.8 | 赵梅龙 | 6 | 2023.02 | 6 | 否 | 否 | 是 | 对应施工标段为国道G324线龙海角美大碑头至龙文朝阳漳滨段公路工程A1标段；国道G324线龙海角美大碑头至龙文朝阳漳滨段公路工程A2标段；漳州台商区至龙文区过境段公路附属配套工程（龙文区段） | 是 | 赵梅龙 | 建议考核
37 | 漳州市 | 高新区 | 国道G319线漳州靖城田边至牛崎头段公路工程（K10+910～K15+000） | 一级公路 | 漳州通正勘测设计院有限公司 | 甲级 | 913506007438081828 | / | 493 | 林俊发 | 4 | 2025.03 | 4 | 否 | 否 | 是 |  |  |  | 建议考核
38 | 漳州市 | 平和县 | 国道G357线平和县安厚溪尾(云霄界)至白石段公路工程 | 二级公路 | 中北工程设计咨询有限公司 | 甲级 | 91610000661186666D | / | 204.7 | 陈发林 | 6 | 2024.03 | 6 | 否 | 否 | 否 |  | 否 |  | 建议考核
39 | 漳州市 | 云霄县 | 国道G357线云霄下河世坂至云霄五中段公路工程 | 二级公路 | 华设设计集团股份有限公司 | 工程设计综合资质甲级 | 91320000780270414F | / | 122.16 | 彭玉兴 | 6 | 2023.08 | 6 | 否 | 否 | 否 |  | 是 | 陈发林 | 建议考核
40 | 漳州市 | 漳浦县 | 国道G324漳浦城关过境段公路工程 | 一级公路 | 福建省交通规划设计院有限公司、四川西南交大土木工程设计有限公司 | 公路行业甲级、公路行业（公路、特大桥梁）专业甲级 | 91350000488000759L、91510000201952788B | A1、A2标段 | 1089 | 吴姗 | 6 | 2024.03 | 6 | 否 | 否 | 否 |  | 否 |  | 建议考核
41 | 漳州市 | 龙海区 | 龙海市浮南大道（二期）道路工程 | 二级公路 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 综合甲级 | 916100002205333358 |  | 610.2 | 张海龙 | 6 | 2023.11 | 6 | 否 | 是 | 否 |  | 是 | 吴姗 | 建议考核
42 | 漳州市 | 古雷经济开发区 | 古雷开发区西侧疏港大道一期工程陆域段 设计施工总承包 | 一级公路 | 福建省交通规划设计院有限公司 | 公路行业甲级 | 91350000488000759L | / | 144.5 | 方志纯 | 6 | 2024.08 | 6 | 否 | 是 | 否 |  | 否 |  | 建议考核
43 | 漳州市 | 诏安县 | 诏安县桥东镇经溪雅至洪洲村公路工程（南环城路至洪洲村段） | 二级公路 | 漳州通正勘测设计院有限公司 | 甲级 | 913506007438081828 |  | 820 | 胡清志 | 6 | 2024.03 | 6 | 否 | 是 | 否 |  | 否 |  | 建议不纳入考核
44 | 漳州市 | 南靖 | S318线（联十四线）南靖县靖城镇棋盘社至牛崎头段公路工程（第二期） | 一级公路 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 综合甲级 | 914201007071167872 |  | 180 | 张清峰 | 6 | 2024.04 | 6 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 建议考核
45 | 龙岩市 | 上杭县 | 国道G205线上杭县背头岭至湖洋段公路工程 | 一级公路 | 厦门中平公路勘察设计院有限公司 | 公路行业甲级 | 91350200705495162B | / | 990 | 彭兴宇 | 6 | 2023.01 | 6 | 否 | 否 | 否 |  | 是 | 彭兴宇 | 建议考核
46 | 三明市 | 沙县区 | 沙厦高速南阳互通及接线工程 | 二级、三级公路 | 中亿通达设计咨询集团有限公司 | 甲级 | 91350427315647482E | A、B合同段 | 28.3 | 黄其拥 | 6 | 2021.01 | 6 | 否 | 否 | 否 |  | 是 | 黄其拥 | 建议考核
47 | 三明市 | 尤溪县 | 沙厦高速尤溪西互通及接线工程（台溪乡接线工程） | 二级公路 | 福建省交通规划设计院有限公司 | 公路行业甲级 | 91350000488000759L | / | 247.84 | 刘一冰 | 6 | 2024.12 | 6 | 否 | 否 | 否 |  | 否 |  | 建议考核
48 | 三明市 | 尤溪县 | 国省干线横五尤溪下村至玉池公路B标段 | 二级公路 | 福建省交通规划设计院有限公司 | 甲级 | 91350000488000759L | B合同段 | 800 | 方志纯 | 6 | 2021.12 | 6 | 否 | 否 | 是 |  | 是 | 方志纯 | 建议考核
49 | 南平市 | 邵武市 | 国道G316线邵武大竹谢墩至城郊莆明段公路工程 | 一级公路 | 福建省交通规划设计院有限公司 | 公路行业甲级 | 91350000488000759L | / | 2559.59 | 方志纯 | 6 | 2023.09 | 6 | 否 | 否 | 否 |  | 否 |  | 建议考核
50 | 南平市 | 政和县 | 宁上高速政和洞宫山（楼下）出入口及接线工程 | 三、四级公路 | 福建省交通规划设计院有限公司 | 公路行业甲级 | 91350000488000759L | / | 430 | 邓世为 | 6 | 2024.05 | 6 | 否 | 是 | 否 |  | 是 | 邓世为 | 建议考核
51 | 南平市 | 顺昌县 | 顺昌县金山新材料产业园基础设施建设项目-产城融合部分配套路网工程（武沙高速埔上互通及接线工程） | 二级公路 | 福建省交通规划设计院有限公司 | 甲级 | 91350000488000759L | / | 1735.1694 | 薛然 | 6 | 2025.01 | 6 | 否 | 否 | 否 |  | 是 | 薛然 | 建议考核
52 | 宁德市 | 蕉城区 | 国道G237线宁东高速八都互通至衢宁铁路蕉城站段公路工程 | 一级公路 | 北京交科公路勘察设计研究院有限公司 | 工程设计公路行业甲级 | 911101086336174810 | / | 829.92 | 杨洋 | 6 | 2023.11 | 6 | 否 | 否 | 否 |  | 否 |  | 建议考核
53 | 宁德市 | 福安市 | 国道G104线福安罗江大留至甘棠观里段公路提升改造工程 | 一级公路兼 城市主干道 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 工程设计综 合资质甲级 | 916100002205333358 | 全段 | 202.455 | 张志宙 | 6 | 2022.08 | 6 | 否 | 否 | 否 |  | 是 | 张志宙 | 建议考核
54 | 宁德市 | 福安市 | 湾坞半岛北环路贯通工程青拓大道至赤沙隧道段（含单洞隧道）一期工程 | 二级公路 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 工程设计综合资质甲级 | 91420100177668591H | / | 303.2774 | 刘建鑫 | 6 | 2024.09 | 6 | 否 | 是 | 否 |  | 否 |  | 建议考核
55 | 宁德市 | 福安市 | 国道G228线福安下白石英平至白招段公路工程 | 一级公路 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 工程设计综合资质甲级 | 916200002243468875 | / | 679.798 | 王健 | 6 | 2022.07 | 6 | 否 | 否 | 否 |  | 否 |  | 建议考核
56 | 宁德市 | 福鼎市 | 国道G228线福鼎市佳阳乡双华至象洋段公路工程 | 一级公路 | 福建省交通规划设计院有限公司 | 工程设计公路行业甲级 | 91350000488000759L | A1、A2标段 | 1205.0386 | 陈金盛 | 6 | 2024.01 | 6 | 否 | 否 | 否 |  | 否 |  | 建议考核
57 | 宁德市 | 福鼎市 | 国道G228线福鼎市白琳镇小白岩至店下段公路工程A1标 | 一级公路 | 福建省交通规划设计院有限公司 | 工程设计公路行业甲级 | 91350000488000759L | A1标段 | 912.072 | 陈金盛 | 6 | 2024.01 | 6 | 否 | 否 | 否 |  | 是 | 陈金盛 | 建议考核
58 | 宁德市 | 霞浦县 | 国道G228线霞浦沙江沙塘里至溪南德土鼻段公路工程 | 二级公路 | 中亿通达设计咨询集团有限公司 | 工程设计公路行业公路专业甲级 | 91350427315647482E | 全线 | 1073.92 | 黄其拥 | 6 | 2021.11 | 6 | 否 | 否 | 否 |  | 是 | 黄其拥 | 建议考核

## 项目法人
附表2-6
普通国省干线公路建设项目法人单位及主要人员列入2025年半年度考核名单汇总表
序号 | 设区市 | 县（市、区） | 项目名称 | 项目公路 技术等级 | 项目法人单位名称 | 统一社会信用代码 | 项目董事长 |  |  | 年度考核期（月） | 是否参照市政管理（是或否） | 是否其他普通公路建设项目（是或否） | 备注 | 是否纳入2024年度考核 | 对应情况 | 初审意见
[7 empty] | 姓名 | 本年度 任职时间（月） | 任职开始时间（年月） | [5 empty] | 项目董事长
1 | 福州市 | 长乐区 | 国道G228线长乐松下至福清元洪公路工程(EPC) | 一级公路 | 福建路信交通建设监理有限公司 | 91350100705257180C | 谢智潮 | 6 | 2024.12 | 6 | 否 | 否 | 一期含特大桥1座（港西特大桥）1107米。 | 是 | 庄永强 | 建议考核
2 | 福州市 | 连江县 | 连江县丹阳至贵安公路（港城大道贵安至周溪段）工程设计采购施工总承包项目（EPC） | 一级公路 | 连江县交通建设发展有限公司 | 91350122MA2YPQGU63 | 林建标 | 6 | 2023.10 | 6 | 否 | 否 | 特大桥1座（敖江特大桥）1555.25米、特长隧道1座（台尖山特长隧道）4527米。 | 是 | 林建标 | 建议考核
3 | 福州市 | 连江县 | 国道G228连江浦口松坞至晓澳横仑段公路工程 | 一级公路 | 连江县交通建设发展有限公司 | 91350122MA2YPQGU63 | 林建标 | 6 | 2023.10 | 6 | 否 | 否 | 特大桥2座：敖江口特大桥长1763.5米，百胜特大桥长2717米。 |  |  | 建议考核
4 | 福州市 | 连江县 | 国道G228连江晓澳道澳至琯头下岐段公路工程 | 一级公路 | 连江县交通建设发展有限公司 | 91350122MA2YPQGU63 | 林建标 | 6 | 2023.10 | 6 | 否 | 否 | 特大桥1座（定安特大桥）1082米。 |  |  | 建议考核
5 | 福州市 | 连江县 | 连江县粗芦岛环岛公路二期工程（塘下至粗芦岛二桥连接线路段）B段 | 二级公路 | 连江县交通建设发展有限公司 | 91350122MA2YPQGU63 | 林建标 | 4 | 2025.03 | 4 | 否 | 是 |  |  |  | 建议考核
6 | 福州市 | 永泰县 | 国道G534线永泰县城峰至大洋段公路工程（二期） | 二级公路 | 永泰县交通建设投资有限公司 | 91350125315385929N | 詹传良 | 6 | 2025.01 | 6 | 是 | 否 |  | 是 | 詹传良 | 建议考核
7 | 福州市 | 永泰县 | 永泰县X184葛岭至丹云乡段二期工程 | 三级公路 | 永泰县交通建设发展中心 | 12350125687519676F | 张阜兴 | 6 | 2021.05 | 6 | 否 | 否 | 甬莞高速葛岭互通及接线工程 |  |  | 建议考核
8 | 福州市 | 福清市 | 国道G228线江镜前华至江阴莆头段（东港特大桥）公路工程 | 一级公路 | 福清市交通建设投资集团有限公司 | 91350181154924441U | 林华杰 | 6 | 2022.08 | 6 | 否 | 否 | 特大桥1座（东港特大桥，主跨115+260+115米连续刚构混合梁）3920米。 | 是 | 林华杰 | 建议考核
9 | 福州市 | 福清市 | 国道G228线福清江阴莆头至孙卓段公路工程 | 一级公路 | 福清交通建设发展有限责任公司 | 91350181310749420T | 张振东 | 6 | 2025.01 | 6 | 否 | 否 | 特大桥1座（北郭特大桥）3711米。 | 是 | 蔡丁锡 | 建议考核
10 | 厦门市 | 翔安区 | 溪东路（海翔大道-内垵大道段）高架桥工程 | 一级公路结合 城市快速路 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 91350200426605365P | 徐连财 | 3 | 2025.04 | 6 | 否 | 否 |  |  |  | 建议考核
11 | 厦门市 | 海沧区 | 海沧鳌冠大道工程 | 一级公路 | 厦门海沧城建集团有限公司 | 91350200761725284E | 褚丹霞 | 6 | 2022.04 | 6 | 否 | 是 |  |  |  | 建议考核
12 | 厦门市 | 集美区 | 集美北大道（灌新路—集灌路段）提升改造工程 | 一级公路结合 城市快速路 | 厦门象屿港湾开发建设有限公司 | 913502007760316487 | 李雄文 | 6 | 2023.09 | 6 | 否 | 否 |  |  |  | 建议考核
13 | 厦门市 | 海沧区 | 马青路（石塘立交-翁厝立交段）提升改造工程 | 一级公路兼 城市快速路 | 厦门路桥工程投资发展有限公司 | 91350200094412056A | 严兴 | 6 | 2024.04 | 6 | 否 | 否 |  | 是 | 严兴 | 建议考核
14 | 厦门市 | 集美区 | 沈海高速杏林互通及接线工程（灌口中路-国道324复线段） | 一级公路结合 城市快速路 | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 91350200751602758A | 叶代成 | 6 | 2022.07 | 6 | 否 | 否 |  | 是 | 叶代成 | 建议考核
15 | 厦门市 | 集美区 | 沈海高速杏林互通及接线工程（仙灵旗隧道段-长泰段） | 一级公路结合 城市快速路 | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 91350200751602758A | 叶代成 | 6 | 2022.07 | 6 | 否 | 否 |  | 是 | 叶代成 | 建议考核
16 | 厦门市 | 集美区 | 沈海高速杏林互通及接线工程(国道324复线-仙灵旗隧道段) | 一级公路 | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 91350200751602758A | 叶代成 | 6 | 2022.07 | 4 | 否 | 否 |  |  |  | 建议考核
17 | 厦门市 | 海沧区 | 新324国道(灌新路-凤南七路段)提升改造工程-坂头立交以西段 | 一级公路 | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 91350200751602758A | 叶代成 | 6 | 2022.07 | 6 | 否 | 否 |  |  |  | 建议考核
18 | 厦门市 | 翔安区 | 机场莲河片区滨海东大道上跨疏港中路跨线桥工程 | 一级公路兼城市快速路 | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 91350200751602758A | 叶代成 | 6 | 2022.07 | 4 | 否 | 是 |  |  |  | 建议不纳入考核
19 | 泉州市 | 石狮市 | 国道G228线石狮伍堡至西岑（晋江界）段提级改造工程（子英至西岑段） | 一级公路 | 石狮市交通建设有限责任公司 | 91350581743843914L | 洪星东 | 6 | 2024.8 | 6 | 否 | 否 |  |  |  | 建议考核
20 | 泉州市 | 晋江市 | 晋新路快捷化改造工程 | 一级公路兼 城市快速路 | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 91350582727901555D | 杨江淮 | 6 | 2023.3 | 6 | 否 | 是 |  | 是 | 杨江淮 | 建议考核
21 | 泉州市 | 晋江市 | 晋江南岸城乡交通物流综合提升项目-凤池路(池峰路-刺桐大桥)快捷化改造工程 | 一级公路兼 城市快速路 | 晋江市维通路桥工程有限公司 | 91350582MA2XYL3Q5B | 杨江淮 | 2 | 2025.5 | 2 | 否 | 是 |  |  |  | 建议不纳入考核
22 | 泉州市 | 晋江市 | 池峰路（南迎宾大道-凤池路）快捷化工程 | 一级公路(集散) 兼城市快速路 | 晋江市维通路桥工程有限公司 | 91350582MA2XYL3Q5B | 杨江淮 | 5 | 2025.2 | 5 | 否 | 是 |  |  |  | 建议考核
23 | 泉州市 | 晋江市 | 晋江市智造大道（龙湖段）工程A标段 | 二级公路兼 城市主干路 | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 91350582727901555D | 杨江淮 | 6 | 2024.5 | 6 | 否 | 是 |  | 是 | 杨江淮 | 建议考核
24 | 泉州市 | 南安市 | 国道G324线南安水头新营至厦门界段公路工程 | 公路一级兼 城市快速路 | 南安市交通集团有限责任公司 | 91350583MA2YKWG342 | 蔡旭艺 | 6 | 2024.11 | 6 | 否 | 否 |  |  |  | 建议考核
25 | 泉州市 | 惠安县 | 普通国省干线公路联三线(S312线)岩峰至大红埔路段提升改造工程 | 二级公路兼 城市道路功能 | 惠安惠达站场经营有限责任公司 | 913505215692584010 | 陈彬龙 | 6 | 2024.8 | 6 | 否 | 是 |  |  |  | 建议考核
26 | 泉州市 | 安溪县 | 国道G358线安溪城厢至官桥段公路工程及市政配套工程 | 一级公路兼 城市主干路 | 安溪安盈投资有限公司 | 91350524MA33WBXU5L | 林东河 | 6 | 2023.9 | 6 | 否 | 否 |  | 是 | 林东河 | 建议考核
27 | 泉州市 | 安溪县 | 安溪县340县道剑斗新镇区路段迁移复建工程 | 二级公路 | 安溪县剑斗镇人民政府 | 11350524003845041Q | 王迎芳 | 6 | 2023.9 | 6 | 否 | 是 |  | 是 | 王迎芳 | 建议考核
28 | 泉州市 | 安溪县 | 省道S217线安溪雅兴至东坑段公路工程 | 二级公路 | 安溪县小城镇建设投资有限公司 | 9135052469664863X2 | 王传生 | 6 | 2023.9 | 6 | 否 | 否 |  |  |  | 建议考核
29 | 泉州市 | 安溪县、永春县 | 泉州白濑水利枢纽工程等级公路(省道及以上部分)迁移复建工程A1合同段、A2合同段 | 二级公路 | 泉州白濑水利枢纽工程投资开发有限公司 | 91350524MA32TT2M4C | 张嘉斌 | 6 | 2023.3 | 6 | 否 | 否 |  |  |  | 建议考核
30 | 泉州市 | 永春县 | 福建省泉州白濑水利枢纽工程公路迁移复建工程C标段（省道S217永春段、Y141、Y141大谭尾线） | 二级公路 | 永春县通兴建设发展有限公司 | 913505250913886448 | 曾文龙 | 6 | 2024.12 | 6 | 否 | 否 |  |  |  | 建议考核
31 | 莆田市 | 秀屿区 | 国道G228线荔城北高冲沁至秀屿埭头后海（海堤段）工程 | 一级公路 | 莆田市交通投资集团有限公司 | 913503007937677374 | 郑庆伟 | 6 | 2024.6 | 6 | 否 | 是 |  | 是 | 郑庆伟 | 建议考核
32 | 漳州市 | 长泰区 | 国省干线联十一线漳州长泰段公路二期工程 | 一级公路 | 福建长泰联城投资建设有限公司 | 91350625MA32D5CY3J | 王禹 | 6 | 2024.4 | 6 | 否 | 否 |  | 是 | 李习春 | 建议考核
33 | 漳州市 | 高新区 | 国道G324线漳州九龙岭段公路二期工程 | 一级公路兼城市道路功能 | 漳州市圆山市政建设有限公司 | 91350600068785190C | 赖锦晖 | 6 | 2024.05 | 6 | 否 | 否 |  |  |  | 建议考核
34 | 漳州市 | 龙文区 | 国道G324线龙海角美大碑头至龙文朝阳漳滨段公路工程 | 一级公路 | 福建省漳州公路交通工程有限公司 | 91350600156518113L | 张茂斌 | 6 | 2023.09 | 6 | 否 | 否 |  | 是 | 空缺 | 建议考核
35 | 漳州市 | 龙文区 | 漳州台商区至龙文区过境段公路附属配套工程(龙文区段） | 一级公路 | 福建省漳州公路交通工程有限公司 | 91350600156518113L | 张茂斌 | 6 | 2023.09 | 6 | 否 | 否 |  | 是 | 张茂斌 | 建议考核
36 | 漳州市 | 高新区 | 国道G319线漳州靖城田边至牛崎头段公路工程（K10+910～K15+000） | 一级公路 | 漳州靖圆发展有限公司 | 91350627665091795C | 吴文煌 | 4 | 2025.03 | 4 | 否 | 否 |  |  |  | 建议考核
37 | 漳州市 | 平和县 | 国道G357线平和县安厚溪尾（云霄界）至白石段公路工程 | 二级公路 | 平和县交通发展有限公司 | 91350628156906001E | 叶建民 | 6 | 2024.03 | 6 | 否 | 否 |  | 是 | 空缺 | 建议考核
38 | 漳州市 | 云霄县 | 国道G357线云霄下河世坂至云霄五中段公路工程 | 二级公路 | 云霄县兴云建设发展有限公司 | 91350622683090921C | 许兴吉 | 6 | 2024.9 | 6 | 否 | 否 |  |  |  | 建议考核
39 | 漳州市 | 漳浦县 | 国道G324漳浦城关过境段公路工程 | 一级公路 | 漳浦县路港交通有限公司 | 91350623705254094J | 谢康华 | 6 | 2024.03 | 6 | 否 | 否 |  | 是 | 空缺 | 建议考核
40 | 漳州市 | 龙海区 | 龙海市浮南大道（二期）道路工程 | 二级公路 | 龙海市龙江交通发展有限公司 | 91350681MA349LBK6G | 胡惠文 | 6 | 2019.01 | 6 | 否 | 是 |  |  |  | 建议考核
41 | 漳州市 | 古雷经济开发区 | 古雷开发区西侧疏港大道一期工程陆域段设计施工总承包 | 一级公路 | 漳州九龙江古雷发展集团有限公司 | 913506233374908421 | 林学东 | 6 | 2024.08 | 6 | 否 | 是 |  |  |  | 建议考核
42 | 漳州市 | 诏安县 | 诏安县桥东镇经溪雅至洪洲村公路工程（南环城路至洪洲村段） | 二级公路 | 诏安县丹诏公路工程有限公司 | 91350624156745025M | 陈桂松 | 6 | 2024.03 | 6 | 否 | 是 |  |  |  | 建议不纳入考核
43 | 漳州市 | 南靖县 | S318线（联十四线）靖城棋盘社至牛崎头段公路工程（第二期) | 一级 | 南靖县联鑫建设投资有限公司 | 91350627MA2YYKUN0X | 游典龙 | 6 | 2024.04 | 6 | 否 | 否 |  | 建议考核 |  | 建议考核
44 | 漳州市 | 台商投资区 | 国道G324线龙海角美大碑头至龙文朝阳漳滨段公路工程 | 一级公路 | 漳州市经发建设投资有限公司 | 91350681MA345EBQ45 | 许志耀 | 6 | 2023.05 | 6 | 否 | 否 |  |  |  | 建议考核
45 | 龙岩市 | 上杭县 | 国道G205线上杭县背头岭至湖洋段公路工程 | 一级公路 | 龙岩市京杭基础设施投资有限公司 | 91350823MA34H36B56 | 赵硕 | 6 | 2022.03 | 6 | 否 | 否 |  | 是 | 赵硕 | 建议考核
46 | 三明市 | 沙县区 | 沙厦高速南阳互通及接线工程 | 二级、三级公路 | 三明市沙县区八方交通枢纽建设开发有限公司 | 913504276784787967 | 黄龙杰 | 6 | 2022.8 | 6 | 否 | 否 |  | 是 | 黄龙杰 | 建议考核
47 | 三明市 | 尤溪县 | 沙厦高速尤溪西互通及接线工程（台溪乡接线工程） | 二级公路 | 尤溪县台溪乡人民政府 | 11350426003772532X | 管钊 | 6 | 2023.04 | 6 | 否 | 否 |  |  |  | 建议考核
48 | 三明市 | 尤溪县 | 国省干线横五尤溪下村至玉池公路B标段 | 二级公路 | 福建省尤溪闽中国有投资集团有限公司 | 91350426743820253Y | 邱晓东 | 6 | 2022.05 | 6 | 否 | 否 |  | 是 | 邱晓东 | 建议考核
49 | 南平市 | 邵武市 | 国道G316线邵武大竹谢墩至城郊莆明段公路工程 | 一级公路 | 邵武市交通投资发展有限公司 | 91350781MA32U32P3Q | 黄忠 | 6 | 2023-06-01 | 6 | 否 | 否 |  |  |  | 建议考核
50 | 南平市 | 政和县 | 宁上高速政和洞宫山（楼下）出入口及接线工程 | 三、四级公路 | 政和县交通国投有限责任公司 | 91350725696640195G | 刘晓惠 | 6 | 2022-04-01 | 6 | 否 | 是 |  | 是 | 空缺 | 建议考核
51 | 南平市 | 顺昌县 | 沙南高速埔上互通至顺昌金山新材料产业园段公路工程（武沙高速埔上互通及接线工程） | 二级公路 | 顺昌县兴顺公路开发有限公司 | 913507211571119721 | 刘向东 | 6 | 2018.3 | 12 | 否 | 否 |  | 是 | 刘向东 | 建议考核
52 | 宁德市 | 蕉城区 | 国道G237线宁东高速八都互通至衢宁铁路蕉城站段公路工程 | 一级公路 | 宁德市蕉城宏鑫交通工程投资有限公司 | 913509007438434207 | 黄立明 | 6 | 2015.6 | 6 | 否 | 否 |  |  |  | 建议考核
53 | 宁德市 | 福安市 | 国道G104线福安罗江大留至甘棠观里段公路提升改造工程 | 一级公路兼 城市主干道 | 福安市交通投资有限公司 | 91350981MA2XPCQH4E | 范兰凤 | 6 | 2024.7 | 6 | 否 | 否 |  | 是 | 范兰凤 | 建议考核
54 | 宁德市 | 福安市 | 湾坞半岛北环路贯通工程青拓大道至赤沙隧道段（含单洞隧道）一期工程 | 二级公路 | 福安市交通投资有限公司 | 91350981MA2XPCQH4E | 范兰凤 | 6 | 2024.7 | 6 | 否 | 是 |  |  |  | 建议考核
55 | 宁德市 | 福安市 | 国道G228线福安下白石英平至白招段公路工程 | 一级公路 | 福安市交通投资有限公司 | 91350981MA2XPCQH4E | 范兰凤 | 6 | 2024.1 | 6 | 否 | 否 |  |  |  | 建议考核
56 | 宁德市 | 福鼎市 | 国道G228线福鼎市佳阳乡双华至象洋段公路工程 | 一级公路 | 福鼎市交通建设投资有限公司 | 91350982717332459M | 蔡永真 | 6 | 2019.5 | 6 | 否 | 否 |  | 是 | 蔡永真 | 建议考核
57 | 宁德市 | 福鼎市 | 国道G228线福鼎市白琳镇小白岩至店下段公路工程A1标 | 一级公路 | 福鼎市交通建设投资有限公司 | 91350982717332459M | 蔡永真 | 6 | 2019.5 | 6 | 否 | 否 |  | 是 | 蔡永真 | 建议考核
58 | 宁德市 | 霞浦县 | 国道G228线霞浦沙江沙塘里至溪南德土鼻段公路工程 | 二级公路 | 路建（霞浦）工程建设有限公司 | 91350921MA341D0Y5C | 李鸿文 | 6 | 2020.1 | 6 | 否 | 否 |  | 是 | 李鸿文 | 建议考核