## 1-建设(公路)
附件1-1：
公路工程建设单位信用考核实施标准
序号 | 分类 |  |  | 扣分内容 | 主要依据 | 扣分 加分 | 备注
| 项目 | 分类 | 抽查指标项
1 | 管理行为 （40分） | 项目管理 | 前期手续 | 未办理质量监督手续、开工手续的扣5分；正在办理未完成的扣2分。
2 |  |  | 进度控制 | 工期计划不合理的，或存在任意压缩合理工期的，或进度计划调整随意对现场质量安全管理造成不利影响的，扣3分。
3 |  |  | 工程发包 | 选择的参建单位资质条件不符合要求的，扣5分/项次。
4 |  |  | 工程监测 | 未开展第三方监测工作，扣2分；第三方监测工作不符合设计要求的，扣1分/项次。
5 |  | 管理体系 | 机构与制度 | 质量安全管理机构设置、质量安全管理制度制定及落实等情况不符合要求：现场机构的设置和人员配备不满足该项目管理需要，扣3分；质量、安全部门负责人无相关技术能力，扣2分；主要质量、安全管理人员不在岗，扣1分/人次。
6 |  |  | 合同管理 | 施工、监理等对质量安全管理目标和要求、质量安全责任、人员和施工机械配置、安全生产费用使用及管理、主要质量安全管理措施等要素的约定不到位；对参建单位履行合同情况的检查和督促不力；对参建单位履行合同中质量安全管理要求，以及对关键人员、施工设备等方面的合同履约管理等工作不到位的。扣1分/项次。
7 |  |  | 职责落实 | 工程质量安全责任登记情况及其真实性、与施工和监理单位年度质量安全责任合同签订情况、对施工和监理单位履行职责的督促和检查等情况不符合要求的。扣1分/项次。
8 |  |  |  | 对工地试验室或第三方设立和批准不符合要求的，对基桩、特材、隧道等外委试验检测机构未进行审核把关的，扣1分/次。未组织对施工自检、监理抽检、外委检测以及工地试验室、第三方试验室开展检查的，或施工自检、监理抽检、外委检测以及工地试验室、第三方试验室管理混乱的，扣1分/次。
9 | 质量安全管理 （60分） | 保障条件 | 基础条件 | 项目综合应急预案编制及演练组织情况、按规定提供现场施工条件、工程及从业人员投保情况不符合相关规定和要求的，扣1分/项次。
10 |  |  | 安全生产条件 | 未组织开展项目安全生产条件审核，扣3分。
11 |  |  | 施工安全风险评估 | 未按规定组织开展施工安全风险评估，扣3分。
12 |  | 人员及设备 | 人员履约管理 | 1.未建立主要参建人员考勤和请销假制度的，或制度执行不严的。扣1.5分/项次。 2.未采取措施对项目经理、技术负责人、专职安全员、总监、专监、试验室主任、监测人员等主要参建人员不在岗或不常驻现场等履约问题督促整改的，扣1分/项次；整改不到位不彻底的，扣0.5分/项次。
13 |  |  | 施工设备履约管理 | 对施工设备等方面的合同履约管理无措施或措施不到位的，扣0.5分/项次。
14 |  | 设计 | 设计变更管理 | 未制定设计变更内部管理程序，扣2分；对设计变更管理不严，扣1分；变更工作程序执行不严，扣0.5分/项次。
15 |  |  |  | 设计变更文件办理不规范的，扣1分/项次。
16 |  |  |  | 重大设计变更未经原审批单位批准的，扣5分/项；重大变更手续办理不及时，扣3分。
17 |  | 工程质量安全 | 现场质量安全 | 现场质量安全问题较多的，扣2-5分。
18 |  |  |  | 建设单位未落实有关规定和制度要求，组织开展施工安全检查和隐患排查治理，扣2分/项次；检查整改反馈未闭合，扣1分/项次。
19 |  |  | 平安工地建设 | 未落实有关规定，组织开展平安工地建设、考核评价及系统报送工作，扣2分/项次。
20 |  |  | 专项活动 | 未及时组织开展相关专项活动，扣2分/项次。
21 |  |  | 工程验收 | 未按规定选择交工验收质量检测机构、审核和报备检测方案的，扣1分/次。未及时组织工程交（竣）工验收质量检测，未对验收质量检测报告及参建各方报告进行审核或审核不严，扣1.5分/次。对交工质量检测发现问题整改落实不到位、未进行审核把关或把关不严，扣2分/次。对交工验收质量现场检测管理不到位或未组织人员进行现场见证的，扣2分/次。
22 |  | 整改反馈 |  | 对质监机构或上级抽查的质量安全问题整改反馈问题弄虚作假的，扣5分/项次；未整改反馈的，扣3分/项次；整改反馈不力的，或整改反馈不及时的，扣1-2分/项次。
23 |  | 监督管理信息系统应用 |  | 在办理监督手续、整改反馈、交工质量核验、竣工质量鉴定、参建单位主要管理人员变更及重复任职情况、特种设备持证情况、项目基本信息维护更新等工作中未按要求使用监督管理信息系统报送有关信息和材料的，扣1分/项次。
24 |  | 其他 |  | 1.项目停工待检的，扣1分/项次。 2.拒绝、阻挠或不配合我中心监督检查的，扣1分/项次。
25 | 不良信用 | 事故 | 安全事故 | 1.发生一般安全事故，被省厅直接定C级的项目，扣15分/次。 2.发生一般安全事故，非省厅直接定级的项目，扣10分/次。
26 |  |  |  | 发生较大及以上安全事故，扣20分/次。
27 |  |  | 质量事故 | 1.发生一般质量事故，被省厅直接定C级的项目，扣15分/次。 2.发生一般质量事故，非省厅直接定级的项目，扣10分/次。
28 |  |  |  | 发生较大及以上质量事故，扣20分/次；
29 |  | 违法违规行为 | 行政处罚 | 1.本单位受到行政处罚的，一般案件扣5分/次，重大行政处罚案件扣10分/次。 2.本项目从业单位受到行政处罚的，一般案件扣1分/次，重大行政处罚案件扣3分/次。
30 |  |  | 约谈 | 1.本单位被我中心约谈，扣3分/次。 2.本单位被省厅约谈，扣5分/次。 3.本单位被部级约谈，扣10分/次。
31 |  |  | 通报批评、重点督查、挂牌督办 | 1.项目（涉及本单位原因）或本单位被省交通质安中心通报批评的，或列为重点督查对象的，扣3分/次。 2.项目（涉及本单位原因）或本单位被部级挂牌督办的，扣10分/次。3.项目被省交通质安中心挂牌督办的，或被省交通质安中心责令建设单位进行挂牌督办的，扣1分/次。 |  |  | 累计扣分上限10分
32 | 行业 贡献 加分项 | 典型示范 | 部级 | 项目参加部级质量安全专项工作，表现突出，列为典型示范项目、作典型发言的，加3分/次；召开现场会的，加5分/次。品质工程示范创建活动中，有关经验被国家推广的加3分/项次。
33 |  |  | 省级 | 项目参加省级质量安全专项工作，表现突出，列为典型示范项目、作典型发言的，加2分/次；召开现场会的，加4分/次。品质工程示范创建活动中，有关经验被省推广的加2分/项次。被列为省级“平安工地”示范项目的，加2分。
34 |  | 科技创新 | 创新应用 | 建设管理工作中采用利于工程质量安全管理的新技术、、新设备、新管理，以及自动化监测、远程视频监控、BIM技术等管理数字化和信息化技术的，得到省交通质安中心认可的，加0.2分/项；建设管理工作中采用利于工程质量安全管理的新技术、新设备、新管理的在全省得到推广应用的，加0.3分/项。 |  |  | 累计加分上限3分
35 |  |  |  | 提出拟淘汰落后施工工艺、设备和材料建议被交通运输部采纳且发布的，加1分/项次。
36 |  |  |  | 积极参与省交通质安中心组织的课题研究、技术标准研究的，加2分/项，课题获得省级科技奖，加3分/项，获得国家级科技奖，加5分/项。
37 |  |  | 部级表扬 | 工程项目质量安全或本单位质量安全管理行为得到交通运输部正式文件通报表扬或肯定，加2分/项次。
38 |  |  | 省级表扬 | 工程项目质量安全或本单位质量安全管理行为得到省级相关单位正式文件通报表扬或肯定，加1分/项次。
39 |  | 其他 |  | 积极配合省交通质安中心在国家级、省级新闻媒体正面宣传报道的，加0.3分/次。积极参与公路水运工程青年安全生产志愿服务示范创建，工作推进得到省交通质安中心认可的，加0.3分。
合计
备注： 1.信用考核基础得分采用百分制。 2.同一扣分事由，应采用较高分数进行扣分的，已扣分的不再重复扣分。如：未办理质量监督手续被行政处罚的，按行政处罚扣分，前期手续此项不再扣分。 3.同一考核合同段重复出现的问题按照递进的方式进行扣分。第二次出现同样问题按2倍扣分，第三次出现同样问题按3倍扣分，按此方法递增。 4.“加分项”的加分内容，同件事情不予以重复累加，按最大分值加分。 5.抽查意见书中达不到扣分条件的问题可以不扣分。

## 1-建设（水运）
附件1-2：
水运工程建设单位信用考核实施标准
序号 | 分类 |  |  | 扣分内容 | 主要依据 | 扣分 加分 | 备注
| 项目 | 分类 | 抽查指标项
1 | 管理行为 （40分） | 建设程序 |  | 未办理质量监督手续、开工手续的扣5分；正在办理未完成的扣2分。
2 |  | 招投标 |  | 选择的参建单位资质条件不符合要求的，扣5分/项次。
3 |  | 合同工期 |  | 工期计划不合理的，或存在任意压缩合理工期的，或进度计划调整随意对现场质量安全管理造成不利影响的，扣3分。
4 |  | 合同管理 |  | 施工、监理合同等对质量安全管理目标和要求、质量安全责任、人员和施工机械配置、安全生产费用使用及管理、主要质量安全管理措施等要素的约定不到位或不符合要求，对参建单位履行合同中质量安全管理要求检查和督促不力，扣1分/项次。
5 |  | 管理体系 |  | 质量安全管理机构设置、质量安全管理制度制定及落实等情况不符合要求，现场机构的设置和人员配备不满足该项目管理需要，扣3分；质量、安全部门负责人无相关技术能力，扣2分；主要质量、安全管理人员不在岗，扣1分/人次。
6 |  | 职责落实 |  | 工程质量安全责任登记情况及其真实性、与施工和监理单位年度质量安全责任合同签订情况、对施工和监理单位履行职责的督促和检查等情况不符合要求的，扣1分/项次。
7 |  | 其他 |  | 1.项目停工待检的，扣1分/项次。 2.拒绝、阻挠或不配合我中心监督检查的，扣1分/项次。
8 | 质量安全管理 （60分） | 质量安全工作 | 安全生产条件 | 未组织开展项目安全生产条件审核，扣3分。
9 |  |  | 施工安全风险评估 | 未按规定组织开展施工安全总体风险评估，扣3分。
10 |  |  | 应急预案 | 项目综合应急预案编制及演练组织情况，不符合相关规定和要求的，扣1分/项次。
11 |  |  | 质量安全检查 | 未落实有关规定和制度要求，组织开展施工现场质量检查和安全隐患排查，扣2分/项次；检查整改反馈未闭合，扣1分/项次。
12 |  |  | 工程监测 | 未委托开展第三方监测工作，扣3分；第三方监测工作不符合有关规定和设计要求的，扣1分/项次。
13 |  |  | 平安工地建设 | 未落实有关规定，组织开展平安工地建设、考核评价及系统报送工作，扣2分/项次。
14 |  |  | 专项活动 | 未及时组织开展相关专项活动，扣2分/项次。
15 |  | 人员设备履约管理 | 人员履约管理 | 1.未建立主要参建人员考勤和请销假制度的，或制度执行不严的，扣2分/项次；(扣1.5分/项次；) 2.未采取措施对施工单位项目经理、技术负责人、专职安全员，监理单位总监、专监，工地试验室试验室主任，监测单位监测人员等主要参建人员不在岗或不常驻现场等履约问题督促整改的，扣2分/项次；整改不到位不彻底的，扣1分/项次。
16 |  |  | 施工设备履约管理 | 对施工设备等方面的合同履约管理无措施或措施不到位的，扣1分/项次。
17 |  | 设计管理 | 设计交底 | 未及时组织图纸会审和设计交底，扣1分/项次。
18 |  |  | 设计变更管理 | 未制定设计变更内部管理程序，扣1分/项次；对设计变更管理不严，扣1分/项次。
19 |  |  |  | 重大设计变更未经原审批单位批准的，扣5分/项；重大变更手续办理不及时，扣3分。
20 |  | 现场质量安全问题 |  | 现场质量安全问题较多的，扣2-5分。
21 |  |  |  | 未组织对施工自检、监理抽检、外委检测以及工地试验室、第三方试验室开展检查的，或施工自检、监理抽检、外委检测以及工地试验室、第三方试验室管理混乱的，扣1分/次。
22 |  | 整改反馈 |  | 未对质监机构抽查的质量安全问题整改反馈的，扣3分/项次；整改反馈不力的，或整改反馈不及时的，扣1-2分/项次；整改反馈问题弄虚作假的，扣5分/项次。
23 |  | 监督管理信息系统应用 |  | 在办理监督手续、整改反馈、交工质量核验、竣工质量鉴定、参建单位主要管理人员变更及重复任职情况、特种设备持证情况、项目基本信息维护更新等工作中未按要求使用监督管理信息系统报送有关信息和材料的，扣1分/项次。
24 |  | 工程验收 |  | 未及时组织工程交（竣）工验收质量检测，未对验收质量检测报告及参建各方报告进行审核或审核不严，扣1.5分；未及时组织预验收，对验收准备和进行阶段发现问题整改落实不到位、未进行审核把关或把关不严，扣2分。建设单位对交工验收质量现场检测管理不到位或未组织人员进行现场见证的，扣2分/项次
25 | 不良信用 | 事故 | 安全事故 | 1.发生一般安全事故，被省厅直接定C级的项目，扣15分/次。 2.发生一般安全事故，非省厅直接定级的项目，扣10分/次。
26 |  |  |  | 发生较大及以上安全事故，扣20分/次。
27 |  |  | 质量事故 | 1.发生一般质量事故，被省厅直接定C级的项目，扣15分/次。 2.发生一般质量事故，非省厅直接定级的项目，扣10分/次。
28 |  |  |  | 发生较大及以上质量事故，扣20分/次。
29 |  | 违法违规行为 | 行政处罚 | 1.本单位受到行政处罚的，一般案件扣5分/次，重大行政处罚案件扣10分/次。 2.本项目从业单位受到行政处罚的，一般案件扣1分/次，重大行政处罚案件扣3分/次。
30 |  |  | 约谈 | 1.本单位被我中心约谈，扣3分/次。 2.本单位被省厅约谈，扣5分/次。 3.本单位被部级约谈，扣10分/次。
31 |  |  | 通报批评、重点督查、挂牌督办 | 1.项目（涉及本单位原因）或本单位被省交通质安中心通报批评的，被省交通质安中心挂牌督办或列为重点督查对象的，扣3分/次。 2.项目（涉及本单位原因）或本单位被部级挂牌督办的，扣10分/次。 |  |  | 累计扣分上限10分
32 | 行业 贡献 加分项 | 典型示范 | 部级 | 项目参加部级质量安全专项工作，表现突出，列为典型示范项目、作典型发言的，加3分/次；召开现场会的，加5分/次。品质工程示范创建活动中，有关经验被国家推广的加3分/项次。
33 |  |  | 省级 | 项目参加省级质量安全专项工作，表现突出，列为典型示范项目、作典型发言的，加2分/次；召开现场会的，加4分/次。品质工程示范创建活动中，有关经验被省推广的加2分/项次。被列为省级“平安工地”示范项目的，加2分。
34 |  | 科技创新 | 创新应用 | 建设管理工作中采用利于工程质量安全管理的新技术、、新设备、新管理，以及自动化监测、远程视频监控、BIM技术等管理数字化和信息化技术的，得到省交通质安中心认可的，加0.2分/项；建设管理工作中采用利于工程质量安全管理的新技术、新设备、新管理的在全省得到推广应用的，加0.3分/项。 |  |  | 累计加分上限3分
35 |  |  |  | 提出拟淘汰落后施工工艺、设备和材料建议被交通运输部采纳且发布的，加1分/项次。
36 |  |  |  | 积极参与省交通质安中心组织的课题研究、技术标准研究的，加2分/项，课题获得省级科技奖，加3分/项,获得国家级科技奖，加5分/项。
37 |  |  | 部级表扬 | 工程项目质量安全或本单位质量安全管理行为得到交通运输部正式文件通报表扬或肯定，加2分/项次。
38 |  |  | 省级表扬 | 工程项目质量安全或本单位质量安全管理行为得到省级相关单位正式文件通报表扬或肯定，加1分/项次。
39 |  | 其他 |  | 积极配合省交通质安中心在国家级、省级新闻媒体正面宣传报道的，加0.3分/次。积极参与公路水运工程青年安全生产志愿服务示范创建，工作推进得到省交通质安中心认可的，加0.3分。
合计
备注： 1.信用考核基础得分采用百分制。 2.同一扣分事由，应采用较高分数进行扣分的，已扣分的不再重复扣分。如：未办理质量监督手续被行政处罚的，按行政处罚扣分，前期手续此项不再扣分。 3.同一考核合同段重复出现的问题按照递进的方式进行扣分。第二次出现同样问题按2倍扣分，第三次出现同样问题按3倍扣分，按此方法递增。 4.“加分项”的加分内容，同件事情不予以重复累加，按最大分值加分。 5.抽查意见书中达不到扣分条件的问题可以不扣分。

## 2-勘察设计
附件2：
勘察设计单位（后期服务阶段）信用考核实施标准
序号 | 分类 |  |  | 扣分内容 | 主要依据 | 扣分 加分 | 备注
| 项目 | 分类 | 抽查指标项
1 | 设计质量 （40分） | 勘察工作 | 勘察成果 | 工程地质勘察成果不详实、不准确、不全面的，扣2分/项。
2 |  | 设计 | 设计质量 | 因设计深度不足、采用不准确勘察成果、设计方案考虑不全面导致重大设计变更的、造成对工程质量安全造成较大不利影响的，扣3分/项；设计深度不足、施工质量要求提出不完整、设计方案的质量安全保证措施不完善等，扣2分/项。
3 |  |  |  | 未依据风险评估结论对设计方案进行修改完善，扣1分/项。
4 |  |  |  | 设计方案采用明令禁止或淘汰的落后工艺、设备、材料的，扣2分/项。
5 |  | 其他 |  | 拒绝、阻挠或不配合我中心监督检查的，扣1分/项次。
6 | 技术服务 （60分） | 合同履约 | 现场代表 | 未按合同约定派驻现场设计代表的，或派驻的现场设计代表不符合合同约定的，或派驻的设计现场代表不称职的，扣1-2分。
7 |  | 服务质量 | 设计交底 | 未开展设计交底的，或交底不及时的，或重大设计内容、质量安全措施交底不到位的，扣2分/项。
8 |  |  | 设计变更 | 设计变更不及时的，办理不规范的，扣1分/项。
9 |  |  |  | 变更内容不符合有关批复和规范标准要求、重大设计变更未经原审批单位批准的、变更影响工程质量安全的，扣1分/项。
10 |  |  | 技术服务 | 1.未参与需设计配合的技术方案处理和质量事故分析等，扣1分/项。 2.未及时根据现场实际情况书面提出沉桩停锤标准等重要设计要求，扣1分/项，异常桩等施工异常情况未及时提出书面处理意见，扣0.5分/项。
11 |  |  | 现场服务 | 现场质量安全问题处理技术指导等不及时、不到位的，扣1分/项。
12 |  |  | 整改反馈 | 未对质监机构抽查的发现的问题整改反馈的，扣3分/项次；整改反馈不力的，或整改反馈不及时的，扣1-2分/项次；整改反馈问题弄虚作假的，扣5分/项次。
13 |  | 工程质量 | 质量检验、验收 | 未按要求参加地基与基础等重要分部工程质量检验、过程验收的，扣1分/项；或对地基与基础等重要分部工程质量检验、过程验收的存在问题未提出处理意见的，扣0.5分/项。
14 |  |  |  | 交工验收前，未对工程进行综合检查和符合性分析评价、检查的扣2分；未及时向建设单位出具工程设计符合性评价意见，评价意见不准确，评价工作执行不严的，扣1分。
15 |  |  | 工程质量责任 | 工程质量责任登记、现场工程质量检查、重要分部工程过程验收、工程质量鉴定时质量检查不符合要求的，扣1分/项。
16 | 不良信用 | 事故 | 安全事故 | 1.发生一般安全事故，被省厅直接定C级的项目，扣15分/次。 2.发生一般安全事故，非省厅直接定级的项目，扣10分/次。
17 |  |  |  | 2.发生较大及以上安全事故，扣20分/次。
18 |  |  | 质量事故 | 1.发生一般质量事故，被省厅直接定C级的项目，扣15分/次。 2.发生一般质量事故，非省厅直接定级的项目，扣10分/次。
19 |  |  |  | 发生较大及以上质量事故，扣20分/次。
20 |  | 违法违规行为 | 行政处罚 | 本单位受到行政处罚的，一般案件扣5分/次，重大行政处罚案件扣10分/次。
21 |  |  | 约谈 | 1.本单位被我局约谈，扣3分/次。 2.本单位被省厅约谈，扣5分/次。 3.本单位被部级约谈，扣10分/次。
22 |  |  | 通报批评、重点督查、挂牌督办 | 1.项目（涉及本单位原因）或本单位被省交通质安中心专项全省通报批评的，或被挂牌督办的，列为重点督查对象的，扣5分/次。 2.项目（涉及本单位原因）或本单位被部级挂牌督办的，扣10分/次。
23 | 行业 贡献 加分项 | 典型示范 | 部级 | 项目参加部级质量安全专项工作，表现突出，列为典型示范项目、作典型发言的，加3分/次；召开现场会的，加5分/次。品质工程示范创建活动中，有关经验被国家推广的加3分/项次。
24 |  |  | 省级 | 项目参加省级质量安全专项工作，表现突出，列为典型示范项目、作典型发言的，加2分/次；召开现场会的，加4分/次。品质工程示范创建活动中，有关经验被省推广的加2分/项次。
25 |  | 科技创新 | 创新应用 | 勘察设计采用利于工程质量安全管理的新技术、新工艺、新材料、新设备，以及BIM等信息化技术，在全省得到推广应用的，加0.3分/项。 |  |  | 累计加分上限3分
26 |  |  |  | 提出拟淘汰落后施工工艺、设备和材料建议被交通运输部采纳且发布的，加1分/项次。
27 |  |  |  | 积极参与省交通质安中心组织的课题研究、技术标准研究的，加2分/项，课题获得省级科技奖，加3分/项，获得国家级科技奖，加5分/项。
28 |  |  | 部级表扬 | 工程项目质量安全或本单位质量安全管理行为得到交通运输部正式文件通报表扬或肯定，加2分/项次。
29 |  |  | 省级表扬 | 工程项目质量安全或本单位质量安全管理行为得到省级相关单位正式文件通报表扬或肯定，加1分/项次。
30 |  | 其他 |  | 积极配合省交通质安中心，在国家级、省级新闻媒体正面宣传报道的加0.3分/次，在培训、专题研讨等进行授课或讲座的加0.3分/次。
合计
备注： 1.信用考核基础得分采用百分制。 2.同一扣分事由，应采用较高分数进行扣分的，已扣分的不再重复扣分。如：未办理质量监督手续被行政处罚的，按行政处罚扣分，前期手续此项不再扣分。 3.同一考核合同段重复出现的问题按照递进的方式进行扣分。第二次出现同样问题按2倍扣分，第三次出现同样问题按3倍扣分，按此方法递增。 4.“加分项”的加分内容，同件事情不予以重复累加，按最大分值加分。 5.抽查意见书中达不到扣分条件的问题可以不扣分。

## 3-1施工（公路）
附件3-1：
公路工程施工单位信用考核实施标准
序号 | 分类 |  |  | 扣分内容 | 主要依据 | 扣分 加分 | 备注
| 项目 | 分类 | 抽查指标项
1 | 管理行为 （40分） | 管理行为 | 体系建设 | 质量安全管理机构设置、人员配置，质量安全管理目标、制度制定及落实情况，责任制建立和责任落实，施工组织设计、专项施工方案编制及落实等，不符合要求的,扣1分/项次。
2 |  |  | 质量管理 | 原材料、构配件等进场管理，施工自检工作开展，质量问题整改落实，施工技术交底与培训开展等，标准化建设管理开展，试验、监测等工作开展，落实部、厅和局专项活动，交通质量安全监督系统填报等，不符合要求的,扣1分/项次。主要施工机械、试验检测设备未按合同承诺或工程需要到位,扣0.5分/项次。对交工验收质量检测未按规定开展现场检测见证的，扣2分/项次
3 |  |  | 安全管理 | 安全交底、危险源辨识与防控开展情况、安全费用使用情况、安全管理人员和特种人员持证上岗、安全教育培训、安全隐患整改落实、“平安工地”考核评价、施工安全风险评估、安全管理资料，工程驻地及场站选址布设情况、施工临时用电设计和布设情况、易燃易爆品使用管理情况、原材料和半成品存放情况、夜间施工审批和场地布设等，不符合要求的，扣0.5分/项次。
4 |  | 人员履约 |  | 项目经理、技术负责人、质量负责人不在岗，或同时在其他项目任职，扣2分/项次；其他管理人员等不在岗，或同时在其他项目任职，扣0.5分/人次。
5 |  |  |  | 更换项目经理、技术负责人未得到审批，或更换后人员职业资格不符合合同约定和有关规范要求的，扣2分/项次。
6 |  | 整改反馈 |  | 对质监机构或上级抽查的发现的质量安全问题整改反馈问题弄虚作假的，扣5分/项次；未整改反馈的，扣3分/项次；整改反馈不力的，或整改反馈不及时的，扣1-2分/项次。
7 |  |  |  | 对建设单位、监理单位检查的质量安全问题整改反馈弄虚作假的，扣2分/项次；未整改反馈的，扣1分/项次；整改反馈不力的，或整改反馈不及时的，扣0.5分/项次。
8 |  | 其他问题 |  | 1.项目停工待检的，扣1分/项次。 2.拒绝、阻挠或不配合我中心监督检查的，扣1分/项次。
9 | 现场质量安全 （60分） | 现场质量 | 现场施工工艺及质量 | 施工工艺和施工质量等不符合设计及规范要求的，扣0.5-1分/项次。
10 |  |  |  | 使用被淘汰的落后工艺、设备和材料的，扣2分/项次。
11 |  |  |  | 实体工程被要求返工的，扣1.5分/项次。被责令局部暂停施工的，扣2分/项次。
12 |  |  | 监督抽检 | 出现结构物混凝土强度不合格、基桩质量不合格、隧道二衬厚度小于设计值1/2等严重质量问题的，扣1分/次。
13 |  |  |  | 工程材料抽检不合格的，扣1分/批次。
14 |  |  | 工程验收 | 对交工质量检测发现问题未整改的，扣3分/项次；整改不到位，扣1分/项次。
15 |  | 现场安全 |  | 现场施工安全防护、施工用电、模板支架不合格、作业人员安全防护不到位，扣1分/项次。
16 |  |  |  | 现场安全措施落实、安全检查不到位，扣1分/项次。
17 |  |  |  | 施工现场被省交通质安中心责令局部停工整顿的，扣2分。
18 |  |  |  | 特种设备未经检验或验收不合格的，扣2分/项次；特种设备未取得使用登记证书的，扣1分/项次。
19 |  |  |  | 使用国家、部、省明令禁止、淘汰使用的危及生产安全的工艺、设备、材料，扣2分/项次。
20 |  | 工地试验室 |  | 工地试验室超授权范围开展试验检测业务，或授权过期，扣2分/次。 |  |  | 工地试验室单次检测累计最高扣分不超过5分
21 |  |  |  | 试验检测人员资格、数量不符合要求的，试验检测师（试验检测工程师)扣1分/次，助理试验检测师(试验检测员)扣0.5分/次。
22 |  |  |  | 仪器设备未正确配置或损坏、未检定/校准的，扣1分/次；试验检测频率不足或未试验的，扣2分/次；试验检测参数不全的，扣1分/次。
23 |  |  |  | 试验检测报告未由试验检测师审核、签发的，扣1分/次；试验检测数据、结论错误的，扣2分/次；工地试验室存在数据、资料造假，扣5分/次。
24 |  |  |  | 母体机构对工地试验室检查不足或流于形式的，扣1分/次，工地试验室比对试验不满足的扣1分/次。
25 | 不良信用 | 违法违规行为 | 行政处罚 | 本单位受到行政处罚的，一般案件扣5分/次，重大行政处罚案件扣10分/次。
26 |  |  | 约谈 | 1.本单位被我中心约谈，扣3分/次。 2.本单位被省厅约谈，扣5分/次。 3.本单位被部级约谈，扣10分/次。
27 |  |  | 被全省通报批评、重点督查、挂牌督办 | 1.本单位被省交通质安中心通报批评的，或列为重点督查对象的，扣5分/次。 2.本单位被部级挂牌督办的，扣10分/次。 3.被省交通质安中心挂牌督办或责令建设单位挂牌督办的，扣3分/次。
28 |  | 事故 | 安全事故 | 1.发生一般安全事故，被省厅直接定C级的项目，扣15分/次。 2.发生一般安全事故，非省厅直接定级的项目，扣10分/次。
29 |  |  |  | 发生较大及以上安全事故，扣20分/次。
30 |  |  | 质量事故 | 1.发生一般质量事故，被省厅直接定C级的项目，扣15分/次。 2.发生一般质量事故，非省厅直接定级的项目，扣10分/次。
31 |  |  |  | 发生较大及以上质量事故，扣20分/项次。
32 | 行业 贡献 加分项 | 典型示范 | 部级 | 项目参加部级质量安全专项工作，表现突出，列为典型示范项目、作典型发言的，加3分/次；召开现场会的，加5分/次。品质工程示范创建活动中，有关经验被国家推广的加3分/项次。
33 |  |  | 省级 | 项目参加省级质量安全专项工作，表现突出，列为典型示范项目、作典型发言的，加2分/次；召开现场会的，加4分/次。品质工程示范创建活动中，有关经验被省推广的加2分/项次。
34 |  | 科技创新 | 创新应用 | 施工中采用利于工程质量安全管理的新技术、新工艺、新材料、新设备、新管理的，以及自动化监测、远程视频监控、BIM技术等管理数字化和信息化技术的，得到省交通质安中心认可的，加0.2分/项，由省交通质安中心在全省进行推广应用的，加0.3分/项。 |  |  | 累计加分上限3分
35 |  |  |  | 提出拟淘汰落后施工工艺、设备和材料建议被交通运输部采纳且发布的，加1分/项次。
36 |  |  |  | 积极参与省交通质安中心组织的课题研究、技术标准研究的，加2分/项，课题获得省级科技奖，加3分/项，获得国家级科技奖的，加5分/项。
37 |  |  | 部级表扬 | 工程项目质量安全或本单位质量安全管理行为得到交通运输部正式文件通报表扬或肯定，加2分/项次。
38 |  |  | 省级表扬 | 工程项目质量安全或本单位质量安全管理行为得到省级相关单位正式文件通报表扬或肯定，加1分/项次。
39 |  | 其他 |  | 积极配合省交通质安中心，在国家级、省级新闻媒体正面宣传报道的加0.3分/次，在培训、专题研讨等进行授课或讲座的加0.3分/次；积极参与公路水运工程青年安全生产志愿服务示范创建，得到省交通质安中心认可的，加0.3分。
合计
备注： 1.信用考核基础得分采用百分制。 2.同一扣分事由，应采用较高分数进行扣分的，已扣分的不再重复扣分。如：未办理质量监督手续被行政处罚的，按行政处罚扣分，前期手续此项不再扣分。 3.同一考核合同段重复出现的问题按照递进的方式进行扣分。第二次出现同样问题按2倍扣分，第三次出现同样问题按3倍扣分，按此方法递增。 4.“加分项”的加分内容，同件事情不予以重复累加，按最大分值加分。 5.抽查意见书中达不到扣分条件的问题可以不扣分。

## 3-施工（水运）
附件3-2：
水运工程施工单位信用考核实施标准
序号 | 分类 |  |  | 扣分内容 | 主要依据 | 扣分 加分 | 备注
| 项目 | 分类 | 抽查指标项
1 | 管理行为 （40分） | 体系建设 |  | 质量安全管理机构设置、人员配置，质量安全管理目标、制度制定及落实情况，责任制建立和责任落实，施工组织设计、专项施工方案编制及落实等，不符合要求的,扣1分/项次。
2 |  | 人员和设备履约 | 主要管理 人员 | 项目经理、技术负责人不在岗，或同时在其他项目任职，扣2分/项次；专职安全员等其他管理人员等不在岗，或同时在其他项目任职，扣0.5分/人次。
3 |  |  |  | 更换项目经理、技术负责人未得到审批，或更换后人员职业资格不符合合同约定和有关规范要求的，扣2分/项次。
4 |  |  | 船机设备 | 主要施工船舶和机械设备未按合同承诺或工程需要到位,扣0.5分/项次。
5 |  | 质量管理 |  | 工程测量，原材料、构配件等进场管理，分项工程开工报批，施工技术交底与培训开展，典型施工，施工自检，沉降位移观测，交通质量安全监督系统填报等工作开展，不符合要求的，扣1分/项次。
6 |  | 安全管理 |  | 安全生产条件核查，安全交底、危险源辨识与防控开展、施工人员保险、安全费用使用、施工船舶和机械设备管理、安全教育培训、施工安全技术交底、安全隐患排查治理、“平安工地”考核评价、工程驻地及场站选址布设、大临工程、施工临时用电、易燃易爆品使用、夜间施工审批等，领导带班制度落实等，不符合要求的，扣0.5分/项次。施工安全风险评估、安全管理人员和特种作业人员持证上岗、特种设备检验管理、水上水下施工许可办理等，不符合要求的，扣1分/项次。
7 |  | 整改反馈 |  | 未对质监机构抽查发现的质量安全问题整改、反馈的，扣3分/项次；整改不力或反馈不及时的，扣1-2分/项次；整改反馈弄虚作假的，扣5分/项次。
8 |  |  |  | 未对建设、监理单位检查发现的质量安全问题整改、反馈的，扣1分/项次；整改不力或反馈不及时的，扣0.5分/项次；整改反馈弄虚作假的，扣2分/项次。
9 |  | 专项工作 |  | 未按要求开展施工标准化、平安工地建设、扫黑除恶等专项工作，有关工作要求未落实，扣1分/项次。
10 |  | 其他 |  | 1.项目停工待检的，扣1分/项次。 2.拒绝、阻挠或不配合我中心监督检查的，扣1分/项次。
11 | 现场质量 安全 （60分） | 现场质量 | 现场施工工艺及质量 | 施工工艺和施工质量等不符合设计及规范要求的，扣1分/项次。
12 |  |  |  | 使用被淘汰的落后工艺、设备和材料的，扣2分/项次。
13 |  |  |  | 被要求返工整改的，扣1.5分/项次。被责令局部停工整顿的，扣2分/项次。
14 |  |  | 监督抽检 | 混凝土抗压、抗弯拉强度，混凝土抗渗性能，混凝土抗氯离子渗透性能抽检不合格，扣2分/项次。钢筋保护层厚度、混凝土表面硅烷浸渍等抽检不合格，扣1分/项次。
15 |  |  |  | 工程原材料、半成品和构配件等抽检不合格的，扣1分/批次。
16 |  | 现场安全 | 安全防护 | 现场施工安全防护不规范，扣1分/项次。
17 |  |  | 船舶和特种设备 | 特种设备未经检验或验收不合格，或未取得使用登记证书的，施工船舶未取得水上水下施工许可，被暂停使用的，扣2分/项次。
18 |  |  | 施工监测 | 未按要求委托开展堤岸和地基现场监测或监测严重滞后的，扣2分/项次。未按监测数据和设计要求控制软基施工速率的，扣2分/项次。监测点布置和观测频率不符合要求的，受损点较多未及时恢复的，未及时要求监测单位整改的，扣1分/项次。
19 |  |  | 落后工艺 | 使用国家明令禁止、淘汰使用的危及生产安全的工艺、设备、材料，扣2分/项次。
20 |  |  | 安全隐患 | 施工现场被省交通质安中心责令局部停工整顿的，扣2分；被省交通质安中心挂牌督办或责令建设单位挂牌督办的，扣3分/项次。
21 |  | 工地试验室 |  | 工地试验室超授权范围开展试验检测业务，或授权过期，扣2分/次。 |  |  | 工地试验室单次检测累计最高扣分不超过5分
22 |  |  |  | 试验检测人员资格、数量不符合要求的，试验检测师（试验检测工程师)扣1分/次，助理试验检测师(试验检测员)扣0.5分/次。
23 |  |  |  | 仪器设备未正确配置或损坏、未检定/校准的，扣1分/次；试验检测频率不足或未试验的，扣2分/次；试验检测参数不全的，扣1分/次。
24 |  |  |  | 试验检测报告未由试验检测师审核、签发的，扣1分/次；试验检测数据、结论错误的，扣2分/次；工地试验室存在数据、资料造假，扣5分/次。
25 |  |  |  | 母体机构对工地试验室检查不足或流于形式的，扣1分/次，工地试验室比对试验不满足的扣1分/次。
26 | 不良信用 | 事故 | 安全事故 | 1.发生一般安全事故，被省厅直接定C级的项目，扣15分/次。 2.发生一般安全事故，非省厅直接定级的项目，扣10分/次。
27 |  |  |  | 发生较大及以上安全事故，扣20分/次。
28 |  |  | 质量事故 | 1.发生一般质量事故，被省厅直接定C级的项目，扣15分/次。 2.发生一般质量事故，非省厅直接定级的项目，扣10分/次。
29 |  |  |  | 发生较大及以上质量事故，扣20分/次。
30 |  | 违法违规行为 | 行政处罚 | 本单位受到行政处罚的，一般案件扣5分/次，重大行政处罚案件扣10分/次。
31 |  |  | 约谈 | 1.本单位被我局约谈，扣3分/次。 2.本单位被省厅约谈，扣5分/次。 3.本单位被部级约谈，扣10分/次。
32 |  |  | 被全省通报批评、重点督查、挂牌督办 | 1.本单位被省交通质安中心通报批评的，或列为重点督查对象的，扣5分/次。 2.本单位被部级挂牌督办的，扣10分/次。 3.被省交通质安中心挂牌督办或责令建设单位挂牌督办的，扣3分/次。
33 | 行业 贡献 加分项 | 典型示范 | 部级 | 项目参加部级质量安全专项工作，表现突出，列为典型示范项目、作典型发言的，加3分/次；召开现场会的，加5分/次。品质工程示范创建活动中，有关经验被国家推广的加3分/项次。
34 |  |  | 省级 | 项目参加省级质量安全专项工作，表现突出，列为典型示范项目、作典型发言的，加2分/次；召开现场会的，加4分/次。品质工程示范创建活动中，有关经验被省推广的加2分/项次。
35 |  | 科技创新 | 创新应用 | 施工中采用利于工程质量安全管理的新技术、新工艺、新材料、新设备、新管理的，以及自动化监测、远程视频监控、BIM技术等管理数字化和信息化技术的，得到省交通质安中心认可的，加0.2分/项，由省交通质安中心在全省进行推广应用的，加0.3分/项。 |  |  | 累计加分上限3分
36 |  |  |  | 提出拟淘汰落后施工工艺、设备和材料建议被交通运输部采纳且发布的，加1分/项次。
37 |  |  |  | 积极参与省交通质安中心组织的课题研究、技术标准研究的，加2分/项，课题获得省级科技奖，加3分/项，获得国家级科技奖的，加5分/项。
38 |  |  | 部级表扬 | 工程项目质量安全或本单位质量安全管理行为得到交通运输部正式文件通报表扬或肯定，加2分/项次。
39 |  |  | 省级表扬 | 工程项目质量安全或本单位质量安全管理行为得到省级相关单位正式文件通报表扬或肯定，加1分/项次。
40 |  | 其他 |  | 积极配合省交通质安中心，在国家级、省级新闻媒体正面宣传报道的加0.3分/次，在培训、专题研讨等进行授课或讲座的加0.3分/次；积极参与公路水运工程青年安全生产志愿服务示范创建，得到省交通质安中心认可的，加0.3分。
合计
备注： 1.信用考核基础得分采用百分制。 2.同一扣分事由，应采用较高分数进行扣分的，已扣分的不再重复扣分。如：未办理质量监督手续被行政处罚的，按行政处罚扣分，前期手续此项不再扣分。 3.同一考核合同段重复出现的问题按照递进的方式进行扣分。第二次出现同样问题按2倍扣分，第三次出现同样问题按3倍扣分，按此方法递增。 4.“加分项”的加分内容，同件事情不予以重复累加，按最大分值加分。 5.抽查意见书中达不到扣分条件的问题可以不扣分。

## 4-监理(公路)
附件4-1：
公路工程监理单位信用考核实施标准
序号 | 分类 |  |  | 扣分内容 | 主要依据 | 扣分 加分 | 备注
| 项目 | 分类 | 抽查指标项
1 | 管理行为 （40分） | 机构建设 | 岗位职责与制度 | 监理人员配置及履约履职情况，岗位职责设置、责任制建立和落实情况，管理制度制定和落实情况等不符合规定的，扣1分/项次。
2 |  |  | 监理人员 | 未按合同和有关规定要求配置总监的，或总监不在岗的，或总监未在本单位岗位登记的，扣3分/人次；未按合同和有关规定要求配置专监（或安全专监）的，或专监不在岗的，或专监未在本单位岗位登记的，扣1分/人次；未按合同和有关规定要求配置监理员的，或监理员不在岗的，或监理员未在本单位岗位登记的，扣0.5分/人次。
3 |  | 工程质量控制 |  | 未对施工组织设计、专项施工方案进行审查的，扣2分/项；试验检测规范性、复核测量成果、检验、验收等监理工作不到位的，扣1分/项次；对施工单位项目组织机构、人员资格、质量安全管理体系、工程开工条件等审核审查不到位的，扣1分/项次；对交工验收质量检测未按规定开展现场检测见证的，扣2分/项次。
4 |  |  |  | 现场质量问题较多的，扣1-3分。
5 |  | 监理规划和实施细则 |  | 监理规划或实施细则编制、审批程序不完善，扣1分/项次；内容不完善或针对性不足，扣1分/项次。
6 |  | 内业资料 |  | 资料归档不及时、不齐全；未按要求建立相关台账和记录的，或记录不准确、不连续的；监理日志记录不准确、不连续的，扣0.5分/项次。
7 |  | 其他 |  | 拒绝、阻挠或不配合我中心监督检查的，扣1分/项次。
8 | 现场质量安全 （60分） | 监理工作 | 测量放样 | 工程测量控制点复核和验收未进行或不符合要求的，扣1分/项。
9 |  |  | 工程监测 | 未对第三方检测、监测工作进行检查，检测数据未进行抽查，检测点布设未验收，检测点存活情况未复核，扣1分/项次。
10 |  |  | 施工试验检测 | 未对施工单位工地试验室认定及报审情况进行审查，扣2分/项次； 对施工单位工地试验检测行为的检查、旁站工作开展不力，扣1分/次。
11 |  |  | 特种设备检验及使用登记 | 特种设备未经检验或验收不合格的，扣1分/项次；特种设备未取得使用登记证书的，扣0.5分/项次。
12 |  |  | 安全生产条件 | 未对安全生产条件进行核查，扣2分；安全生产条件核查不严，扣1分/项次；核查资料不完善，扣1分/项次。
13 |  |  | 安全专项活动 | 未及时开展相关安全专项活动，有关工作要求未落实，扣2分/项次。
14 |  |  | 平行检测 | 工地试验室超授权范围开展试验检测业务，或授权过期，扣2分/项次。
15 |  |  |  | 工地试验室存在数据、资料造假，扣3分/项次；试验检测内业资料不完整、不完善。扣0.5分/项次。
16 |  |  |  | 试验室暂停扣2分/项次；试验检测参数暂停的，扣1分/项次；试验检测内业资料不完整、不完善。扣0.5分/项次。
17 |  |  |  | 试验检测人员资格、数量不符合要求的，或未在本单位岗位登记的，试验检测师（试验检测工程师)扣1分/人次，助理试验检测师(试验检测员)扣0.5分/人次。
18 |  |  |  | 未开展平行检测的，平行检测频率不足的，抽检程序不规范的，扣1-2分/项次。
19 |  |  |  | 未按要求开展工地试验室认定及报审工作，扣2分/项次；试验室环境不符合要求，扣1分/项次；试验报告归档不及时，扣0.5分/项次；未开展实体检测，扣1分/项次。
20 |  |  | 巡视和旁站 | 未按规定开展巡视和旁站的，扣2分/项次；巡视和旁站工作无成效的，扣1分/项次。
21 |  |  |  | 危险性较大工程旁站未进行旁站并形成相应记录的，扣2分/项次。
22 |  |  | 危险性较大工程、重要施工工序管控 | 危险性较大工程、重要施工工序方案审查和现场管控不力的，扣1-2分/项次。
23 |  |  |  | 大临设施（隐蔽工程）未进行验收的，扣2分/项次。
24 |  |  | 工程验收 | 对交工质量检测报告及参建各方报告未进行审核或审核不严，扣2分/项次；对交工质量检测发现问题未整改的，扣1.5分/项次；整改不到位，扣0.5分/项次。
25 |  | 施工质量安全管理 | 实体质量 | 所监理合同段工程实体抽检出现结构物混凝土强度不合格、基桩质量不合格、隧道二衬厚度小于设计值1/2等严重质量问题的，扣1分/次。
26 |  |  | 工程材料 | 所监理合同段工程材料抽检出现不合格的，扣0.5分/次。
27 |  |  | 现场安全隐患 | 施工现场被责令局部暂停施工的，扣1分/项次。
28 |  |  |  | 施工现场在洞口、高边坡、陡壁、电焊、气焊、临时用电、安全防护、高处作业、临水临边作业等方面未按规定进行防护或防护不到位，或存在较多安全隐患的，扣1分/项次。
29 |  |  | 整改反馈 | 对施工单位质量安全问题督促整改不力的，或督促整改不及时的，扣1分/项次。
30 |  |  |  | 监理指令下达不及时，或指令整改反馈不闭合，扣1分/项次。
31 |  |  |  | 对质监机构或上级抽查发现的质量安全问题整改反馈问题弄虚作假的，扣5分/项次；未整改反馈的，扣3分/项次；整改反馈不力的，或整改反馈不及时的，扣1-2分/项次。
32 |  |  |  | 对建设单位检查的质量安全问题整改反馈弄虚作假的，扣2分/项次；未整改反馈的，扣1分/项次；整改反馈不力的，或整改反馈不及时的，扣0.5分/项次。
33 | 不良信用 | 违法违规行为 | 行政处罚 | 本单位受到行政处罚的，一般案件扣5分/次，重大行政处罚案件扣10分/次。
34 |  |  | 约谈 | 1.本单位被我中心约谈，扣3分/次。 2.本单位被省厅约谈，扣5分/次。 3.本单位被部级约谈，扣10分/次。
35 |  |  | 通报批评、重点督查、挂牌督办 | 1.本单位被省交通质安中心通报批评的，或列为重点督查对象的，扣5分/次。被省交通质安中心挂牌督办或责令建设单位挂牌督办的，扣3分/项次；监理的施工标段被挂牌督办的，扣1分/项次。 2.本单位被部级挂牌督办的，扣10分/次。
36 |  | 事故 | 安全事故 | 1.发生一般安全事故，被省厅直接定C级的项目，扣15分/次。 2.发生一般安全事故，非省厅直接定级的项目，扣10分/次。
37 |  |  |  | 发生较大及以上安全事故，扣20分/次。
38 |  |  | 质量事故 | 1.发生一般质量事故，被省厅直接定C级的项目，扣15分/次。 2.发生一般质量事故，非省厅直接定级的项目，扣10分/次。
39 |  |  |  | 发生较大及以上质量事故，扣20分/次。
40 | 行业 贡献 加分项 | 典型示范 | 部级 | 项目参加部级质量安全专项工作，表现突出，列为典型示范项目、作典型发言的，加3分/次；召开现场会的，加5分/次。品质工程示范创建活动中，有关经验被国家推广的加3分/项次。
41 |  |  | 省级 | 项目参加省级质量安全专项工作，表现突出，列为典型示范项目、作典型发言的，加2分/次；召开现场会的，加4分/次。品质工程示范创建活动中，有关经验被省推广的加2分/项次。
42 |  | 科技创新 | 创新应用 | 监理工作采用利于工程质量安全管理的新技术、新设备、新管理的，以及自动化监测、远程视频监控等管理数字化和信息化技术的，得到省交通质安中心认可的，加0.2分/项，由省交通质安中心在全省进行推广应用的，加0.3分/项。 |  |  | 累计加分上限3分
43 |  |  |  | 提出拟淘汰落后施工工艺、设备和材料建议被交通运输部采纳且发布的，加1分/项次。
44 |  |  |  | 积极参与省交通质安中心组织的课题研究、技术标准研究的，加2分/项，课题获得省级科技奖，加3分/项获得国家级科技奖，加5分/项。
45 |  |  | 部级表扬 | 工程项目质量安全或本单位质量安全管理行为得到交通运输部正式文件通报表扬或肯定，加2分/项次。
46 |  |  | 省级表扬 | 工程项目质量安全或本单位质量安全管理行为得到省级相关单位正式文件通报表扬或肯定，加1分/项次。
47 |  | 其他 |  | 积极配合省交通质安中心，在国家级、省级新闻媒体正面宣传报道的加0.3分/次，在培训、专题研讨等进行授课或讲座的加0.3分/次。
合计
备注： 1.信用考核基础得分采用百分制。 2.同一扣分事由，应采用较高分数进行扣分的，已扣分的不再重复扣分。如：未办理质量监督手续被行政处罚的，按行政处罚扣分，前期手续此项不再扣分。 3.同一考核合同段重复出现的问题按照递进的方式进行扣分。第二次出现同样问题按2倍扣分，第三次出现同样问题按3倍扣分，按此方法递增。 4.“加分项”的加分内容，同件事情不予以重复累加，按最大分值加分。 5.抽查意见书中达不到扣分条件的问题可以不扣分。

## 4-监理（水运）
附件4-2：
水运工程监理单位信用考核实施标准
序号 | 分类 |  |  | 扣分内容 | 主要依据 | 扣分 加分 | 备注
| 项目 | 分类 | 抽查指标项
1 | 管理行为 （40分） | 机构建设 | 人员 | 未按合同和有关规定要求配置总监的，或总监不在岗的，扣3分/人次；未按合同和有关规定要求配置专监（或安全专监）的，或专监不在岗的，扣2分/人次；未按合同和有关规定要求配置监理员的，或监理员不在岗的，扣1分/人次。
2 |  |  |  | 未按要求对开展旁站人员书面交底、内部人员考勤管理、监理人员培训教育的，或执行不规范的，扣0.5分/项次。
3 |  |  | 职责和制度 | 岗位职责设置、责任制建立不完善，或落实不到位的，扣1分/项次；质量安全监理制度制定不完善，或落实不到位的，扣1分/项次。
4 |  | 规划和实施细则 | 监理规划 | 监理规划编制和审批程序不完善，扣1分/项次；内容不完善或针对性不足，扣1分/项次。
5 |  |  | 监理实施细则 | （安全）监理实施细则编制和审批程序不完善，扣1分/项次；内容不完善或针对性不足，扣1分/项次；危险性较大的工程、采用四新的工程、专业性强、技术复杂、施工难度较大的分项工程未编制专项监理实施细则的，扣1分/项次。
6 |  | 专项工作 |  | 未按要求开展施工标准化、平安工地建设、扫黑除恶等专项工作，有关工作要求未落实，扣1分/项次。
7 |  | 档案资料 |  | 资料归档不及时、不齐全；未按要求建立相关台账和记录的，或记录不准确、不连续的；监理日志记录不准确、不连续的，扣0.5分/项次。
8 |  | 其他 |  | 拒绝、阻挠或不配合我中心监督检查的，扣1分/项次。
9 | 现场质量安全 （60分） | 监理工作 | 测量放样 | 工程测量控制点复核和验收未进行或不符合要求的，扣1分/项。
10 |  |  | 工程监测 | 未对第三方检测、监测工作进行检查，检测数据未进行抽查，检测点布设未验收，检测点存活情况未复核，扣1分/项次。
11 |  |  | 施工审查 | 未对施工单位工地试验室认定及报审情况进行审查，扣2分/项次；对施工单位工地试验检测行为的检查工作开展不力，扣1分/项次。
12 |  |  |  | 对施工单位质量安全管理体系、措施、人员、机构、制度、分包单位资质进行审查，或审查不严的，扣1分/项次。
13 |  |  |  | 未按要求对施工组织设计、专项施工方案进行审查，或审查不严的，扣1分/项次。
14 |  |  |  | 未对进场材料、构配件和设备进行审查，或审查不严的，扣1分/项次。
15 |  |  |  | 未按要求对特种作业人员持证上岗情况进行审查，或审查不严的，扣1分/项次。
16 |  |  |  | 未对大、中型施工机械和船舶设备进行审核，扣1分/项次；审核不严的，扣0.5分/项次；审核资料不规范，扣0.5分/项次。
17 |  |  |  | 未对安全生产条件进行核查，扣2分；安全生产条件核查不严，扣1分/项次；核查资料不完善，扣1分/项次。
18 |  |  | 平行检测 | 未按要求开展工地试验室认定及报审工作，扣2分/项次；
19 |  |  |  | 未开展平行检测的，扣2分/项次；平行检测频率不足的，抽检程序不规范的，扣1分/项次。
20 |  |  |  | 工地试验室存在数据、资料造假，扣3分/项次。
21 |  |  |  | 未及时按规定开展混凝土结构实体平行检测，扣1分/项次。
22 |  |  |  | 工地试验室试验检测人员、设备、环境等不符合要求的，扣1分/项次。
23 |  |  | 巡视和旁站 | 未按规定开展巡视和旁站的，扣1分/项次。
24 |  |  | 危险性较大工程、重要施工工序管控 | 危险性较大工程、重要施工工序方案，安全生产应急预案审查和现场管控不力的，扣1-2分/项次。
25 |  |  |  | 大临设施未进行验收即投入使用的，扣2分/项次。
26 |  |  | 质量检验 | 未按规定开展检验批、分项、分部、单位工程质量检验，或执行不严的，扣1分/项次。
27 |  |  | 工程验收 | 未按要求对隐蔽工程进行验收，或执行不严的，扣1分/项次；未对验收质量检测报告及参建各方报告进行审核或审核不严，扣1-2分/项次；对验收准备和进行阶段发现问题整改落实不到位、未进行审核把关或把关不严，扣1-2分/项次。对交工验收质量检测未按规定开展现场检测见证的，扣2分/项次
28 |  | 施工质量安全管理 | 实体质量 | 所监理合同段工程实体抽检出现不合格的，或被责令返工、补强加固的，扣1分/项次。
29 |  |  | 工程材料 | 所监理合同段工程材料抽检出现不合格的，扣0.5分/项次。
30 |  |  | 现场安全隐患 | 施工现场存在重大安全隐患、被责令局部停工整顿的，扣0.5分/项次。
31 |  |  |  | 施工现场安全防护不到位的，扣0.5分/项次。
32 |  |  | 整改反馈 | 对施工单位质量安全问题督促整改不力的，或督促整改不及时的，扣1分/项次；
33 |  |  |  | 监理指令下达不及时，或指令整改反馈不闭合，扣1分/项次；
34 |  |  |  | 未对质监机构抽查发现的质量安全问题整改反馈的，扣3分/项次；整改反馈不力的，或整改反馈不及时的，扣1-2分/项次；整改反馈问题弄虚作假的，扣5分/项次。
35 | 不良信用 | 违法违规行为 | 行政处罚 | 本单位受到行政处罚的，一般案件扣5分/次，重大行政处罚案件扣10分/次。
36 |  |  | 约谈 | 1.本单位被我局约谈，扣3分/次。 2.本单位被省厅约谈，扣5分/次。 3.本单位被部级约谈，扣10分/次。
37 |  |  | 通报批评、重点督查、挂牌督办 | 1.本单位被省交通质安中心通报批评的，或列为重点督查对象的，扣5分/次。被省交通质安中心挂牌督办或责令建设单位挂牌督办的，扣3分/项次；监理的施工标段被挂牌督办的，扣1分/项次。 2.本单位被部级挂牌督办的，扣10分/次。
38 |  | 事故 | 安全事故 | 1.发生一般安全事故，被省厅直接定C级的项目，扣15分/次。 2.发生一般安全事故，非省厅直接定级的项目，扣10分/次。
39 |  |  |  | 发生较大及以上安全事故，扣20分/次。
40 |  |  | 质量事故 | 1.发生一般质量事故，被省厅直接定C级的项目，扣15分/次。 2.发生一般质量事故，非省厅直接定级的项目，扣10分/次。
41 |  |  |  | 发生较大及以上质量事故，扣20分/次。
42 | 行业 贡献 加分项 | 典型示范 | 部级 | 项目参加部级质量安全专项工作，表现突出，列为典型示范项目、作典型发言的，加3分/次；召开现场会的，加5分/次。品质工程示范创建活动中，有关经验被国家推广的加3分/项次。
43 |  |  | 省级 | 项目参加省级质量安全专项工作，表现突出，列为典型示范项目、作典型发言的，加2分/次；召开现场会的，加4分/次。品质工程示范创建活动中，有关经验被省推广的加2分/项次。
44 |  | 科技创新 | 创新应用 | 监理工作采用利于工程质量安全管理的新技术、新设备、新管理的，以及自动化监测、远程视频监控等管理数字化和信息化技术的，得到省交通质安中心认可的，加0.2分/项，由省交通质安中心在全省进行推广应用的，加0.3分/项。 |  |  | 累计加分上限3分
45 |  |  |  | 提出拟淘汰落后施工工艺、设备和材料建议被交通运输部采纳且发布的，加1分/项次。
46 |  |  |  | 积极参与省交通质安中心组织的课题研究、技术标准研究的，加2分/项，课题获得省级科技奖，加3分/项，获得国家级科技奖，加5分/项。
47 |  |  | 部级表扬 | 工程项目质量安全或本单位质量安全管理行为得到交通运输部正式文件通报表扬或肯定，加2分/项次。
48 |  |  | 省级表扬 | 工程项目质量安全或本单位质量安全管理行为得到省级相关单位正式文件通报表扬或肯定，加1分/项次。
49 |  | 其他 |  | 积极配合省交通质安中心，在国家级、省级新闻媒体正面宣传报道的加0.3分/次，在培训、专题研讨等进行授课或讲座的加0.3分/次。
合计
备注： 1.信用考核基础得分采用百分制。 2.同一扣分事由，应采用较高分数进行扣分的，已扣分的不再重复扣分。如：未办理质量监督手续被行政处罚的，按行政处罚扣分，前期手续此项不再扣分。 3.同一考核合同段重复出现的问题按照递进的方式进行扣分。第二次出现同样问题按2倍扣分，第三次出现同样问题按3倍扣分，按此方法递增。 4.“加分项”的加分内容，同件事情不予以重复累加，按最大分值加分。 5.抽查意见书中达不到扣分条件的问题可以不扣分。

## 5-检测
附件5：
试验检测单位信用考核实施标准
序号 | 分类 |  |  | 扣分内容 | 主要依据 | 扣分 加分 | 备注
| 项目 | 分类 | 抽查指标项
1 | 管理行为 （40分） | 体系建设 |  | 质保体系如质量手册、程序文件以及各项制度建设情况，扣0.5分/项次。
2 |  | 标准化建设 |  | 工地试验室的选址安全、交通便利，功能室设置、布局合理、互不干扰，面积及空间满足试验要求，房屋建设坚固、安全，给排水顺畅、完整，通风采光设施、供电配置齐全，安全防护设施齐备，环保设施、处置到位，操作台、样品架等美观、数量足够，仪器设备安装固定牢固、布局合理，各类标识、标牌等美观、完好，办公设施齐全，档案管理规范等，标准化建设不规范的扣0.5分/项次。
3 |  | 机构设置 |  | 未经母体授权开展检测业务的，扣15分/次；虽经授权但授权不规范的，扣1分/项次。
4 |  |  |  | 未经建设单位审核批复开展检测业务的，扣10分/次。
5 |  |  |  | 工地试验室未向质监机构登记备案的，扣2分/次。
6 |  | 其他 |  | 拒绝、阻挠或不配合我中心监督检查的，扣1分/项次。
7 | 工作质量 （60分） | 环境条件 |  | 有环境要求的功能室，未配备有效的监控设施的，扣2分/项次；有配备监控设施，但温湿度等环境条件达不到规范要求的，扣1分/项次。 |  |  | 各抽查指标项单次检查累计扣分不超过5分
8 |  |  |  | 对温湿度等环境条件有要求的，未进行温湿度记录扣2分/项次；记录不完善的，扣0.5分/项次。
9 |  |  |  | 试验检测参数暂停的，扣2分/项次；试验室暂停扣5分/项次。
10 |  | 试验人员 |  | 试验检测人员非母体检测机构注册人员的，扣2分/人次。
11 |  |  |  | 未按规定或合同要求配备相应条件试验检测人员的，授权负责人扣5分，试验室主任或技术负责人扣2分/人次，试验检测师(试验检测工程师）扣2分/人次，助理试验检测师（试验检测员)扣0.5分/人次。
12 |  |  |  | 试验检测人员擅自离岗或现场人员数量不满足试验要求的，试验室主任或技术负责人扣2分/人次，试验检测师(试验检测工程师）扣1分/人次，助理试验检测师（试验检测员)扣0.5分/人次。
13 |  |  |  | 未建立试验检测人员档案的扣3分/项次,或档案不完善的扣0.5分/项次。
14 |  | 仪器设备 |  | 未按规定或合同要求配备试验检测设备，扣2分/项次,仪器设备损坏的，扣0.5分/项次。
15 |  |  |  | 未按要求对仪器设备进行检定/校准或检定/校准过期的，扣1分/项次，未对检定/校准结果进行确认的，扣1分/项次，未标识仪器设备检定状态或标识不全的，扣0.5分/项次。
16 |  |  |  | 化学试剂的配置、存放、标识、处置等不规范的，扣0.5分/项次。
17 |  |  |  | 未建立仪器设备台账、档案、使用记录、维护保养记录的扣2分/次，台账、记录或档案不规范、不完善的，扣0.5分/项次。
18 |  | 试验方法 |  | 试验检测所需标准规范不全、台账不完整的，扣0.5分/项次。
19 |  |  |  | 配备的试验检测标准规范或使用的标准规范过期或无效的，扣0.5分/项次。
20 |  |  |  | 未按试验检测标准规范规程要求开展试验检测的，扣2分/项次。
21 |  |  |  | 试验检测指标不全的扣2分/项次；试验频率不足的，扣2分/项次。
22 |  | 样品管理 |  | 样品未按标准规范要求进行取样、制备、养护的，扣1分，样品标识、流转、留样、处置等不规范的，扣0.5分/项次。
23 |  |  |  | 未建立样品进场、取样、留样、养护台账的扣2分/项次，台账记录不规范、完善的，扣0.5分/项次。
24 |  | 记录报告 |  | 试验原始记录更改不规范、信息不全或报告不完整的的扣0.5分/项次。
25 |  |  |  | 试验检测原始记录或报告存在代签的或报告签字人不具备资格的，扣2分/项次。
26 |  |  |  | 试验检测记录数据或报告结论不准确或错误的，扣5分/项次，试验检测数据不真实的，扣15分/项次。
27 |  |  |  | 试验检测原始记录归档不及时或归档不齐全的，扣0.5分/项次。
28 |  |  |  | 超能力开展检测业务并出具报告的，扣5分/项次。
29 |  |  |  | 未建立试验检测报告台账、外委试验检测台账或不合格试验检测结果台账的，扣2分/项次，台账不规范、不完整的的扣0.5分/项次。
30 |  | 整改反馈 |  | 对质监机构或上级抽查发现的质量安全问题整改反馈问题弄虚作假的，扣5分/项次；未整改反馈的，扣2分/项次；整改反馈不力的，或整改反馈不及时的，扣0.5-1分/项次。
31 |  | 母体检查 |  | 母体机构未按规定要求频次（每年不少于两次）对工地试验室进行检查的，扣2分/次，或检查无实质性内容、流于形式的，扣1分/次。
32 | 不良信用 | 违法违规行为 | 行政处罚 | 本单位受到行政处罚的，一般案件扣5分/次，重大行政处罚案件扣10分/次。
33 |  |  | 约谈 | 1.本单位被我局约谈，扣3分/次。 2.本单位被省厅约谈，扣5分/次。 3.本单位被部级约谈，扣10分/次。
34 |  |  | 通报批评、重点督查、挂牌督办 | 1.本单位被省交通质安中心通报批评的，或列为重点督查对象的，扣5分/次。被省交通质安中心挂牌督办或责令建设单位挂牌督办的，扣3分/项次。 2.本单位被部级挂牌督办的，扣10分/次。
35 |  | 事故 | 安全事故 | 1.发生一般安全事故，被省厅直接定C级的项目，扣15分/次。 2.发生一般安全事故，非省厅直接定级的项目，扣10分/次。
36 |  |  |  | 发生较大及以上安全事故，扣20分/次。
37 |  |  | 质量事故 | 1.发生一般质量事故，被省厅直接定C级的项目，扣15分/次。 2.发生一般质量事故，非省厅直接定级的项目，扣10分/次。
38 |  |  |  | 发生较大及以上质量事故，扣20分/项次。
39 | 加分项 | 典型示范 | 部级 | 项目参加部级质量安全专项工作，表现突出，列为典型示范项目、作典型发言的，加3分/次；召开现场会的，加5分/次。品质工程示范创建活动中，有关经验被国家推广的加3分/项次。
40 |  |  | 省级 | 项目参加省级质量安全专项工作，表现突出，列为典型示范项目、作典型发言的，加2分/次；召开现场会的，加4分/次。品质工程示范创建活动中，有关经验被省推广的加2分/项次。
41 |  | 科技创新 | 创新应用 | 检测工作采用利于工程质量安全管理的新技术、新设备、新管理的，以及自动化监测、远程视频监控等管理数字化和信息化技术的，得到省交通质安中心认可的，加0.2分/项，在全省得到推广应用或获得专利的，加0.3分/项。 |  |  | 累计加分上限3分
42 |  |  |  | 提出拟淘汰落后施工工艺、设备和材料建议被交通运输部采纳且发布的，加1分/项次。
43 |  |  |  | 积极参与省交通质安中心组织的课题研究、技术标准研究的，加2分/项，获得国家级科技奖，加5分/项;获得省级科技奖，加3分/项。
44 |  |  | 部级表扬 | 工程项目质量安全或本单位质量安全管理行为得到交通运输部正式文件通报表扬或肯定，加2分/项次。
45 |  |  | 省级表扬 | 工程项目质量安全或本单位质量安全管理行为得到省级相关单位正式文件通报表扬或肯定，加1分/项次。
46 |  | 其他 |  | 积极配合省交通质安中心，在国家级、省级新闻媒体正面宣传报道的加0.3分/次，在培训、专题研讨等进行授课或讲座的加0.3分/次。
合计
备注： 1.信用考核基础得分采用百分制。 2.同一扣分事由，应采用较高分数进行扣分的，已扣分的不再重复扣分。如：未办理质量监督手续被行政处罚的，按行政处罚扣分，前期手续此项不再扣分。 3.同一考核合同段重复出现的问题按照递进的方式进行扣分。第二次出现同样问题按2倍扣分，第三次出现同样问题按3倍扣分，按此方法递增。 4.“加分项”的加分内容，同件事情不予以重复累加，按最大分值加分。 5.抽查意见书中达不到扣分条件的问题可以不扣分。