## 附件2
附件2
福建省2022年度公路水运工程监理企业信用评价表
项目名称： |  |  |  | 监理企业名称：
监理合同段： |  |  |  | 监理合同额： （万元）
项目建设情况：（在建/交工） |  |  | 项目开工时间： | 项目交工时间（计划交工时间）：
评价内容 |  | 失信行为代码 | 失信行为 | 信用等级或 扣分标准 | 监理企业自评结果 （扣分） | 项目业主初评结果（扣分） | 项目业主扣分依据及情况说明
投标行为 |  | JJX101001 | 出借监理企业资质的 | 直接定为D级
|  | JJX101002 | 以他人名义或弄虚作假进行投标的，以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，或串标、围标的 | 直接定为D级
|  | JJX101003 | 监理企业中标后无正当理由放弃中标的 | 在全国信用评价总分中扣5分/次
履约行为 | 严重不良行为 | JJX101004 | 分包、转包工程监理工作的 | 直接定为D级
|  | JJX101005 | 弄虚作假，故意降低工程质量标准的 | 直接定为D级
|  | JJX101006 | 在重大质量事故或较大及以上等级安全生产责任事故中，监理企业负有主要责任的 | 直接定为D级
|  | JJX101007 | 在重大质量事故或较大及以上等级安全生产责任事故中，监理企业负有责任的 | 20分∕次
| 质量、安全生产、环保监理 | JJX101008 | 将不合格的单位、分部、分项工程、工序按照合格签字的 | 15分∕次
|  | JJX101009 | 将不合格的建筑材料、建筑构配件或设备按照合格签字的 | 10分∕次
|  | JJX101010 | 在环保事件中负有责任的 | 10分∕次
|  | JJX101011 | 在一般质量事故或安全生产责任事故中，监理企业负有责任的 | 10分∕次
|  | JJX101012 | 工程项目出现重大安全生产事故隐患，监理企业负有责任的 | 6分/次
|  | JJX101013 | 工程项目出现质量问题，监理企业负有责任的 | 5分/次
|  | JJX101014 | 对交通运输主管部门或质量监督机构检查（督查）提出的监理问题未整改、整改不及时或经整改达不到要求的 | 5分/次
|  | JJX101015 | 未按规定对施工组织设计、专项施工方案等进行审批的，或监理计划（规划）、监理实施细则未按规定审批的 | 5分/次
|  | JJX101016 | 未按规定进行隐蔽工程验收或进行中间交工验收和质量评定的 | 5分/次
|  | JJX101017 | 存在假数据、假资料问题的 | 5分∕类·次
|  | JJX101018 | 对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的 | 3分/项·次
|  | JJX101019 | 未按规定频率进行抽检和质量检验（评定）的 | 3分/次
|  | JJX101020 | 监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的 | 2分/项·次
| 费用监理 | JJX101021 | 工程量计量不真实的 | 5分/次
| 进度监理 | JJX101022 | 由于施工单位原因导致工期滞后，监理未及时提出书面指令督促施工单位整改的 | 3分/次
评价内容 |  | 失信行为代码 | 失信行为 | 信用等级或 扣分标准 | 监理企业自评结果 | 项目业主初评结果 | 扣分依据及情况说明
履约行为 | 人员设备到位 | JJX101023 | 企业所属监理人员冒用他人证书从事监理工作的 | 10分∕人次
|  | JJX101024 | 监理人员使用假证书从事监理工作的 | 5分∕人次
|  | JJX101025 | 监理人员有吃拿卡要行为的 | 5分∕人次
|  | JJX101026 | 未按投标承诺的条件配备总监、副总监、驻地监理、总监代表的 | 5分∕人次
|  | JJX101027 | 派驻到工程建设项目上的总监、副总监、驻地监理、总监代表未在中标监理企业从业登记的 | 5分/人次
|  | JJX101028 | 派驻到工程建设项目上的监理工程师在中标监理企业从业登记的人数不足合同约定监理工程师总人数50%的 | 每少1人，扣5分/人次
|  | JJX101029 | 未经业主许可调换总监、副总监、驻地监理、总监代表的 | 5分∕人次
|  | JJX101030 | 实际到岗监理工程师不足合同约定70%的 | 3分/次
|  | JJX101031 | 监理工地试验室未经质量监督机构备案审核或实际工作中不满足备案要求的 | 3分∕次
|  | JJX101032 | 监理工程师同时在两个及以上高速公路或大型水运工程项目中从业的 | 2分/人次
其他行为 |  | JJX101033 | 监理企业应申请评价而拒绝申请评价的 | 直接定为D级
|  | JJX101034 | 被交通运输部通报批评的 | 直接定为D级
|  | JJX101035 | 在申请资质许可、定期检验、资质复查及变更等过程中存在企业业绩弄虚作假的 | 发现一次，在全国信用等级降一级
|  | JJX101036 | 监理企业在资质许可、资质复查、定期检验等过程中，存在监理工程师业绩等虚假的 | 在全国信用评价总分中扣2分/人次
|  | JJX101037 | 监理企业根据交通运输主管部门要求填报向社会公布的信息存在虚假的 | 在全国信用评价总分中扣3分/次
|  | JJX101038 | 被省级交通运输主管部门、质量监督机构或省级其他行政主管部门通报批评或行政处罚的 | 15分∕次
|  | JJX101039 | 被地（市）级交通运输主管部门、质量监督机构或地（市）级其他行政主管部门通报批评或行政处罚的 | 5分/次
扣分合计
监理企业（盖章），填报人： 联系电话： 项目业主（盖章），填报人： 联系电话： 年 月 日 年 月 日
注：1、监理企业填写此表并盖公章后，连同证明材料报项目业主初评； 2、项目业主初评工作应以有关部门印发的各类文件、通知书、决定书、鉴定书等相关书面材料为依据。对现场检查中发现的问题，应以监理办确认（含当事人签认、监理办负责人签认或监理办盖 章）的 现场笔录、询问笔录等有关书面材料为依据。 3、项目业主初评分若与监理企业自评分不一致，则应填写扣分依据及情况说明，并提供相应证明材料，盖公章后送项目主管质监机构。