## 建设施工
附件1
2026年半年度普通国省干线公路建设项目施工单位及主要人员考核情况汇总表
序号 | 设区市 | 县（市、区） | 项目名称 | 项目公路技术等级 | 施工单位名称 | 施工单位公路施工资质等级 | 统一社会信用代码 | 合同段号 | 合同价（万元） | 项目经理 |  |  | 年度考核期（月） | 预计截至2026年6月底计量情况（万元） | 是否按市政管理（是或否） | 是否其他普通公路建设项目（是或否） | 目前进展情况（新开工、续建、完工） | 施工现场可供考核的实体工程名称（路基、路面、桥梁、隧道，可多选） | 是否含有特大桥、特长隧道（是或否） | 备注
[10 empty] | 姓名 | 本年度任职时间（月） | 任职开始时间（年月）
1 | 福州市 | 连江县 | 国道G228连江浦口松坞至晓澳横仑段公路工程 | 一级公路 | 福建省金通建设集团有限公司 | 公路工程施工总承包一级 | 913501811549240892 | / | 110936.242 | 黄镜 | 6 | 2024-11-02 | 6 | 8500 | 否 | 否 | 续建 | 路基、桥梁 | 是 | 含特大桥2座（敖江口特大桥长1763.5米，百胜特大桥长2717米）
2 | 福州市 | 连江县 | 国道G228连江晓澳道澳至琯头下岐段公路工程项目 | 一级公路、二级公路 | 江苏燕宁工程科技集团有限公司 | 公路工程施工总承包一级 | 91320000134776488M | / | 23661.2918 | 毛自雄 | 6 | 2025-04-01 | 6 | 1978 | 否 | 否 | 续建 | 路基、桥梁 | 是 | 含特大桥1座（定安特大桥）1082米。
3 | 福州市 | 长乐区 | 国道G228线长乐松下至福清元洪公路工程 | 一级公路 | 中铁二十二局集团有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 9111000071092227XH‌‌ | 二、三期工程 | 25479.0 | 罗恢文 | 6 | 2024-09-08 | 6 | 2842 | 否 | 否 | 续建 | 路基、桥梁 | 否
4 | 福州市 | 罗源县 | 国道G228线罗源松山迹头至选屿段公路工程 | 一级公路 | 中铁十局集团有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 913700001631987449 | / | 20696.2415 | 沈一聪 | 6 | 2025-12-01 | 6 | 5900 | 否 | 否 | 续建 | 路基、桥梁 | 否
5 | 福州市 | 连江县 | 连江县粗芦岛环岛公路二期工程（塘下至粗芦岛二桥连接线路段）B段 | 二级公路 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 公路工程施工总承包一级 | 91110000722617424D | B段 | 30725.304 | 陈刚 | 6 | 2025-03-09 | 6 | 3498 | 否 | 是 | 续建 | 路基、隧道 | 否
6 | 福州市 | 连江县 | 连江县丹阳至贵安公路（港城大道贵安至周溪段）工程设计采购施工总承包项目（EPC） | 一级公路 | 福建省榕圣建设发展有限公司 | 公路工程施工总承包一级 | 91350000154380827M | / | 120140.7072 | 林一石 | 6 | 2022-05-01 | 6 | 4100 | 否 | 否 | 续建 | 路基、桥梁、隧道 | 是 | 含特大桥1座（敖江特大桥）1555.25米、特长隧道1座（台尖山特长隧道）4527米。
7 | 福州市 | 永泰县 | 永泰县X184葛岭至丹云段二期工程 | 三级公路 | 福建新日建设工程有限公司 | 公路工程施工总承包二级 | 91350105671947457W | / | 16658.0 | 林恒东 | 6 | 2024-02-28 | 6 | 3348 | 否 | 否 | 续建 | 路基、桥梁 | 否 | 葛丹二期项目属于甬莞高速连接线
8 | 莆田市 | 秀屿区 | 国道G228线秀屿栖梧至锦山段工程 | 一级公路 | 内蒙古龙亨建设有限公司 | 公路工程施工总承包二级 | 91150602MA0MWXM446 | / | 9417.3418 | 何金水 | 3 | 2026-04-01 | 6 | 300 | 否 | 否 | 续建 | 路基 | 否
9 | 莆田市 | 秀屿区、荔城区 | 国道G228线荔城北高冲沁至秀屿埭头后海（海堤段）工程 | 一级公路 | 大成工程建设集团有限公司 | 公路工程施工总承包一级 | 91350200155000670L | / | 34052.648 | 郑巧星 | 6 | 2024-06-01 | 6 | 3028 | 否 | 否 | 续建 | 路面、桥梁 | 是 | 含特大桥1座（后海特大桥）2172米
10 | 莆田市 | 秀屿区、城厢区 | 国道G228线秀屿东庄至城厢东进段工程 | 一级公路 | 安徽开源路桥有限责任公司 | 公路工程施工总承包特级 | 91340000704988520X | / | 50115.4749 | 曹小龙 | 6 | 2025-06-01 | 6 | 5380 | 否 | 否 | 续建 | 路基、桥梁 | 是 | 含特大桥1座（石尾湾特大桥(非涉铁段)）1929米
11 | 泉州市 | 丰泽区、洛江区、台商投资区 | 泉州金屿大桥工程 | 一级公路兼城市主干路 | 中交一公局集团有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 911100001017004524 | A1 | 85614.5991 | 贺洪波 | 6 | 2025-10-01 | 6 | 12421.0347 | 否 | 否 | 续建 | 路基、路面、桥梁 | 是 | 特大桥1座：西岸引桥1000米。
12 | 泉州市 | 丰泽区、洛江区、台商投资区 | 泉州金屿大桥工程 | 一级公路兼城市主干路 | 中交第二航务工程局有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 914201001776853910 | A2 | 117636.9665 | 杨绍斌 | 6 | 2025-06-01 | 6 | 15302.4415 | 否 | 否 | 续建 | 路基、路面、桥梁 | 是 | 特大桥1座：洛秀互通主线桥1340米。
13 | 泉州市 | 丰泽区、台商投资区 | 泉州百崎通道 | 一级公路兼城市主干路 | 中交第二航务工程局有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 914201001776853910 | A1 | 138069.2643 | 陈玉川 | 6 | 2025-08-01 | 6 | 18954.557 | 否 | 否 | 续建 | 路基、路面、桥梁 | 是 | 特大桥1座：主线桥2158米。
14 | 泉州市 | 丰泽区、台商投资区 | 泉州百崎通道 | 一级公路兼城市主干路 | 中交一公局集团有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 911100001017004524 | A2 | 124552.6748 | 杨小波 | 6 | 2025-08-02 | 6 | 17895.8928 | 否 | 否 | 续建 | 路基、路面、桥梁 | 是 | 特大桥1座：主线桥1260米。
15 | 泉州市 | 洛江区 | 洛江区万虹路（新庵岭-新庵村）道路改造提升工程 | 一级公路 | 中交一公局厦门工程有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 91350200155027398G | / | 12504.1323 | 刘士民 | 6 | 2025-12-30 | 6 | 8500 | 否 | 是 | 续建 | 路基、路面、桥梁 | 否
16 | 泉州市 | 石狮市 | 国道G228线石狮伍堡至西岑（晋江界）段提级改造工程（梅林至子英段） | 一级公路 | 中铁十七局集团有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 911400001100708439 | B段 | 15460.8085 | 刘兆衍 | 6 | 2025-12-28 | 6 | 1412.64 | 否 | 否 | 续建 | 路基 | 否
17 | 泉州市 | 晋江市 | 晋江南岸城乡交通物流综合提升项目-凤池路(池峰路-刺桐大桥)快捷化改造工程 | 一级公路兼 城市快速路 | 中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司 | 公路工程 施工总承包壹级 | 91350000158149446K | / | 49701.9947 | 吴陈金 | 6 | 2025-06-01 | 6 | 4000 | 否 | 是 | 续建 | 路基、桥梁、隧道（下穿通道） | 是 | 项目主线连续高架1座1035米。
18 | 泉州市 | 晋江市 | 池峰路（南迎宾大道-凤池路）快捷化工程 | 一级公路（集散）兼城市快速路 | 福建省海盛交通投资有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 913504005509651066 | / | 46478.8212 | 陈启华 | 6 | 2025-02-12 | 6 | 9000 | 否 | 是 | 续建 | 路基、桥梁 | 是 | 项目主线连续高架1座2000米
19 | 泉州市 | 晋江市 | 晋新路快捷化改造工程 | 一级公路兼城市快速路 | 中铁二十三局集团第一工程有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 913711001683570542 | Ⅱ标段 | 36352.88 | 王鹏 | 6 | 2025-07-01 | 6 | 9800 | 否 | 是 | 续建 | 路面、桥梁 | 否
20 | 泉州市 | 南安市 | 国道G324线南安水头新营至厦门界段公路工程 | 一级公路兼城市道路 | 福建建工集团有限责任公司 | 公路工程施工总承包特级 | 913500001581431832 | / | 76211.5546 | 陈朱明 | 6 | 2023-03-01 | 6 | 9000 | 否 | 否 | 续建 | 隧道 | 是 | 含特长隧道1座（福鼎山隧道）3453米。
21 | 泉州市 | 惠安县 | 普通国省干线公路联三线(S312线)岩峰至大红埔路段提升改造工程 | 二级公路 | 中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司 | 公路工程 施工总承包壹级 | 91350000158149446K | / | 41324.4426 | 王练 | 6 | 2024-08-01 | 6 | 11646 | 否 | 否 | 续建 | 路基、路面、桥梁 | 否
22 | 泉州市 | 安溪县 | 泉州白濑水利枢纽工程等级公路(省道及以上部分)迁移复建工程 | 二级公路 | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 91370882166086123X | A1合同段 | 29610.2365 | 舒金会 | 6 | 2023-03-01 | 6 | 2500 | 否 | 否 | 续建 | 路基、桥梁 | 否
23 | 泉州市 | 安溪县 | 泉州白濑水利枢纽工程等级公路(省道及以上部分)迁移复建工程 | 二级公路 | 安徽建工路港建设集团有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 913400004850014306 | A2合同段 | 25112.7903 | 周国明 | 6 | 2023-03-01 | 6 | 3000 | 否 | 否 | 续建 | 路基、桥梁 | 否
24 | 泉州市 | 安溪县 | 泉州白濑水利枢纽工程等级公路(省道及以上部分)迁移复建工程 | 二级公路 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 91310000566528939E | 涉铁段 | 27979.6886 | 张志恒 | 6 | 2025-05-01 | 6 | 5000 | 否 | 否 | 续建 | 路基 | 否
25 | 泉州市 | 安溪县 | 国道G358线安溪城厢至官桥段公路工程及市政配套工程 | 一级公路兼 城市主干路 | 浙江交工集团股份有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 91330000712561789G | 第IV标段 | 52883.9168 | 王金龙 | 6 | 2024-03-01 | 6 | 14950 | 否 | 否 | 续建 | 路基、路面、桥梁 | 否
26 | 泉州市 | 安溪县 | 国道G358线安溪虎邱至龙涓公路工程 | 一级公路 | 中交第一航务工程局有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 911200001030610685 | A1 | 36912.6396 | 夏伟俊 | 2 | 2026-05-01 | 5 | 2000 | 否 | 否 | 新开工 | 路基、桥梁 | 否
27 | 泉州市 | 安溪县 | 安溪县340县道剑斗新镇区段迁移复建工程上跨漳泉肖铁路立交工程和剑斗兴儒坪大桥及连接线工程 | 二级公路兼城市道路 | 中铁二十一局集团有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 91620000224333621K | / | 17988.8783 | 刘安宁 | 6 | 2025-04-01 | 6 | 6500 | 否 | 是 | 续建 | 路基、路面、桥梁 | 是 | 特大桥1座：兴儒坪主桥591.5米（最大跨径160米）
28 | 泉州市 | 永春县 | 福建省泉州白濑水利枢纽工程公路迁移复建工程C标段（省道S217永春段、Y141、Y141大谭尾线） | 二级公路 | 大成工程建设集团有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 91350200155000670L | / | 3991.599 | 邓阳阳 | 6 | 2022-12-01 | 6 | 451.58 | 否 | 否 | 续建 | 路基、路面、桥梁 | 否
29 | 厦门市 | 思明区 | 厦门第三东通道连接线环岛干道提升改造一期工程(仙岳路-虎仔山路段) | 一级公路 | 中交第三公路工程局有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 911100007596009847 | / | 22473.15 | 于会滨 | 4 | 2026-03-01 | 6 | 1200 | 否 | 否 | 续建 | 路基 | 否
30 | 厦门市 | 翔安区 | 同翔大道洪溪互通工程 | 一级公路兼城市快速路 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 91430000183764483Y | - | 56494.7229 | 邓永跃 | 6 | 2025-10-01 | 6 | 5708 | 否 | 否 | 续建 | 路面、桥梁 | 是 | 特大桥4座，主线桥1280.5m；B匝道桥1079.3m； C匝道桥1019.6m； D匝道桥1267.8m
31 | 厦门市 | 集美区 | 沈海高速杏林互通及接线工程（仙灵旗隧道段-长泰段） | 一级公路结合 城市快速路 | 安徽开源路桥有限责任公司 | 公路工程 施工总承包特级 | 91340000704988520X | 全段 | 40087.8259 | 吴志坤 | 6 | 2023-09-01 | 6 | 4500 | 否 | 否 | 续建 | 路基、路面、隧道 | 是 | 含特长隧道（双洞），单洞长2778米。
32 | 厦门市 | 集美区 | 沈海高速杏林互通及接线工程(国道324复线-仙灵旗隧道段) | 一级公路结合 城市快速路 | 中铁一局集团有限公司 | 公路工程 施工总承包特级 | 91610000220522345A | 全段 | 58455.3 | 陈刚 | 6 | 2025-04-01 | 6 | 4200 | 否 | 否 | 续建 | 桥梁 | 是 | 含特大桥1座（主线高架桥）2207.5米。
33 | 厦门市 | 翔安段 | 新324国道（翔安段）提升改造工程 | 一级公路兼城市快速路 | 中铁三局集团有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 91140000110104513E | 全段 | 108586.538 | 张宁铂 | 6 | 2022-06-01 | 6 | 10325 | 否 | 否 | 续建 | 路基、路面、桥梁 | 是 | 含特大桥1座（马巷高架桥）5362.7米。
34 | 厦门市 | 翔安区 | 民安大道（同翔大道-G324线段）工程 | 二级公路兼城市主干路 | 中交二航局（厦门）建设有限公司 | 公路工程总承包壹级资质 | 91350200MAC4NX1C2J | 全段 | 23033.0252 | 付忠金 | 6 | 2025-12-01 | 6 | 4100 | 否 | 否 | 续建 | 路基、路面、桥梁、管廊 | 否
35 | 厦门市 | 翔安区 | 厦门临空经济片区九溪路与航美大道互通工程（一期） | 匝道(一级公路兼顾城市快速路) | 中交一公局第六工程有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 911201161036204569 | 全合同段 | 7135.0206 | 吕文波 | 6 | 2025-11-01 | 6 | 1687 | 否 | 否 | 新开工 | 桥梁工程 | 否
36 | 厦门市 | 翔安区 | G228翔安大道至翔安东路段(翔安港区滨海东大道疏港通道提升改造工程)一标段 | 一级公路 | 中交第一航务工程局有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 911200001030610685 | 一标段 | 89766.67 | 吴安生 | 6 | 2025-09-20 | 6 | 6275.46 | 否 | 否 | 续建 | 桥梁、隧道 | 是 | 特长隧道（明挖）1座，主线隧道长3507米，其中一标段主线隧道长1077米，二标段主线隧道长1254米，三标段主线隧道长1366米（含U型槽200米）。
37 | 厦门市 | 翔安区 | G228翔安大道至翔安东路段(翔安港区滨海东大道疏港通道提升改造工程) | 一级公路 | 广西路桥工程集团有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 91450000198227242F | 二标段 | 87612.0607 | 潘峰 | 6 | 2025-10-17 | 6 | 9416.57 | 否 | 否 | 续建 | 隧道 | 是
38 | 厦门市 | 翔安区 | G228翔安大道至翔安东路段（翔安港区滨海东大道疏港通道提升改造工程）三标段 | 一级公路 | 中铁十七局集团有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 911400001100708439 | 三标段 | 61988.92 | 王瑞 | 6 | 2025-12-07 | 6 | 6536.91 | 否 | 否 | 续建 | 隧道 | 是
39 | 厦门市 | 海沧区 | 海沧鳌冠大道工程 | 一级公路兼城市主干道 | 中铁二十三局集团第一工程有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 913711001683570542 | / | 70099.9591 | 孙冬青 | 6 | 2025-05-01 | 6 | 5963 | 否 | 是 | 续建 | 路基、路面、桥梁 | 是 | 鳌冠特大桥：1687米。
40 | 漳州市 | 高新区 | 国道G319线漳州靖城田边至牛崎头段公路工程（K10+910～K15+000） | 一级公路兼城市道路功能 | 福建省通邦交通建设有限公司 | 公路施工总承包一级 | 91350603MA340QYL5J | / | 30905.6335 | 陈哲明 | 6 | 2025-02-01 | 6 | 3700 | 否 | 否 | 续建 | 桥梁 | 是 | 含特大桥1座（湖山特大桥）1211米
41 | 漳州市 | 高新区 | 国道G324线漳州九龙岭段公路二期工程 | 一级公路兼城市道路功能 | 福建省通邦交通建设有限公司 | 公路施工总承包一级 | 91350603MA340QYL5J | 全合同段 | 63300 | 吴常雄 | 6 | 2024-05-01 | 6 | 13667 | 否 | 否 | 续建 | 路基、路面、桥梁 | 否
42 | 漳州市 | 南靖县 | S318线（联十四线）南靖县靖城棋盘社至牛崎头段公路工程(第二期） | 一级公路兼城市道路功能 | 福建省交建集团工程有限公司 | 公路施工总承包一级 | 91350200154982721M | / | 20895 | 林中群 | 6 | 2024-04-01 | 6 | 5730 | 否 | 否 | 续建 | 路面 | 否
43 | 漳州市 | 南靖县 | 国道G319线漳州靖城田边至牛崎头段公路工程K15+000-K19+291.539（靖湖大道） | 一级公路 | 中铁十局集团有限公司 | 公路施工总承包特级 | 913700001631987449 | / | 26066 | 卢仲燕 | 6 | 2025-11-01 | 6 | 8076.54 | 否 | 否 | 续建 | 路基、桥梁 | 否
44 | 漳州市 | 长泰区 | 国省干线联十一线漳州长泰段公路二期工程（联盛总部至兴泰开发区） | 一级公路 | 中交一公局集团有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 911100001017004524 | 联盛总部至兴泰开发区 | 58725 | 王伟 | 6 | 2023-09-01 | 6 | 9155 | 否 | 否 | 续建 | 桥梁 | 否
45 | 漳州市 | 漳浦县 | 国道G324漳浦城关过境段公路工程A1标段 | 一级公路 | 泉州市华泰建设工程有限公司 | 公路施工总承包特级 | 91350500749074204G | A1 | 41519.04 | 黄鸿国 | 6 | 2024-03-01 | 6 | 10925 | 否 | 否 | 续建 | 路基、路面、桥梁 | 否
46 | 漳州市 | 漳浦县 | 国道G324漳浦城关过境段公路工程A2标段 | 一级公路 | 福建路港（集团）有限公司 | 公路施工总承包一级 | 91350500775358403B | A2 | 38924 | 郭磊 | 6 | 2024-03-01 | 6 | 10211 | 否 | 否 | 续建 | 路基、路面 | 否
47 | 漳州市 | 漳浦县 | 省道S531漳浦官浔至前亭公路工程官浔段A1标段 | 一级公路 | 福建路港（集团）有限公司 | 公路施工总承包一级 | 91350500775358403B | A1 | 7727.6644 | 邓忠良 | 6 | 2025-09-01 | 6 | 2755 | 否 | 否 | 续建 | 路基、路面 | 否
48 | 漳州市 | 漳浦县 | 省道S531漳浦官浔至前亭公路工程官浔段A2标段 | 一级公路 | 漳州市市政工程有限公司 | 公路施工总承包二级 | 9135060015650119W | A2 | 12253.619 | 华丕殊 | 6 | 2025-12-01 | 6 | 3350 | 否 | 否 | 续建 | 路基、路面、桥梁 | 否
49 | 漳州市 | 云霄县 | 国道G357线云霄下河世坂至云霄五中段公路工程 | 二级公路 | 福建省交建集团工程有限公司 | 公路施工总承包一级 | 91350200154982721M | / | 5623.1656 | 邱红辉 | 6 | 2024-09-01 | 6 | 1625.9 | 否 | 否 | 续建 | 路基、路面 | 否
50 | 漳州市 | 诏安县 | 诏安县洪洲路公路工程 | 二级公路 | 漳州市市政工程有限公司 | 公路施工总承包二级 | 91350600156501119W | / | 17471 | 游界平 | 6 | 2025-07-01 | 6 | 2524 | 否 | 是 | 续建 | 路基、桥梁 | 否
51 | 漳州市 | 台商投资区 | 国道G324线龙海角美大碑头至龙文朝阳漳滨段公路工程A1标段 | 一级公路 | 中交第一航务工程局有限公司 | 公路施工总承包特级 | 911200001030610685 | A1 | 39894.7654 | 鹿平 | 6 | 2023-02-01 | 6 | 1245 | 否 | 否 | 续建 | 路基、隧道 | 否
52 | 龙岩市 | 新罗区 | 国省干线横十线新罗区龙门至大池(上杭界)段(龙门朝前至大池北溪)公路工程 | 一级公路 | 福建省高速路桥建设发展有限公司 | 公路工程施工总承包一级 | 91350203MA347QRM7Y | 设计施工总承包（EPC）合同段 | 100273 | 王道彬 | 6 | 2022-12-01 | 6 | 8030.65 | 否 | 否 | 续建 | 路基、桥梁、隧道 | 否
53 | 龙岩市 | 长汀县 | 国道G534线长汀新桥任屋至策武南坑段 公路工程设计施工总承包 | 二级公路 | 福建省闽西交通工程有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 91350800754991314T |  | 34375.9329 | 黄绍焰 | 6 | 2025-06-01 | 6 | 13502 | 否 | 否 | 续建 | 路基、路面、桥梁 | 否
54 | 三明市 | 尤溪县 | 沙厦高速尤溪西互通及接线工程（台溪乡接线工程） | 二级公路 | 三明市路桥集团昌盛公路工程有限公司 | 公路工程施工总承包二级 | 913504001555974468 | / | 6420 | 谢仁迁 | 6 | 2025-01-01 | 6 | 750 | 否 | 否 | 续建 | 桥梁、路基 | 否
55 | 三明市 | 将乐县 | 国道G528线将乐高唐至常口段公路工程 | 二级公路 | 三明市路桥集团工程建设有限公司 | 公路工程施工总承包一级 | 91350400MA8UUHH74B |  | 10555.5689 | 郭芳煅 | 6 | 2025-08-01 | 6 | 4300 | 否 | 否 | 续建 | 路基、桥梁 | 否
56 | 南平市 | 邵武市 | 国道G316线邵武大竹谢墩至城郊莆明段公路工程 | 一级公路 | 山东高速工程建设集团 | 公路工程施工总承包特级 | 913700007535434561 | A1-1 | 54503 | 张乐昌 | 6 | 2024-12-01 | 6 | 2750 | 否 | 否 | 续建 | 路基、桥梁、隧道 | 否
57 | 南平市 | 邵武市 | 国道G316线邵武大竹谢墩至城郊莆明段 公路工程 | 一级公路 | 南平高速建设有限公司 | 公路工程施工总承包一级 | 91350700156988166Q | A1-2 | 56728 | 罗宗清 | 6 | 2023-09-01 | 6 | 8381.78 | 否 | 否 | 续建 | 路基、桥梁、隧道 | 否
58 | 南平市 | 政和县 | 宁上高速政和洞宫山（楼下）出入口及接线工程 | 三、四级公路 | 泉州市华泰建设工程有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 91350500749074204G | / | 12134.4397 | 张移捷 | 6 | 2024-06-01 | 6 | 1946.563 | 否 | 是 | 续建 | 路基、路面、桥梁 | 否
59 | 宁德市 | 蕉城区 | 国道G237线宁东高速八都互通至衢宁铁路蕉城站段公路工程 | 一级公路 | 福建建工集团有限责任公司 | 公路工程施工总承包特级 | 913500001581431832 | / | 67072 | 徐柳清 | 6 | 2025-07-01 | 6 | 33538 | 否 | 否 | 续建 | 路基、路面、桥梁、隧道 | 否
60 | 宁德市 | 蕉城区 | 国道G228线蕉城漳湾下塘至拱屿段公路工程 | 一级公路 | 福建省闽西交通工程有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 91350800754991314T | / | 117283 | 陈邦杰 | 6 | 2025-07-01 | 6 | 15300 | 否 | 否 | 新开工 | 桥梁 | 是 | 含特大桥1座（横屿跨海特大桥）6262m
61 | 宁德市 | 古田县 | 国道G235线古田吉巷甲坡至前垅段公路工程 | 二级公路 | 安徽开源路桥有限责任公司 | 公路工程施工总承包特级 | 91340000704988520X(3-6) | / | 28297.4 | 贾金良 | 6 | 2025-07-01 | 6 | 9000 | 否 | 否 | 续建 | 路基、桥梁、隧道 | 否
62 | 宁德市 | 福安市 | 国道G228线福安乌山特大桥公路工程 | 一级公路兼市政功能 | 中交一公局集团有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 911100001017004524 |  | 65048.6972 | 卢磊 | 5 | 2026-02-01 | 6 | 3308 | 否 | 否 | 新开工 | 桥梁 | 是 | 含特大桥1座（乌山特大桥）2365.15m
63 | 宁德市 | 福安市 | 国道G104线福安城南程家垅至赛岐赛里段公路工程 | 一级公路兼城市道路功能 | 中建海峡建设发展有限公司 | 公路工程施工总承包一级 | 91350105154381424A | A | 34125.2203 | 陈修华 | 6 | 2025-01-01 | 6 | 2300 | 否 | 否 | 续建 | 桥梁 | 否
64 | 宁德市 | 福安市 | 湾坞半岛北环路贯通工程青拓大道至赤沙隧道段（含单洞隧道）一期工程 | 二级公路 | 中交路桥建设有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 9111000059062789XU | / | 12608.8114 | 黄毅佳 | 6 | 2024-09-01 | 6 | 2230 | 否 | 是 | 续建 | 路基、隧道 | 否
65 | 宁德市 | 福安市 | 国道G228线福安下白石英平至白招段公路工程 | 一级公路 | 中交第二航务工程局 | 公路工程施工总承包特级 | 914201001776853910 | / | 46721.1195 | 江栋材 | 6 | 2024-09-01 | 6 | 6374 | 否 | 否 | 续建 | 路基、桥梁、隧道 | 否
66 | 宁德市 | 福安市 | 国道G104线福安罗江大留至甘棠观里段公路提升改造工程 | 一级公路兼城市主干道 | 福建路港（集团）有限公司 | 公路工程施工总承包一级 | 91350500775358403B | / | 17430.056 | 柳熔彬 | 6 | 2024-09-01 | 6 | 2000 | 否 | 否 | 续建 | 路基、路面 | 否
67 | 宁德市 | 柘荣县 | S201(联七线)路亭(霞浦界)至柘荣城关段公路(路亭至鸳鸯头叉口段) | 二级公路 | 福建省海盛交通投资有限公司 | 公路工程施工总承包一级 | 913504005509651066 | / | 12366.9858 | 汪国华 | 6 | 2025-12-01 | 6 | 3500 | 否 | 否 | 续建 | 路基 | 否
68 | 宁德市 | 福鼎市 | 国道G228线福鼎太姥山镇至硖门乡青屿头（霞浦界）段K10+040-K19+900路基土建工程 | 一级、二级公路 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 9151000020181190XN | A3、A4 | 48017.133 | 代佳鑫 | 6 | 2024-09-01 | 6 | 15000 | 否 | 否 | 续建 | 路基、桥梁、隧道 | 是 | 含特大桥1座（硤门滨海特大桥）1621.5m
69 | 宁德市 | 福鼎市 | 国道G228线福鼎市店下镇至太姥山镇段公路工程K19+700-K22+555 | 二级公路 | 浙江鼎盛交通建设有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 91330602730295621U | A3 | 15338.0213 | 丰志新 | 6 | 2025-08-01 | 6 | 6800 | 否 | 否 | 续建 | 桥梁、隧道 | 是 | 含特大桥1座（筼筜特大桥）2320m
70 | 宁德市 | 福鼎市 | 国道G228线福鼎市佳阳乡双华至象洋段公路工程 | 一级公路 | 中交路桥建设有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 9111000059062789XU | A1、A2 | 69080 | 杨志伟 | 6 | 2024-08-01 | 6 | 6298 | 否 | 否 | 续建 | 路基、路面、桥梁、隧道 | 否
71 | 宁德市 | 霞浦县 | 国道G228线霞浦沙江沙塘里至溪南德土鼻段公路工程 | 二级公路 | 中交路桥建设有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 9111000059062789XU | / | 40694.6 | 冯永 | 6 | 2025-01-01 | 6 | 25758 | 否 | 否 | 续建 | 路基、路面、桥梁 | 否
72 | 厦门市 | 翔安区 | 海峡大道立交新增匝道工程 | 一级公路结合城市快速路互通匝道标准 | 中铁二十二局集团有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 9111000071092227XH | / | 3686.1816 | 尚鑫 | 6 | 2025-09-01 | 6 | 1372 | 否 | 是 | 续建 | E匝道桥 | 否
73 | 漳州市 | 台商投资区 | 漳州台商区至龙文区过境段公路附属配套工程（台商区段）B1、B3标段 | 一级公路 | 福建省金通建设集团有限公司 | 公路工程施工总承包 壹级 | 913501811549240892 | B1、B3标段 | 9341.7098 | 谢圣林 | 6 | 2025.9.1 | 6 | 1589.3878 | 否 | 否 | 新建 | 路基 | 否

## 养护施工
附件2
2026年半年度普通国省干线公路养护工程施工单位及主要人员考核情况汇总表
序号 | 设区市 | 县（市、区） | 项目名称 | 施工单位名称 | 统一社会信用代码 | 合同段号 | 合同价（万元） | 项目经理 |  |  | 年度考核期（月） | 是否独立大桥、特大桥拆除重建项目（填是或否） | 备注
[8 empty] | 姓名 | 本年度任职时间（月） | 任职开始时间（年月）
1 | 莆田 | 秀屿 | 省道211线秀屿区东峤镇前沁村至埭头镇埭头村段路面改造工程 | 长沙市公路桥梁建设有限责任公司 | 91430100183867925Q | / | 8199.8494 | 黄俊兴 | 6 | 2025.11 | 6 | 否 | 六车道11.845公里
2 | 南平 | 浦城 | 国道322线浦城县富岭镇富岭村至万安乡吴山下村路段路面改造工程 | 福建省路翔工程设计有限公司 | 91350000674015911T | / | 3355.5298 | 陈铖 | 4 | 2025.12 | 4 | 否 | 两车道9.358公里

## 建设监理
附件3
2026年半年度普通国省干线公路建设项目监理单位及主要人员考核情况汇总表
序号 | 设区市 | 县（市、区） | 项目名称 | 项目公路技术等级 | 监理单位名称 | 统一社会信用代码 | 合同段号 | 合同价（万元） | 总监 |  |  | 年度考核期（月） | 是否按市政管理（是或否） | 是否其他普通公路建设项目（是或否） | 是否含有特大桥、特长隧道（是或否） | 备注
[9 empty] | 姓名 | 本年度任职时间（月） | 任职开始时间（年月）
1 | 福州市 | 连江县 | 国道G228连江浦口松坞至晓澳横仑段公路工程 | 一级公路 | 福建新路达交通建设监理有限公司 | 913507007053331473 | / | 806.366 | 薛理鸿 | 6 | 2024-12-25 | 6 | 否 | 否 | 是 | 含特大桥2座（敖江口特大桥长1763.5米，百胜特大桥长2717米）
2 | 福州市 | 连江县 | 国道G228连江晓澳道澳至琯头下岐段公路工程 | 一级公路、二级公路 | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 915100007091662270 | / | 202.3889 | 周平 | 6 | 2024-11-01 | 6 | 否 | 否 | 是 | 含特大桥1座（定安特大桥）1082米。
3 | 福州市 | 长乐区 | 国道G228线长乐松下至福清元洪公路工程 | 一级公路 | 福建路信交通建设监理有限公司 | 91350100705257180C | 二、三期工程 | 717.46 | 薛可腾 | 1 | 2026-06-01 | 6 | 否 | 否 | 否
4 | 福州市 | 罗源县 | 国道G228线罗源松山迹头至选屿段公路工程 | 一级公路 | 河南海威路桥工程咨询有限公司 | 914101037269973564 | / | 309.1108 | 程建斌 | 6 | 2025-11-01 | 6 | 否 | 否 | 否
5 | 福州市 | 连江县 | 连江县粗芦岛环岛公路二期工程（塘下至粗芦岛二桥连接线路段）B段 | 二级公路 | 南平高速咨询监理有限公司 | 91350700705275020G | B段 | 287.726 | 王琪华 | 6 | 2025-03-09 | 6 | 否 | 是 | 否
6 | 福州市 | 连江县 | 连江县丹阳至贵安公路（港城大道贵安至周溪段）工程设计采购施工总承包项目（EPC） | 一级公路 | 福建新路达交通建设监理有限公司 | 913507007053331473 | / | 843.6118 | 薛理秋 | 6 | 2024-05-01 | 6 | 否 | 否 | 是 | 含特大桥1座（敖江特大桥）1555.25米、特长隧道1座（台尖山特长隧道）4527米。
7 | 福州市 | 永泰县 | 永泰县X184葛岭至丹云段二期工程 | 三级公路 | 福建省交通建设工程监理咨询有限公司 | 91350000158152063T | / | 147.4484 | 毛文锦 | 6 | 2024-04-01 | 6 | 否 | 否 | 否 | 葛丹二期项目属于甬莞高速连接线。
8 | 莆田市 | 秀屿区 | 国道G228线秀屿栖梧至锦山段工程 | 一级公路 | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 915100007091662270 | / | 116.6998 | 林洪聪 | 4 | 2026-03-01 | 6 | 否 | 否 | 否
9 | 莆田市 | 秀屿区 | 国道G228线荔城北高冲沁至秀屿埭头后海（海堤段）工程 | 一级公路 | 河南海威路桥工程咨询有限公司 | 914101037269973564 | / | 321.7515 | 叶松 | 6 | 2024-05-01 | 6 | 否 | 否 | 是 | 含特大桥1座（后海特大桥）2172米
10 | 莆田市 | 秀屿区、城厢区 | 国道G228线秀屿东庄至城厢东进段工程 | 一级公路 | 福建省交通建设工程监理咨询有限公司 | 91350000158152063T | / | 455.5 | 郑镇平 | 6 | 2024-10-01 | 6 | 否 | 否 | 是 | 含特大桥1座（石尾湾特大桥(非涉铁段)）1929米
11 | 泉州市 | 丰泽区、洛江区、台商投资区 | 泉州金屿大桥工程 | 一级公路兼城市主干路 | 浙江公路水运工程监理有限公司 | 913300007707486139 | J1 | 1529.0615 | 廖永旭 | 6 | 2025-06-01 | 6 | 否 | 否 | 是 | 特大桥2座：西岸引桥1000米，洛秀互通主线桥1340米
12 | 泉州市 | 丰泽区、台商投资区 | 泉州百崎通道 | 一级公路兼城市主干路 | 建发合诚工程咨询股份有限公司 | 91350200260149960M | J1 | 1837.1025 | 许赐福 | 6 | 2025-08-02 | 6 | 否 | 否 | 是 | 特大桥1座：主线桥3418米
13 | 泉州市 | 洛江区 | 洛江区万虹路（新庵岭-新庵村）道路改造提升工程 | 一级公路 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 914101022680668441 | / | 653.33 | 曹猛 | 6 | 2024-06-01 | 6 | 否 | 是 | 否
14 | 泉州市 | 石狮市 | 国道G228线石狮伍堡至西岑（晋江界）段提级改造工程（梅林至子英段） | 一级公路 | 建发合诚工程咨询股份有限公司 | 91350200260149960M | B段 | 312.9274 | 李卡 | 6 | 2026-01-01 | 6 | 否 | 否 | 否
15 | 泉州市 | 晋江市 | 晋江南岸城乡交通物流综合提升项目-凤池路(池峰路-刺桐大桥)快捷化改造工程 | 一级公路兼城市快速路 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 91510000201803520Y | / | 626 | 邱隐生 | 6 | 2025-05-01 | 6 | 否 | 是 | 是 | 项目主线连续高架1座1035米
16 | 泉州市 | 晋江市 | 池峰路（南迎宾大道-凤池路）快捷化工程 | 一级公路 （集散）兼城市快速路 | 福建新路达交通建设监理有限公司 | 913507007053331473 | / | 613.09 | 王梅良 | 6 | 2025-02-12 | 6 | 否 | 是 | 是 | 项目主线连续高架1座2000米
17 | 泉州市 | 晋江市 | 晋新路快捷化改造工程 | 一级公路兼城市快速路 | 内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司 | 91150782720149137G | ⅠⅡⅢ标 | 1486.845 | 王亚文 | 6 | 2023-03-01 | 6 | 否 | 是 | 否
18 | 泉州市 | 南安市 | 国道G324线南安水头新营至厦门界段公路工程 | 一级公路兼城市道路 | 厦门中平工程监理咨询有限公司 | 91350200705487795G | / | 977.224 | 高正伟 | 6 | 2023-03-01 | 6 | 否 | 否 | 是 | 含特长隧道1座（福鼎山隧道）3453米。
19 | 泉州市 | 惠安县 | 普通国省干线公路联三线(S312线)岩峰至大红埔路段提升改造工程 | 二级公路 | 宁波交通工程咨询监理有限公司 | 913302042541064030 | / | 409.8899 | 程建洪 | 6 | 2025-02-01 | 6 | 否 | 否 | 否
20 | 泉州市 | 安溪县、永春县 | 泉州白濑水利枢纽工程等级公路(省道及以上部分)迁移复建工程 | 二级公路 | 厦门中平工程监理咨询有限公司 | 91350200705487795G | A1、A2合同段施工监理 | 691.04 | 连良卿 | 6 | 2023-03-01 | 6 | 否 | 否 | 否
21 | 泉州市 | 安溪县 | 泉州白濑水利枢纽工程等级公路(省道及以上部分)迁移复建工程 | 二级公路 | 上海唯智工程项目管理有限公司 | 9131023076088497X4 | 涉铁段 | 542 | 徐天祥 | 6 | 2025-05-01 | 6 | 否 | 否 | 否
22 | 泉州市 | 安溪县 | 国道G358线安溪城厢至官桥段公路工程及市政配套工程 | 一级公路兼城市主干路 | 福建省交通建设工程监理咨询有限公司 | 91350000158152063T | 第IV、V标段 | 2094.894 | 陈理辉 | 6 | 2024-03-01 | 6 | 否 | 否 | 否
23 | 泉州市 | 安溪县 | 国道G358线安溪虎邱至龙涓公路工程 | 一级公路 | 建发合诚工程咨询股份有限公司 | 91350200260149960M | J标段 | 3219.768 | 李建文 | 5 | 2025-12-01 | 5 | 否 | 否 | 否
24 | 泉州市 | 安溪县 | 安溪县340县道剑斗新镇区段迁移复建工程上跨漳泉肖铁路立交工程和剑斗兴儒坪大桥及连接线工程 | 二级公路兼城市道路 | 江苏纬信工程咨询有限公司 | 91320000607900996M | 非涉铁段 | 130 | 李维超 | 6 | 2024-12-01 | 6 | 否 | 是 | 是 | 特大桥1座：兴儒坪主桥591.5米（最大跨径160米）
25 | 泉州市 | 安溪县 | 安溪县340县道剑斗新镇区段迁移复建工程上跨漳泉肖铁路立交工程和剑斗兴儒坪大桥及连接线工程 | 二级公路兼城市道路 | 南昌华路建设咨询有限公司 | 913601007055731241 | 涉铁段 | 52.0799 | 杨建斌 | 6 | 2024-09-01 | 6 | 否 | 是 | 是 | 特大桥1座：兴儒坪主桥591.5米（最大跨径160米）
26 | 泉州市 | 永春县 | 福建省泉州白濑水利枢纽工程公路迁移复建工程C标段（省道S217永春段、Y141、Y141大谭尾线） | 二级公路 | 江苏安达工程管理有限公司 | 91320891714196009W | / | 56.6271 | 林胜 | 6 | 2025-03-01 | 6 | 否 | 否 | 否
27 | 厦门市 | 思明区 | 厦门第三东通道连接线环岛干道提升改造一期工程(仙岳路-虎仔山路段) | 一级公路 | 厦门中平工程监理咨询有限公司 | 91350200705487795G | / | 368.695 | 江玮 | 6 | 2025-10-01 | 6 | 否 | 否 | 否
28 | 厦门市 | 翔安区 | 同翔大道洪溪互通工程 | 一级公路兼城市快速路 | 江苏东南工程咨询有限公司 | 913200007040463066 | / | 823.899 | 张爱轮 | 6 | 2023-05-01 | 6 | 否 | 否 | 是 | 特大桥4座，主线桥1280.5m；B匝道桥1079.3m； C匝道桥1019.6m； D匝道桥1267.8m
29 | 厦门市 | 集美区 | 沈海高速杏林互通及接线工程（仙灵旗隧道段-长泰段） | 一级公路结合城市快速路 | 重庆育才工程咨询监理有限公司 | 915001082031987317 | 全段 | 729.0093 | 叶经说 | 6 | 2023-09-01 | 6 | 否 | 否 | 是 | 含特长隧道（双洞），单洞长2778米。
30 | 厦门市 | 集美区 | 沈海高速杏林互通及接线工程（国道324复线-仙灵旗隧道段） | 一级公路结合城市快速路 | 厦门中平工程监理咨询有限公司 | 91350200705487795G | 全段 | 816.3184 | 阮剑平 | 6 | 2025-02-01 | 6 | 否 | 否 | 是 | 含特大桥1座（主线高架桥）2207.5米。
31 | 厦门市 | 翔安区 | 新324国道（翔安段）提升改造工程 | 一级公路兼城市快速路 | 建发合诚工程咨询股份有限公司 | 91350200260149960M | 全段 | 1373.337 | 周智亮 | 6 | 2025-12-01 | 6 | 否 | 否 | 是 | 含特大桥1座（马巷高架桥）5362.7米。
32 | 厦门市 | 翔安区 | 民安大道（同翔大道-G324线段）工程 | 二级公路 | 厦门中平工程监理咨询有限公司 | 91350200705487795G | 全段 | 395.3835 | 陈坤成 | 2 | 2026-05-01 | 6 | 否 | 否 | 否
33 | 厦门市 | 翔安区 | 厦门临空经济片区九溪路与航美大道互通工程（一期） | 匝道(一级公路兼顾城市快速路) | 江西交设工程咨询有限公司 | 913600001583082168 | 全合同段 | 154.8588 | 卢瑜 | 6 | 2025-11-01 | 6 | 否 | 否 | 否
34 | 厦门市 | 翔安区 | G228 翔安大道至翔安东路段（翔安港区滨海东大道疏港通道提升改造工程） | 一级公路 | 建发合诚工程咨询股份有限公司 | 91350200260149960M | 全合同段 | 2738.9893 | 林树心 | 6 | 2025-10-11 | 6 | 否 | 否 | 是 | 特长隧道（明挖）1座，主线隧道长3507米，其中一标段主线隧道长1077米，二标段主线隧道长1254米，三标段主线隧道长1366米（含U型槽200米）。
35 | 厦门市 | 海沧区 | 海沧鳌冠大道工程 | 一级公路兼城市主干道 | 福建省交通建设工程监理咨询有限公司 | 91350000158152063T | 全合同段 | 1095 | 韩林 | 6 | 2025-04-01 | 6 | 否 | 是 | 是 | 鳌冠特大桥：1687米。
36 | 漳州市 | 高新区 | 国道G319线漳州靖城田边至牛崎头段公路工程（K10+910~K15+000) | 一级公路兼城市道路功能 | 北京港通路桥工程监理有限责任公司 | 911101177177416150 | / | 406 | 熊万礼 | 6 | 2025-02-01 | 6 | 否 | 否 | 是 | 含特大桥1座（湖山特大桥）1211米
37 | 漳州市 | 高新区 | 国道G324线漳州九龙岭段公路二期工程 | 一级公路兼城市道路功能 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 91510000201803520Y | 全合同段 | 725 | 张春胜 | 6 | 2024-05-01 | 6 | 否 | 否 | 否
38 | 漳州市 | 南靖县 | S318线（联十四线）南靖县靖城棋盘社至牛崎头段公路工程(第二期） | 一级公路 | 重庆育才工程咨询监理有限公司 | 915001082031987317 | / | 248.4173 | 曾朝木 | 6 | 2024-04-01 | 6 | 否 | 否 | 否
39 | 漳州市 | 南靖县 | 国道G319线漳州靖城田边至牛崎头段公路工程K15+000-K19+291.539（靖湖大道） | 一级公路兼城市道路功能 | 福建路通工程管理有限公司 | 91350304680871810T | / | 298.3（暂定价） | 蔡春阳 | 6 | 2025-11-01 | 6 | 否 | 否 | 否
40 | 漳州市 | 长泰区 | 国省干线联十一线漳州长泰段公路二期工程 | 一级公路 | 福建路信交通建设监理有限公司 | 91350100705257180C | / | 1783.69 | 谢晓君 | 6 | 2023-11-01 | 6 | 否 | 否 | 是 | 国省干线联十一线漳州长泰段公路二期工程有特大桥，但目前施工单位在建的联盛总部至兴泰开发区段无特大桥
41 | 漳州市 | 漳浦县 | 国道G324漳浦城关过境段公路工程A1标段 | 一级公路 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | 91350200155020620Y | A1 | 487 | 林长泉 | 6 | 2023-04-01 | 6 | 否 | 否 | 否
42 | 漳州市 | 漳浦县 | 国道G324漳浦城关过境段公路工程A2标段 | 一级公路 | 重庆育才工程咨询监理有限公司 | 915001082031987317 | A2 | 460.4709 | 蔡铭钟 | 6 | 2022-11-01 | 6 | 否 | 否 | 否
43 | 漳州市 | 漳浦县 | 省道S531漳浦官浔至前亭公路工程官浔段 | 一级公路 | 福建新路达交通建设监理有限公司 | 913507007053331473 | / | 168.3822 | 罗斌 | 6 | 2025-12-01 | 6 | 否 | 否 | 否
44 | 漳州市 | 云霄县 | 国道 G357 线云霄下河世坂至云霄五中段公路工程 | 二级公路 | 福建路通工程管理有限公司 | 91350304680871810T | / | 90.3888 | 黄长建 | 6 | 2025-09-01 | 6 | 否 | 否 | 否
45 | 漳州市 | 诏安县 | 诏安县洪洲路公路工程 | 二级公路 | 海南交通建设咨询有限公司 | 91460000293731797A | / | 建安结算价*1.48% | 陈泰昌 | 6 | 2025-06-01 | 6 | 否 | 是 | 否
46 | 漳州市 | 台商投资区 | 国道G324线龙海角美大碑头至龙文朝阳漳滨段公路工程A1标段 | 一级公路 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 91510000201803520Y | A1 | 519.03 | 赵宗源 | 6 | 2026-01-01 | 6 | 否 | 否 | 否
47 | 龙岩市 | 新罗区 | 国省干线横十线新罗区龙门至大池(上杭界)段(龙门朝前至大池北溪)公路工程 | 一级公路 | 建发合诚工程咨询股份有限公司 | 91350200260149960M | 设计施工总承包（EPC）合同段 | 1191.64 | 周各平 | 6 | 2021-01-01 | 6 | 否 | 否 | 否
48 | 龙岩市 | 长汀县 | 国道G534线长汀新桥任屋至策武南坑段公路工程全过程工程咨询 | 二级公路 | 江苏泰康工程咨询监理有限公司 | 91320900714132638Y |  | 484 | 徐学友 | 6 | 2025-06-01 | 6 | 否 | 否 | 否
49 | 三明市 | 尤溪县 | 沙厦高速尤溪西互通及接线工程（台溪乡接线工程） | 二级公路 | 内蒙古公路工程咨询监理有限责任公司 | 911501036030172237 |  | 90 | 汤则钦 | 6 | 2025.1 | 6 | 否 | 否 | 否
50 | 三明市 | 将乐县 | 国道G528线将乐高唐至常口段公路工程 | 二级公路 | 内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司 | 91150782720149137G | / | 173.8 | 侯广松 | 6 | 2025-08-01 | 6 | 否 | 否 | 否
51 | 南平市 | 邵武市 | 国道G316线邵武大竹谢墩至城郊莆明段公路工程 | 一级公路 | 厦门中平工程监理咨询有限公司 | 91350200705487795G | 全合同段 | 1062.2624 | 韩伟 | 6 | 2024-12-01 | 6 | 否 | 否 | 否
52 | 南平市 | 政和县 | 宁上高速政和洞宫山（楼下）出入口及接线工程 | 三、四级公路 | 福建省交通建设工程监理咨询有限公司 | 91350000158152063T | / | 210 | 李帝春 | 6 | 2025年4月 | 6 | 否 | 是 | 否
53 | 宁德市 | 蕉城区 | 国道G237线宁东高速八都互通至衢宁铁路蕉城站段公路工程 | 一级公路 | 福建省交通建设工程监理咨询有限公司 | 91350000158152063T | / | 483.3321 | 林雪锋 | 6 | 2023.12 | 6 | 否 | 否 | 否
54 | 宁德市 | 蕉城区 | 国道G228线蕉城漳湾下塘至拱屿段公路工程 | 一级公路 | 福建省交通建设工程监理咨询有限公司 | 91350000158152063T | / | 770.9743 | 张冰华 | 5 | 2026.2 | 6 | 否 | 否 | 是 | 含特大桥1座（横屿跨海特大桥）6262m
55 | 宁德市 | 古田县 | 国道G235线古田吉巷甲坡至前垅段公路工程 | 二级公路 | 内蒙古公路工程咨询监理有限责任公司 | 911501036030172237 | / | 602.8582 | 陶然 | 6 | 2025.9 | 6 | 否 | 否 | 否
56 | 宁德市 | 福安市 | 国道G228线福安乌山特大桥公路工程 | 一级公路兼市政功能 | 福建省交通建设工程监理咨询有限公司 | 91350000158152063T |  | 944.3 | 林明清 | 6 | 2026.1 | 6 | 否 | 否 | 是 | 含特大桥1座（乌山特大桥）2365.15m
57 | 宁德市 | 福安市 | 国道G104线福安城南程家垅至赛岐赛里段公路工程 | 一级公路兼城市道路功能 | 内蒙古公路工程咨询监理有限责任公司 | 911501036030172237 | A | 364.3053 | 许建民 | 6 | 2025.12 | 6 | 否 | 否 | 否
58 | 宁德市 | 福安市 | 湾坞半岛北环路贯通工程青拓大道至赤沙隧道段（含单洞隧道）一期工程 | 二级公路 | 北京泰克华诚技术信息咨询有限公司 | 91110108802118705R | / | 175.96 | 宋志新 | 6 | 2025.3 | 6 | 否 | 是 | 否
59 | 宁德市 | 福安市 | 国道G228线福安下白石英平至白招段公路工程 | 一级公路 | 南平高速咨询监理有限公司 | 91350700705275020G | / | 505.1139 | 彭德兵 | 6 | 2026.1 | 6 | 否 | 否 | 否
60 | 宁德市 | 福安市 | 国道G104线福安罗江大留至甘棠观里段公路提升改造工程 | 一级公路兼城市主干道 | 福建省交通建设工程监理咨询有限公司 | 91350000158152063T | / | 363.6 | 黄福泉 | 6 | 2023.11 | 6 | 否 | 否 | 否
61 | 宁德市 | 柘荣县 | S201(联七线)路亭(霞浦界)至柘荣城关段公路(路亭至鸳鸯头叉口段) | 二级公路 | 东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司 | 912301001269765199 | / | 180.7742 | 林宝城 | 4 | 2026.3 | 6 | 否 | 否 | 否
62 | 宁德市 | 福鼎市 | 国道G228线福鼎太姥山镇至硖门乡青屿头（霞浦界）段K10+040-K19+900路基土建工程 | 一级、二级公路 | 北京泰克华诚技术信息咨询有限公司 | 91110108802118705R | A3、A4 | 519.05 | 王利君 | 6 | 2025.9 | 6 | 否 | 否 | 是 | 含特大桥1座（硤门滨海特大桥）1621.5m
63 | 宁德市 | 福鼎市 | 国道G228线福鼎市店下镇至太姥山镇段公路工程K19+700-K22+555 | 二级公路 | 河南省豫通工程管理咨询有限公司 | 914101006147080544 | A3 | 224 | 徐旭 | 6 | 2026.1 | 6 | 否 | 否 | 是 | 含特大桥1座（筼筜特大桥）2320m
64 | 宁德市 | 福鼎市 | 国道G228线福鼎市佳阳乡双华至象洋段公路工程 | 一级公路 | 福建路信交通建设监理有限公司 | 91350100705257180C | A1、A2 | 879 | 陈清松 | 6 | 2024.8 | 6 | 否 | 否 | 否
65 | 宁德市 | 霞浦县 | G228霞浦沙江沙塘里至溪南德土鼻段公路工程 | 二级公路 | 福建省交通建设工程监理咨询有限公司 | 91350000158152063T | / | 371.5 | 罗钊 | 6 | 2025.1 | 6 | 否 | 否 | 否
66 | 厦门市 | 翔安区 | 海峡大道立交新增匝道工程 | 一级公路结合城市快速路互通匝道标准 | 江苏东南工程咨询有限公司 | 913200007040463066 | / | 86.6284 | 王玉龙 | 6 | 2025-09-01 | 6 | 否 | 是 | 否
67 | 漳州市 | 台商投资区 | 漳州台商区至龙文区过境段公路附属配套工程（台商区段）B1、B3标段 | 一级公路 | 天津华盾工程监理咨询有限公司 | 911201011034147249 | JB1、JB3 | 152.36 | 乔建华 | 6 | 2026.1.1 | 6 | 否 | 否 | 否

## 养护监理
附件4
2026年半年度普通国省干线公路养护工程监理单位及主要人员考核情况汇总表
序号 | 设区市 | 县（市、区） | 项目名称 | 监理单位名称 | 统一社会信用代码 | 合同段号 | 合同价（万元） | 总监 |  |  | 年度考核期（月） | 是否独立大桥、特大桥拆除重建项目（填是或否） | 备注
[8 empty] | 姓名 | 本年度任职时间（月） | 任职开始时间 （年月）
1 | 莆田 | 秀屿 | 省道211线秀屿区东峤镇前沁村至埭头镇埭头村段路面改造工程 | 福建新路达交通建设监理有限公司 | 913507007053331473 | / | 129.0082 | 陈针 | 6 | 2025.11 | 6 | 否 | 六车道11.845公里
2 | 南平 | 浦城 | 国道322线浦城县富岭镇富岭村至万安乡吴山下村路段 | 福建新路达交通建设监理有限公司 | 913507007053331473 | / | 22.0951 | 林洪法 | 4 | 2025.12 | 4 | 否 | 两车道9.358公里

## 设计单位
附件5
2026年半年度普通国省干线公路建设项目设计单位及主要人员考核情况汇总表
序号 | 设区市 | 县（市、区） | 项目名称 | 项目公路技术等级 | 设计单位名称 | 设计单位公路设计资质等级 | 统一社会信用代码 | 合同段号 | 设计标合同价（万元） | 设计负责人 |  |  | 年度考核期（月） | 是否按市政管理（是或否） | 是否其他普通公路建设项目（是或否） | 是否含有特大桥、特长隧道（是或否） | 备注
[10 empty] | 姓名 | 本年度任职时间（月） | 任职开始时间（年月）
1 | 福州市 | 连江县 | 国道G228连江浦口松坞至晓澳横仑段公路工程 | 一级公路 | 福建省交通规划设计院有限公司 | 公路行业甲级 | 91350000488000759L | / | 2413.45 | 张琳 | 6 | 2024-11-01 | 6 | 否 | 否 | 是 | 含特大桥2座（敖江口特大桥长1763.5米，百胜特大桥长2717米）
2 | 福州市 | 连江县 | 国道G228连江晓澳道澳至琯头下岐段公路工程 | 一级公路、二级公路 | 福建省交通规划设计院有限公司 | 公路行业甲级 | 91350000488000759L | / | 278.37 | 张琳 | 6 | 2024-11-01 | 6 | 否 | 否 | 是 | 含特大桥1座（定安特大桥）1082米。
3 | 福州市 | 长乐区 | 国道G228线长乐松下至福清元洪公路工程 | 一级公路 | 福州市规划设计研究院集团有限公司 | 公路行业（公路）专业甲级 | 91350100MA349MRA93 | 二、三期工程 | 708.1509 | 刘学强 | 6 | 2024-04-16 | 6 | 否 | 否 | 否
4 | 福州市 | 罗源县 | 国道G228线罗源松山迹头至选屿段公路工程 | 一级公路 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 公路行业甲级 | 91440300665890108N | / | 1108.71 | 叶明月 | 6 | 2025-04-01 | 6 | 否 | 否 | 否
5 | 福州市 | 连江县 | 连江县粗芦岛环岛公路二期工程（塘下至粗芦岛二桥连接线路段）B段 | 二级公路 | 福建省交通规划设计院有限公司 | 公路行业甲级 | 91350000488000759L | B段 | 1645.14 | 程杰 | 6 | 2025-03-01 | 6 | 否 | 是 | 否
6 | 福州市 | 连江县 | 连江县丹阳至贵安公路（港城大道贵安至周溪段）工程设计采购施工总承包项目（EPC） | 一级公路 | 福建省交通规划设计院有限公司 | 公路行业甲级 | 91350000488000759L | / | 3399.421 | 方志纯 | 6 | 2022-03-01 | 6 | 否 | 否 | 是 | 含特大桥1座（敖江特大桥）1555.25米、特长隧道1座（台尖山特长隧道）4527米。
7 | 福州市 | 永泰县 | 永泰县X184葛岭至丹云段二期工程 | 三级公路 | 福建省路港工程咨询有限公司 | 公路行业（公路）专业乙级 | 913500007356563343 | / | 565.3879 | 胡奕荣 | 6 | 2023-05-20 | 6 | 否 | 否 | 否 | 葛丹二期项目属于甬莞高速连接线。
8 | 莆田市 | 秀屿区 | 国道G228线秀屿栖梧至锦山段工程 | 一级公路 | 福建省交通规划设计院有限公司 | 公路行业 甲级 | 91350000488000759L | / | 305.54 | 郑建艳 | 6 | 2025-11-01 | 6 | 否 | 否 | 否
9 | 莆田市 | 秀屿区、荔城区 | 国道G228线荔城北高冲沁至秀屿埭头后海（海堤段）工程 | 一级公路 | 福建省交通规划设计院有限公司 | 公路行业 甲级 | 91350000488000759L | / | 951.92 | 方志纯 | 6 | 2024-06-01 | 6 | 否 | 否 | 是 | 含特大桥1座（后海特大桥）2172米
10 | 莆田市 | 秀屿区、城厢区 | 国道G228线秀屿东庄至城厢东进段工程 | 一级公路 | 福建省交通规划设计院有限公司 | 公路行业 甲级 | 91350000488000759L | / | 1550 | 洪锦祥 | 6 | 2025-01-01 | 6 | 否 | 否 | 是 | 含特大桥1座（石尾湾特大桥(非涉铁段)）1929米
11 | 泉州市 | 丰泽区、洛江区、台商投资区 | 泉州金屿大桥工程 | 一级公路兼城市主干路 | 中铁大桥勘测设计院集团有限公司 | 工程设计综合甲级 | 9142010017768505XH | / | 3813 | 何铁明 | 6 | 2025-06-02 | 6 | 否 | 否 | 是 | 特大桥1座：西岸引桥1000米。
12 | 泉州市 | 丰泽区、洛江区、台商投资区 | 泉州金屿大桥工程 | 一级公路兼城市主干路 | 福州市规划设计研究院集团有限公司 | 工程设计公路行业甲级 | 91350100MA349MRA93 | / | 3556 | 郭秋金 | 6 | 2025-06-01 | 6 | 否 | 否 | 是 | 特大桥1座：洛秀互通主线桥1340米。
13 | 泉州市 | 丰泽区、台商投资区 | 泉州百崎通道 | 一级公路兼城市主干路 | 中交公路规划设计院有限公司 | 工程设计综合资质甲级 | 91110000100011866Y | / | 7740.7539 | 吴明远 | 6 | 2025-08-01 | 6 | 否 | 否 | 是 | 特大桥1座：主线桥2158米。
14 | 泉州市 | 洛江区 | 洛江区万虹路（新庵岭-新庵村）道路改造提升工程 | 一级公路 | 厦门中平公路勘察设计院有限公司 | 公路行业甲级 | 91350200705495162B | / | 1268.66 | 林斌 | 6 | 2023-06-01 | 6 | 否 | 是 | 否 | 特大桥1座：主线桥1260米。
15 | 泉州市 | 石狮市 | 国道G228线石狮伍堡至西岑（晋江界）段提级改造工程（梅林至子英段） | 一级公路 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 工程设计综合资质甲级 | 916200002243468875 | B段 | 300 | 殷美斌 | 6 | 2026-01-01 | 6 | 否 | 否 | 否
16 | 泉州市 | 晋江市 | 晋江南岸城乡交通物流综合提升项目-凤池路(池峰路-刺桐大桥)快捷化改造工程 | 一级公路兼城市快速路 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 工程设计综合资质甲级 | 916100002205333358 | / | 730 | 李笃从 | 6 | 2025-06-01 | 6 | 否 | 是 | 是 | 项目主线连续高架1座1035米
17 | 泉州市 | 晋江市 | 池峰路（南迎宾大道—凤池路）快捷化工程 | 一级公路（集散）兼城市快速路 | 福建省交通规划设计院有限公司 | 公路行业甲级 | 91350000488000759L | / | 865.088 | 张宇彬 | 6 | 2025-02-12 | 6 | 否 | 是 | 是 | 项目主线连续高架1座2000米
18 | 泉州市 | 晋江市 | 晋新路快捷化改造工程 | 一级公路兼城市快速路 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 工程设计综合资质甲级 | 914201007071167872 | ⅠⅡⅢ标段 | 2392.4045 | 李方韬 | 6 | 2021-03-01 | 6 | 是 | 是 | 是
19 | 泉州市 | 南安市 | 国道G324线南安水头新营至厦门界段公路工程 | 一级公路兼城市道路 | 福建省交通规划设计院有限公司 | 公路行业甲级 | 91350000488000759L | / | 653.5613 | 程峰 | 6 | 2026-03-01 | 4 | 否 | 否 | 是 | 含特长隧道1座（福鼎山隧道）3453米。
20 | 泉州市 | 惠安县 | 普通国省干线公路联三线(S312线)岩峰至大红埔路段提升改造工程 | 二级公路 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 工程设计综合甲级 | 916100002205333358 |  | 997 | 李笃从 | 6 | 2024-10-01 | 6 | 否 | 否 | 否
21 | 泉州市 | 安溪县 | 泉州白濑水利枢纽工程等级公路(省道及以上部分)迁移复建工程 | 二级公路 | 福建省交通规划设计院有限公司 | 公路行业甲级 | 91350000488000759L | A1、A2（不包含剑斗大桥及连接线工程） | 982.4181 | 张琳 | 6 | 2018-12-01 | 6 | 否 | 否 | 否 | 设计内容不包含A2合同段剑斗大桥及连接线工程
22 | 泉州市 | 安溪县 | 泉州白濑水利枢纽工程等级公路(省道及以上部分)迁移复建工程 | 二级公路 | 华设设计集团股份有限公司 | 工程设计综合甲级 | 91320000780270414F | A2(仅为剑斗大桥及连接线工程) | 216.8634 | 李振天 | 6 | 2023-03-01 | 6 | 否 | 否 | 否 | 设计内容为A2合同段剑斗大桥及连接线工程
23 | 泉州市 | 安溪县 | 泉州白濑水利枢纽工程等级公路(省道及以上部分)迁移复建工程 | 二级公路 | 中铁建国际工程咨询（福州）有限公司 | 公路行业甲级 | 91350100154398576D | 涉铁段 | 789.6761 | 张建新 | 6 | 2017-06-01 | 6 | 否 | 否 | 否 | 福建省泉州白濑水利枢纽工程公路迁移复建项目涉铁工程
24 | 泉州市 | 安溪县 | 国道G358线安溪城厢至官桥段公路工程及市政配套工程 | 一级公路兼城市主干路 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 工程设计综合甲级 | 916100002205333358 | 第Ⅳ、V标段 | 2266.66 | 吴芳 | 6 | 2021-04-01 | 6 | 否 | 否 | 否
25 | 泉州市 | 安溪县 | 国道G358线安溪虎邱至龙涓公路工程 | 一级公路 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 工程设计综合甲级 | 91420100177668591H | / | 2116.8 | 李昕 | 5 | 2020-12-01 | 5 | 否 | 否 | 否
26 | 泉州市 | 安溪县 | 安溪县340县道剑斗新镇区段迁移复建工程上跨漳泉肖铁路立交工程和剑斗兴儒坪大桥及连接线工程 | 二级公路兼城市道路 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 | 工程设计综合甲级 | 91520000067700001A | 非涉铁段 | 592.4645 | 陈伟 | 1 | 2026-06-01 | 6 | 否 | 是 | 是 | 特大桥1座：兴儒坪主桥591.5米（最大跨径160米）
27 | 泉州市 | 安溪县 | 安溪县340县道剑斗新镇区段迁移复建工程上跨漳泉肖铁路立交工程和剑斗兴儒坪大桥及连接线工程 | 二级公路兼城市道路 | 中铁建国际工程咨询（福州）有限公司 | 公路行业（公路）专业甲级 | 91350100154398576D | 涉铁段 | 228.73 | 张博兰 | 6 | 2018-10-01 | 6 | 否 | 是 | 是 | 特大桥1座：兴儒坪主桥591.5米（最大跨径160米）
28 | 泉州市 | 永春县 | 福建省泉州白濑水利枢纽工程公路迁移复建工程C标段(省道S217永春段、Y141、Y141大谭尾线) | 二级公路 | 中交公路规划设计院有限公司 | 工程设计综合资质甲级 | 91110000100011866Y | / | 1040.4599 | 赵国虎 | 6 | 2023-03-01 | 6 | 否 | 否 | 否
29 | 厦门市 | 思明区 | 厦门第三东通道连接线环岛干道提升改造一期工程(仙岳路-虎仔山路段) | 一级公路 | 厦门中平公路勘察设计院有限公司 | 公路行业（公路、特大桥梁、特长隧道、交通工程）设计专业甲级 | 91350200705495162B | / | 2218.1 | 何坤明 | 6 | 2025-09-01 | 6 | 否 | 否 | 否
30 | 厦门市 | 翔安区 | 同翔大道洪溪互通工程 | 一级公路兼城市快速路 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 工程设计综合资质甲级 | 914201007071167872 | - | 1635.88 | 阮学兴 | 6 | 2023-05-01 | 6 | 否 | 否 | 是 | 特大桥4座，主线桥1280.5m；B匝道桥1079.3m； C匝道桥1019.6m； D匝道桥1267.8m
31 | 厦门市 | 集美区 | 沈海高速杏林互通及接线工程（仙灵旗隧道段-长泰段） | 一级公路结合城市快速路 | 厦门中平公路勘察设计院有限公司 | 公路行业（公路、特大桥梁、特长隧道、交通工程）设计专业甲级 | 91350200705495162B | 全段 | 1992.4899 | 章华东 | 6 | 2020-07-01 | 6 | 否 | 否 | 是 | 含特长隧道（双洞），单洞长2778米。
32 | 厦门市 | 集美区 | 沈海高速杏林互通及接线工程(国道324复线-仙灵旗隧道段) | 一级公路结合城市快速路 | 厦门中平公路勘察设计院有限公司 | 公路行业（公路、特大桥梁、特长隧道、交通工程）设计专业甲级 | 91350200705495162B | 全段 | 2247 | 陈亮 | 6 | 2020-01-01 | 6 | 否 | 否 | 是 | 含特大桥1座（主线高架桥）2207.5米。
33 | 厦门市 | 翔安区 | 新324国道（翔安段）提升改造工程 | 一级公路兼城市快速路 | 中铁大桥勘测设计院集团有限公司 | 工程设计综合资质甲级 | 9142010017768505XH | 全段 | 1906.74 | 蔡道平 | 6 | 2022-03-01 | 6 | 否 | 否 | 是 | 含特大桥1座（马巷高架桥）5362.7米。
34 | 厦门市 | 翔安区 | 民安大道（同翔大道-G324线段）工程 | 二级公路 | 厦门中平公路勘察设计院有限公司 | 公路行业（公路、特大桥梁、特长隧道、交通工程）设计专业甲级 | 91350200705495162B | 全段 | 1024.42 | 陈亮 | 6 | 2022-08-01 | 6 | 否 | 否 | 否
35 | 厦门市 | 翔安区 | 厦门临空经济片区九溪路与航美大道互通工程（一期） | 匝道(一级公路兼顾城市快速路) | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 公路行业甲级;市政行业(道路工程、桥梁工程、城市隧道工程)专业甲级 | 915000004504058739 | 全合同段 | 218.8 | 蔡润楷 | 6 | 2026-01-01 | 6 | 否 | 否 | 否
36 | 厦门市 | 翔安区 | G228 翔安大道至翔安东路段（翔安港区滨海东大道疏港通道提升改造工程） | 一级公路 | 厦门中平公路勘察设计院有限公司 | 公路行业（公路、特大桥梁、特长隧道、交通工程）设计专业甲级 | 91350200705495162B | 全合同段 | 8359.13 | 陈亮 | 6 | 2025-10-30 | 6 | 否 | 否 | 是 | 特长隧道（明挖）1座，主线隧道长3507米，其中一标段主线隧道长1077米，二标段主线隧道长1254米，三标段主线隧道长1366米（含U型槽200米）。
37 | 厦门市 | 海沧区 | 海沧鳌冠大道工程 | 一级公路 | 厦门中平公路勘察设计院有限公司 | 公路行业（公路、特大桥梁、特长隧道、交通工程）设计专业甲级 | 91350200705495162B | / | 2292 | 张华 | 6 | 2020-02-01 | 6 | 否 | 是 | 是 | 鳌冠特大桥：1687米。
38 | 漳州市 | 高新区 南靖县 | 国道G319线漳州靖城田边至牛崎头段公路工程 | 一级公路兼城市道路功能 | 漳州通正勘测设计院有限公司 | 公路行业（公路）专业甲级 | 913506007438081828 | 全合同段 | 934 | 林俊发 | 6 | 2025-02-01 | 6 | 否 | 否 | 是 | 含特大桥1座（湖山特大桥）1211米
39 | 漳州市 | 高新区 | 国道G324线漳州九龙岭段公路二期工程 | 一级公路兼城市道路功能 | 漳州通正勘测设计院有限公司 | 公路行业（公路）专业甲级 | 913506007438081828 | 全合同段 | 1360 | 林俊发 | 6 | 2024-05-01 | 6 | 否 | 否 | 否
40 | 漳州市 | 南靖县 | S318线（联十四线）南靖县靖城棋盘社至牛崎头段公路工程（第二期） | 一级公路 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司厦门分公司 | 综合甲级 | 91350200854986811N | / | 180 | 张清峰 | 6 | 2024-04-01 | 6 | 否 | 否 | 否
41 | 漳州市 | 长泰区 | 国省干线联十一线漳州长泰段公路二期工程 | 一级公路 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 综合甲级 | 916100002205333358 | / | 2866.666 | 王海 | 6 | 2015-09-18 | 6 | 否 | 否 | 是 | 国省干线联十一线漳州长泰段公路二期工程有特大桥，但目前施工单位在建的联盛总部至兴泰开发区段无特大桥
42 | 漳州市 | 漳浦县 | 国道G324漳浦城关过境段公路工程 | 一级公路 | 福建省交通规划设计院有限公司 | 公路行业甲级 | 91350000488000759L | A1、A2标段 | 1089 | 吴姗 | 6 | 2017-08-01 | 6 | 否 | 否 | 否
43 | 漳州市 | 漳浦县 | 省道S531漳浦官浔至前亭公路工程官浔段 | 一级公路 | 福建省交通规划设计院有限公司 | 公路行业甲级 | 91350000488000759L | A1、A2标段 | 619 | 林云松 | 6 | 2025年9月 | 6 | 否 | 否 | 否
44 | 漳州市 | 云霄县 | 国道G357线云霄下河世坂至云霄五中段公路工程 | 二级公路 | 华设设计集团股份有限公司 | 工程设计综合资质甲级 | 91320000780270414F | / | 122.1261 | 彭玉兴 | 6 | 2024-09-01 | 6 | 否 | 否 | 否
45 | 漳州市 | 诏安县 | 诏安县洪洲路公路工程 | 二级公路 | 漳州通正勘测设计院有限公司 | 公路行业（公路）专业甲级 | 913506007438081828 | / | 820 | 王文国 | 6 | 2025-04-01 | 6 | 否 | 是 | 否
46 | 漳州市 | 台商投资区 | 国道G324线龙海角美大碑头至龙文朝阳漳滨段公路工程A1标段 | 一级公路 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 工程设计综合资质甲级 | 91420100177668591H | A1标段 | 2638.8 | 李伟鹏 | 6 | 2023-03-01 | 6 | 否 | 否 | 否
47 | 龙岩市 | 新罗区 | 国省干线横十线新罗区龙门至大池(上杭界)段(龙门朝前至大池北溪)公路工程 | 一级公路 | 湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 公路行业设计甲级 | 914200001775725815 | 设计施工总承包（EPC）合同段 | 495 | 袁松 | 6 | 2020-08-01 | 6 | 否 | 否 | 否
48 | 龙岩市 | 长汀县 | 国道G534线长汀新桥任屋至策武南坑段 公路工程设计施工总承包 | 二级公路 | 福建省交通规划设计院有限公司 | 公路行业甲级 | 91350000488000759L |  | 689.41 | 薛然 | 6 | 2025-06-01 | 6 | 否 | 否 | 否
49 | 三明市 | 尤溪县 | 沙厦高速尤溪西互通及接线工程（台溪乡接线工程） | 三级公路 | 福建省交通规划设计院有限公司 | 公路行业甲级 | 91350000488000759L | / | 247.84 | 刘一冰 | 6 | 2025-01-01 | 6 | 否 | 否 | 否
50 | 三明市 | 将乐县 | 国道G528线将乐高唐至常口段公路工程 | 二级公路 | 福建省交通规划设计院有限公司 | 公路行业甲级 | 91350000488000759L |  | 276 | 李其泉 | 6 | 2025-08-01 | 6 | 否 | 否 | 否
51 | 南平市 | 邵武市 | 国道G316线邵武大竹谢墩至城郊莆明段公路工程 | 一级公路 | 福建省交通规划设计院有限公司 | 公路行业甲级 | 91350000488000759L | / | 2559.59 | 方志纯 | 6 | 2023-09-01 | 6 | 否 | 否 | 否
52 | 南平市 | 政和县 | 宁上高速政和洞宫山（楼下）出入口及接线工程 | 三、四级公路 | 福建省交通规划设计院有限公司 | 公路行业甲级 | 91350000488000759L | / | 430 | 邓世为 | 6 | 2025-01-01 | 12 | 否 | 是 | 否
53 | 宁德市 | 蕉城区 | 国道G237线宁东高速八都互通至衢宁铁路蕉城站段公路工程 | 一级公路 | 北京交科公路勘察设计研究院有限公司 | 工程设计公路行业甲级 | 911101086336174810 | / | 829.92 | 杨洋 | 6 | 2025.2 | 6 | 否 | 否 | 否
54 | 宁德市 | 蕉城区 | 国道G228线蕉城漳湾下塘至拱屿段公路工程 | 一级公路 | 福建省交通规划设计院有限公司 | 工程设计公路行业甲级 | 91350000488000759L | / | 916 | 秦志清 | 6 | 2024.12 | 6 | 否 | 否 | 是 | 含特大桥1座（横屿跨海特大桥）6262m
55 | 宁德市 | 古田县 | 国道G235线古田吉巷甲坡至前垅段公路工程 | 二级公路 | 中交远洲交通科技集团有限公司 | 工程设计公路行业甲级 | 91130100700711241Y | / | 364.315 | 王明太 | 6 | 2025.6 | 6 | 否 | 否 | 否
56 | 宁德市 | 福安市 | 国道G228线福安乌山特大桥公路工程 | 一级公路兼市政功能 | 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 | 工程设计公路行业甲级 | 91440000455857836N |  | 915.6988 | 郭文华 | 6 | 2023.7 | 6 | 否 | 否 | 是 | 含特大桥1座（乌山特大桥）2365.15m
57 | 宁德市 | 福安市 | 国道G104线福安城南程家垅至赛岐赛里段公路工程 | 一级公路兼城市道路功能 | 福建省交通规划设计院有限公司 | 工程设计公路行业甲级 | 91350000488000759L | / | 2500 | 洪锦祥 | 6 | 2023.7 | 6 | 否 | 否 | 否
58 | 宁德市 | 福安市 | 湾坞半岛北环路贯通工程青拓大道至赤沙隧道段（含单洞隧道）一期工程 | 二级公路 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 工程设计综合甲级 | 91420100177668591H | / | 303.3 | 刘建鑫 | 6 | 2023.8 | 6 | 否 | 是 | 否
59 | 宁德市 | 福安市 | 国道G228线福安下白石英平至白招段公路工程 | 一级公路 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 工程设计综合甲级 | 916200002243468875 | / | 679.798 | 王健 | 6 | 2022.7 | 6 | 否 | 否 | 否
60 | 宁德市 | 福安市 | 国道G104线福安罗江大留至甘棠观里段公路提升改造工程 | 一级公路兼城市主干道工程 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 工程设计综合甲级 | 916100002205333358 | / | 202.455 | 张志宙 | 6 | 2022.8 | 6 | 否 | 否 | 否
61 | 宁德市 | 柘荣县 | S201（联七线）路亭（霞浦界）至柘荣城关段公路（路亭至鸳鸯头叉口段） | 二级公路 | 宁德市交投勘察设计有限公司 | 工程设计公路行业乙级 | 913509004903488000 | / | 686 | 张仁斌 | 6 | 2025.12 | 6 | 否 | 否 | 否
62 | 宁德市 | 福鼎市 | 国道G228线福鼎太姥山镇至硖门乡青屿头（霞浦界）段K10+040-K19+900路基土建工程 | 一级、二级 | 福建省交通规划设计院有限公司 | 工程设计公路行业甲级 | 91350000488000759L | A3、A4 | 900.3509 | 陈金盛 | 6 | 2025.5 | 6 | 否 | 否 | 是 | 含特大桥1座（硤门滨海特大桥）1621.5m
63 | 宁德市 | 福鼎市 | 国道G228线福鼎市店下镇至太姥山镇段公路工程K19+700-K22+555 | 二级公路 | 福建省交通规划设计院有限公司 | 工程设计公路行业甲级 | 91350000488000759L | A3 | 1280.0228 | 刘其卓 | 6 | 2025.12 | 6 | 否 | 否 | 是 | 含特大桥1座（筼筜特大桥）2320m
64 | 宁德市 | 福鼎市 | 国道G228线福鼎市佳阳乡双华至象洋段公路工程 | 一级公路 | 福建省交通规划设计院有限公司 | 工程设计公路行业甲级 | 91350000488000759L | A1、A2 | 1205.0386 | 陈金盛 | 6 | 2024.8 | 6 | 否 | 否 | 否
65 | 宁德市 | 霞浦县 | 国道G228霞浦沙江沙塘里至溪南德土鼻段公路工程 | 二级公路 | 中亿通达设计咨询集团有限公司 | 工程设计公路行业甲级 | 91350427315647482E | / | 1073.92 | 黄其拥 | 6 | 2021.11 | 6 | 否 | 否 | 否
66 | 厦门市 | 翔安区 | 海峡大道立交新增匝道工程 | 一级公路结合城市快速路互通匝道标准 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 工程设计综合资质甲级 | 913400004850033136 | / | 236.9955 | 洪春林 | 6 | 2024-09-01 | 6 | 否 | 是 | 否
67 | 漳州市 | 台商投资区 | 漳州台商区至龙文区过境段公路附属配套工程（台商区段）B1、B3标段 | 一级公路 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 工程设计综合资质甲级 | 91420100177668591H | B1、B3标段 | 2638.8 | 李伟鹏 | 6 | 2023.03 | 6 | 否 | 否 | 否

## 项目法人
附件6
2026年半年度普通国省干线公路建设项目法人单位及主要人员考核情况汇总表
序号 | 设区市 | 县（市、区） | 项目名称 | 项目公路技术等级 | 项目法人单位名称 | 统一社会信用代码 | 项目董事长 |  |  | 年度考核期（月） | 是否参照市政管理（是或否） | 是否其他普通公路建设项目（是或否） | 备注
[7 empty] | 姓名 | 本年度任职时间（月） | 任职开始时间（年月）
1 | 福州市 | 连江县 | 国道G228连江浦口松坞至晓澳横仑段公路工程 | 一级公路 | 连江县交通建设发展有限公司 | 91350122MA2YPQGU63 | 谢清基 | 6 | 2025-08-01 | 6 | 否 | 否
2 | 福州市 | 连江县 | 国道G228连江晓澳道澳至琯头下岐段公路工程 | 一级公路、二级公路 | 连江县交通建设发展有限公司 | 91350122MA2YPQGU63 | 谢清基 | 6 | 2025-08-01 | 6 | 否 | 否
3 | 福州市 | 长乐区 | 国道G228线长乐松下至福清元洪公路工程 | 一级公路 | 福建路信交通建设监理有限公司 | 91350100705257180C | 谢智潮 | 6 | 2024-12-01 | 6 | 否 | 否
4 | 福州市 | 罗源县 | 国道G228线罗源松山迹头至选屿段公路工程 | 一级公路 | 罗源县城乡建设发展集团有限公司 | 91350123MA8U6R7G0H | 李振权 | 6 | 2024-06-01 | 6 | 否 | 否
5 | 福州市 | 连江县 | 连江县粗芦岛环岛公路二期工程（塘下至粗芦岛二桥连接线路段）B段 | 二级公路 | 连江县交通建设发展有限公司 | 91350122MA2YPQGU63 | 谢清基 | 6 | 2025-08-01 | 6 | 否 | 是
6 | 福州市 | 连江县 | 连江县丹阳至贵安公路（港城大道贵安至周溪段）工程设计采购施工总承包项目（EPC） | 一级公路 | 连江县交通建设发展有限公司 | 91350122MA2YPQGU63 | 谢清基 | 6 | 2025-08-01 | 6 | 否 | 否
7 | 福州市 | 永泰县 | 永泰县X184葛岭至丹云乡段二期工程 | 三级公路 | 永泰县交通建设发展中心 | 12350125687519676F | 温秀芹 | 6 | 2025年11月 | 6 | 否 | 否
8 | 莆田市 | 秀屿区 | 国道G228线秀屿栖梧至锦山段工程 | 一级公路 | 莆田市交通投资集团有限公司 | 913503007937677374 | 林剑波 | 5 | 2026-02-01 | 6 | 否 | 否
9 | 莆田市 | 秀屿区、荔城区 | 国道G228线荔城北高冲沁至秀屿埭头后海（海堤段）工程 | 一级公路 | 莆田市交通投资集团有限公司 | 913503007937677374 | 林剑波 | 5 | 2026-02-02 | 6 | 否 | 否
10 | 莆田市 | 秀屿区、城厢区 | 国道G228线秀屿东庄至城厢东进段工程 | 一级公路 | 莆田市交通投资集团有限公司 | 913503007937677374 | 林剑波 | 5 | 2026-02-03 | 6 | 否 | 否
11 | 泉州市 | 丰泽区、洛江区、台商投资区 | 泉州金屿大桥工程 | 一级公路兼城市主干路 | 泉州市交通投资有限责任公司 | 91350500MA2YLBMKX2 | 林志鹏 | 6 | 2025-06-01 | 6 | 否 | 否
12 | 泉州市 | 丰泽区、台商投资区 | 泉州百崎通道 | 一级公路兼城市主干路 | 泉州市交通投资有限责任公司 | 91350500MA2YLBMKX2 | 林志鹏 | 6 | 2025-08-01 | 6 | 否 | 否
13 | 泉州市 | 洛江区 | 洛江区万虹路（新庵岭-新庵村）道路改造提升工程 | 一级公路 | 泉州市洛江城建国有资产投资有限公司 | 91350504676534600T | 王潮辉 | 6 | 2024-12-01 | 6 | 否 | 是
14 | 泉州市 | 石狮市 | 国道G228线石狮伍堡至西岑（晋江界）段提级改造工程（梅林至子英段） | 一级公路 | 石狮市交通建设有限责任公司 | 91350581743843914L | 王景扬 | 4 | 2026-02-01 | 6 | 否 | 否
15 | 泉州市 | 晋江市 | 晋江南岸城乡交通物流综合提升项目-凤池路(池峰路-刺桐大桥)快捷化改造工程 | 一级公路兼 城市快速路 | 晋江市维通路桥工程有限公司 | 91350582MA2XYL3Q5B | 杨江淮 | 6 | 2025-06-01 | 6 | 否 | 是
16 | 泉州市 | 晋江市 | 池峰路（南迎宾大道-凤池路）快捷化工程 | 一级公路兼城市快速路 | 晋江市维通路桥工程有限公司 | 91350582MA2XYL3Q5B | 杨江淮 | 6 | 2025-02-12 | 6 | 否 | 是
17 | 泉州市 | 晋江市 | 晋新路快捷化改造工程 | 一级公路兼 城市快速路 | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 91350582727901555D | 杨江淮 | 6 | 2023-03-01 | 6 | 否 | 是
18 | 泉州市 | 南安市 | 国道G324线南安水头新营至厦门界段公路工程 | 一级公路兼城市道路 | 南安市交通集团有限责任公司 | 91350583MA2YKWG342 | 蔡旭艺 | 6 | 2024-12-01 | 6 | 否 | 否
19 | 泉州市 | 惠安县 | 普通国省干线公路联三线(S312线)岩峰至大红埔路段提升改造工程 | 二级公路 | 惠安惠达站场经营有限责任公司 | 913505215692584010 | 陈彬龙 | 6 | 2024-08-01 | 6 | 否 | 否
20 | 泉州市 | 安溪县 | 泉州白濑水利枢纽工程等级公路（省道及以上部分）迁移复建工程 | 二级公路 | 泉州白濑水利枢纽工程投资开发有限公司 | 91350524MA32TT2M4C | 张威娇 | 6 | 2025-07-01 | 6 | 否 | 否
21 | 泉州市 | 安溪县 | 国道G358线安溪城厢至官桥段公路工程及市政配套工程 | 一级公路兼城市主干路 | 安溪安盈投资有限公司 | 91350524MA33WBXU5L | 林东河 | 6 | 2023-09-01 | 6 | 否 | 否
22 | 泉州市 | 安溪县 | 国道G358线安溪虎邱至龙涓公路工程 | 一级公路 | 安溪茶都投资有限公司 | 91350524MAC5N2EH29 | 林水荣 | 5 | 2023-01-01 | 5 | 否 | 否
23 | 泉州市 | 安溪县 | 安溪县340县道剑斗新镇区段迁移复建工程上跨漳泉肖铁路立交工程和剑斗兴儒坪大桥及连接线工程 | 二级公路兼城市道路 | 安溪县剑斗镇人民政府 | 11350524003845041Q | 王迎芳 | 6 | 2023-09-01 | 6 | 否 | 是
24 | 泉州市 | 永春县 | 福建省泉州白濑水利枢纽工程公路迁移复建工程C标段（省道S217永春段、Y141、Y141大谭尾线） | 二级公路 | 永春县通兴建设发展有限公司 | 913505250913886448 | 黄荣进 | 2 | 2026-05-01 | 2 | 否 | 否
25 | 厦门市 | 湖里、思明区 | 厦门第三东通道连接线环岛干道提升改造一期工程(仙岳路-虎仔山路段) | 一级公路 | 厦门路桥工程投资发展有限公司 | 91350200094412056A | 严兴 | 6 | 2024-04-01 | 6 | 否 | 否
26 | 厦门市 | 翔安区 | 同翔大道洪溪互通工程 | 一级公路 | 厦门路桥建设集团有限公司 | 91350200155006263H | 吴灿东 | 6 | 2022年10月 | 6 | 否 | 否
27 | 厦门市 | 集美区 | 沈海高速杏林互通及接线工程（仙灵旗隧道段-长泰段） | 一级公路结合 城市快速路 | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 91350200751602758A | 王学斌 | 6 | 2025-10-01 | 6 | 否 | 否
28 | 厦门市 | 集美区 | 沈海高速杏林互通及接线工程(国道324复线-仙灵旗隧道段) | 一级公路结合 城市快速路 | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 91350200751602758A | 王学斌 | 6 | 2025-10-01 | 6 | 否 | 否
29 | 厦门市 | 翔安区 | 新324国道（翔安段）提升改造工程 | 一级公路兼城市快速路 | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 91350200751602758A | 王学斌 | 6 | 2025-10-01 | 6 | 否 | 否
30 | 厦门市 | 翔安区 | 民安大道（同翔大道-G324线段）工程 | 二级公路兼城市主干路 | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 91350200751602758A | 王学斌 | 6 | 2025-10-01 | 6 | 否 | 否
31 | 厦门市 | 翔安区 | 厦门临空经济片区九溪路与航美大道互通工程（一期） | 匝道(一级公路兼顾城市快速路) | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 91350200426605365P | 徐连财 | 6 | 2025-03-02 | 6 | 否 | 否
32 | 厦门市 | 翔安区 | G228 翔安大道至翔安东路段（翔安港区滨海东大道疏港通道提升改造工程） | 一级公路 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 91350200426605365P | 徐连财 | 6 | 2025-03-02 | 6 | 否 | 否
33 | 厦门市 | 海沧区 | 海沧鳌冠大道工程 | 一级公路 | 厦门海沧城建集团有限公司 | 91350200761725284E | 仇伟 | 3 | 2026-03-01 | 6 | 否 | 是
34 | 漳州市 | 高新区 | 国道G319线漳州靖城田边至牛崎头段公路工程（K10+910～K15+000） | 一级公路兼城市道路功能 | 漳州靖圆发展有限公司 | 91350627665091795C | 吴文煌 | 6 | 2025-02-01 | 6 | 否 | 否
35 | 漳州市 | 高新区 | 国道G324线漳州九龙岭段公路二期工程 | 一级公路兼城市道路功能 | 漳州圆山市政建设有限公司 | 91350600068785190C | 赖锦晖 | 6 | 2024-05-01 | 6 | 否 | 否
36 | 漳州市 | 南靖县 | S318线（联十四线）南靖县靖城棋盘社至牛崎头段公路工程（第二期） | 一级公路 | 南靖县联鑫建设投资有限公司 | 91350627MA2YYKUN0X | 游典龙 | 6 | 2022-12-01 | 6 | 否 | 否
37 | 漳州市 | 南靖县 | 国道G319线漳州靖城田边至牛崎头段公路工程K15+000-K19+291.539（靖湖大道） | 一级公路兼城市道路功能 | 南靖万利达产业集群建设项目开发有限公司 | 91350627770699612W | 简培聪 | 6 | 2022-10-01 | 6 | 否 | 否
38 | 漳州市 | 长泰区 | 国省干线联十一线漳州长泰段公路二期工程 | 一级公路 | 福建长泰联城投资建设有限公司 | 91350625MA32D5CY3J | 董宝生 | 6 | 2025-12-01 | 6 | 否 | 否
39 | 漳州市 | 漳浦县 | 国道G324漳浦城关过境段公路工程 | 一级公路 | 漳浦县路港交通有限公司 | 91350623705254094J | 谢康华 | 6 | 2024-03-01 | 6 | 否 | 否
40 | 漳州市 | 漳浦县 | 省道S531漳浦官浔至前亭公路工程官浔段 | 一级公路 | 漳浦交投集团有限公司 | 91350623MA8UKKAL8J | 刘伟宏 | 6 | 2025-09-01 | 6 | 否 | 否
41 | 漳州市 | 云霄县 | 国道G357线云霄下河世坂至云霄五中段公路工程 | 二级公路 | 云霄县兴云建设发展有限公司 | 91350622683090921C | 许兴吉 | 6 | 2024-09-01 | 6 | 否 | 否
42 | 漳州市 | 诏安县 | 诏安县洪洲路公路工程 | 二级公路 | 诏安县丹诏公路工程有限公司 | 91350624156745025M | 陈桂松 | 6 | 2025-01-01 | 6 | 否 | 是
43 | 漳州市 | 台商投资区 | 国道G324线龙海角美大碑头至龙文朝阳漳滨段公路工程A1标段 | 一级公路 | 漳州市经发建设投资有限公司 | 91350681MA345EBQ45 | 许志耀 | 6 | 2023-09-01 | 6 | 否 | 否
44 | 龙岩市 | 新罗区 | 国省干线横十线新罗区龙门至大池(上杭界)段(龙门朝前至大池北溪)公路工程 | 一级公路 | 龙岩市新罗区腾龙公路建设工程有限公司 | 91350802157864712J | 陈鑫 | 6 | 2021-06-01 | 6 | 否 | 否
45 | 龙岩市 | 长汀县 | 国道G534线长汀新桥任屋至策武南坑段 公路工程设计施工总承包 | 二级公路 | 福建汀畅交通发展有限公司 | 91350821MA34W882XY | 刘昌林 | 6 | 2025-06-01 | 6 | 否 | 否
46 | 三明市 | 尤溪县 | 沙厦高速尤溪西互通及接线工程（台溪乡接线工程） | 二级公路 | 尤溪县台溪乡人民政府 | 11350426003772532X | 肖宵 | 2 | 2026.5 | 6 | 否 | 否
47 | 三明市 | 将乐县 | 国道G528线将乐高唐至常口段公路工程 | 二级公路 | 将乐县交通基础设施建设有限公司 | 91350428155989829R | 余建坤 | 6 | 2025-08-01 | 6 | 否 | 否
48 | 南平市 | 邵武市 | 国道G316线邵武大竹谢墩至城郊莆明段公路工程 | 一级公路 | 邵武市交通投资发展有限公司 | 91350781MA32U32P3Q | 黄忠 | 6 | 2023-09-01 | 6 | 否 | 否
49 | 南平市 | 政和县 | 宁上高速政和洞宫山（楼下）出入口及接线工程 | 三、四级公路 | 政和县交通国投有限责任公司 | 91350725696640195G | 魏琼 | 6 | 2025-09-01 | 6 | 否 | 是
50 | 宁德市 | 蕉城区 | 国道G237线宁东高速八都互通至衢宁铁路蕉城站段公路工程 | 一级公路 | 宁德市蕉城宏鑫交通工程投资有限公司 | 913509007438434207 | 黄立明 | 6 | 2015.6 | 6 | 否 | 否
51 | 宁德市 | 蕉城区 | 国道G228线蕉城漳湾下塘至拱屿段公路工程 | 一级公路 | 宁德市宁港水陆联运有限公司 | 91350900MA2YMDK8X6 | 林学锦 | 6 | 2023.9 | 6 | 否 | 否
52 | 宁德市 | 古田县 | 国道G235线古田吉巷甲坡至前垅段公路工程 | 二级公路 | 古田县交通投资有限公司 | 91350922768552099B | 彭榕城 | 6 | 2025.9 | 6 | 否 | 否
53 | 宁德市 | 福安市 | 国道G228线福安乌山特大桥公路工程 | 一级公路兼市政功能 | 福安市交通投资有限公司 | 91350981MA2XPCQH4E | 范兰凤 | 6 | 2024.8 | 6 | 否 | 否
54 | 宁德市 | 福安市 | 国道G104线福安城南程家垅至赛岐赛里段公路工程 | 集散功能一级公路兼城市道路功能 | 福安市交通投资有限公司 | 91350981MA2XPCQH4E | 范兰凤 | 6 | 2024.8 | 6 | 否 | 否
55 | 宁德市 | 福安市 | 湾坞半岛北环路贯通工程青拓大道至赤沙隧道段（含单洞隧道）一期工程 | 二级公路 | 福安市交通投资有限公司 | 91350981MA2XPCQH4E | 范兰凤 | 6 | 2024.8 | 6 | 否 | 是
56 | 宁德市 | 福安市 | 国道G228线福安下白石英平至白招段公路工程 | 一级公路 | 福安市交通投资有限公司 | 91350981MA2XPCQH4E | 范兰凤 | 6 | 2024.8 | 6 | 否 | 否
57 | 宁德市 | 福安市 | 国道G104线福安罗江大留至甘棠观里段公路提升改造工程 | 一级公路兼城市道路功能 | 福安市交通投资有限公司 | 91350981MA2XPCQH4E | 范兰凤 | 6 | 2024.8 | 6 | 否 | 否
58 | 宁德市 | 柘荣县 | S201(联七线)路亭(霞浦界)至柘荣城关段公路(路亭至鸳鸯头叉口段) | 二级公路 | 柘荣县荣通公路建设有限公司 | 913509267416564535 | 郑冬清 | 6 | 2025.12 | 6 | 否 | 否
59 | 宁德市 | 福鼎市 | 国道G228线福鼎太姥山镇至硖门乡青屿头（霞浦界）段K10+040-K19+900路基土建工程 | 一级、二级 | 福鼎市交通建设投资有限公司 | 91350982717332459M | 蔡永真 | 6 | 2019.5 | 6 | 否 | 否
60 | 宁德市 | 福鼎市 | 国道G228线福鼎市店下镇至太姥山镇段公路工程K19+700-K22+555 | 二级公路 | 福鼎市敏灶湾旅游投资有限公司 | 91350982MABUW9UUX9 | 张迁迁 | 6 | 2023.11 | 6 | 否 | 否
61 | 宁德市 | 福鼎市 | 国道G228线福鼎市佳阳乡双华至象洋段公路工程 | 一级公路 | 福鼎市交通建设投资有限公司 | 91350982717332459M | 蔡永真 | 6 | 2019.5 | 6 | 否 | 否
62 | 宁德市 | 霞浦县 | 国道G228线霞浦沙江沙塘里至溪南德土鼻段公路工程 | 二级公路 | 路建（霞浦）工程建设有限公司 | 91350921MA341D0Y5C | 李鸿文 | 6 | 2020.6 | 6 | 否 | 否
63 | 厦门市 | 翔安区 | 海峡大道立交新增匝道工程 | 一级公路结合城市快速路互通匝道标准 | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 91350200751602758A | 王学斌 | 6 | 2025-10-01 | 6 | 否 | 是
64 | 漳州市 | 台商投资区 | 漳州台商区至龙文区过境段公路附属配套工程（台商区段）B1、B3标段 | 一级公路 | 漳州市经发建设投资有限公司 | 91350681MA345EBQ45 | 许志耀 | 6 | 2023.9 | 6 | 否 | 否